## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | CAM190101509694 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA VILLA DE SABANCUY - 18003 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18003 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE SABANCUY CALLE ITURBIDE, lon:-91.18107509, lat:18.96671831}} | 2019-05-16 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1509694/proyecto_INICIO, 1509694/proyecto_FIN, 1509694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510431 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA II - 19611 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19611 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.50009379, lat:18.12636786}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509078 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA VILLA DE ISLA AGUADA - 16930 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 16930 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE ZAPOTAL VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZAPOTAL Y CALLE FRANCISO I MADERO, CALLE MARINA UBICADAS EN LA ZONA DE PESCADORES, lon:-91.49075414, lat:18.78533314}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 749999.77 | 747568.83 | 747568.83 | 673013.84 | 673013.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, importe_modificado:1519087.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1509078/proyecto_INICIO, 1509078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509729 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 18066 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24310 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-90.88171069, lat:18.81217226}} | 2019-05-19 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.86 | 49838.86 | 49838.86 | 49838.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1509729/proyecto_INICIO, 1509729/proyecto_PROCESO, 1509729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509232 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA BIVALBO - 17164 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17164 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAR COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA DEL MAR Y CALLE ALAMO, CALLE NARANJO COLONIA VIBALVO, lon:-91.78558366, lat:18.66241542}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 149551.84 | 149551.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509324 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 17329 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17329 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE PERIFERICA NORTE, CALLE EMILIANI ZAPATA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-91.81351473, lat:18.65936533}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 149584.22 | 149584.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1030365.95, importe_modificado:1030365.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510251 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA DE SAN FRANCISCO - 18981 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18981 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA LADERA DEL RIO SAN PEDRO PARTIENDO DE NUEVO CAMPECHITO, lon:-92.42595417, lat:18.5181739}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 49958.82 | 49958.82 | 49958.82 | 47907.46 | 47907.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {1510251/proyecto_INICIO, 1510251/proyecto_FIN, 1510251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510260 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CRSITALINA - 19007 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19007 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-91.05568925, lat:18.72891964}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 48984.84 | 48984.84 | 48851.94 | 48851.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {1510260/proyecto_INICIO, 1510260/proyecto_PROCESO, 1510260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510391 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA - 19461 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19461 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.43632069, lat:18.28459471}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1510391/proyecto_INICIO, 1510391/proyecto_PROCESO, 1510391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510228 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ATASTA - 18943 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18943 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-VILLAHERMOSA, lon:-92.12009375, lat:18.61901225}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 49958.82 | 49958.82 | 49958.82 | 41461.02 | 41461.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {1510228/proyecto_INICIO, 1510228/proyecto_FIN, 1510228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510239 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARDENAS - 18960 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18960 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRIDERA Y CALLE CENTRO DE SALUD, ESTA UBICADA RUMBO A LA LAGUNA DE TERMINOS, lon:-92.22035538, lat:18.61035719}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1510239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101508266 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 13591 | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2019-04-01 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1508266/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101508279 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 13619 | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510400 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 19498 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19498 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.80329413, lat:18.21851954}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 98538.45 | 98538.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510421 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES - 19568 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19568 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:EJIDO TRES VALLES, 24324 TRES VALLES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.63053036, lat:18.02972889}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 147783.89 | 147783.89 | 135915.96 | 135915.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1510421/proyecto_INICIO, 1510421/proyecto_FIN, 1510421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509198 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 17122 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17122 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24198 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FOC I MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-91.8128349, lat:18.63598509}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1509198/proyecto_INICIO, 1509198/proyecto_PROCESO, 1509198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509264 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN NICOLAS - 17216 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17216 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE GARDENIA, CALLE AMAPOLA BAÑOS EN LA COLONIOA SAN NICOLAS, lon:-91.79697641, lat:18.6626131}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49852.71 | 49852.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1030365.95, importe_modificado:1030365.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509292 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA VOLCANES - 17267 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17267 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE ZACAPU, CALLE RENOVACION COLONIA VOLCANES, lon:-91.78617525, lat:18.6445694}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509360 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA INSURGENTES - 17385 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17385 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SOR JUANA INES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA INSURGENTES, lon:-91.8145989, lat:18.65663792}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 149992.7 | 149992.7 | 143917.57 | 143917.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1509360/proyecto_INICIO, 1509360/proyecto_FIN, 1509360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101508097 | Proyecto de inversión | 976633.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976633.19, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 13063 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13063 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN EL ENTRONQUE DEL KILOMETRO 259 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY-ESCARCEGA., lon:-91.05624684, lat:18.72905554}} | 2019-04-19 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510388 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD - 19442 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19442 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD UBICADA EN EL CORREDOR QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, lon:-91.58277272, lat:18.33389417}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1510388/proyecto_INICIO, 1510388/proyecto_PROCESO, 1510388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510398 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 19487 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19487 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24325 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.54560334, lat:18.32260622}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1510398/proyecto_INICIO, 1510398/proyecto_FIN, 1510398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509004 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 16794 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 16794 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCACEGA KM 259, lon:-91.05724493, lat:18.72771051}} | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1509004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510211 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COLONIAS DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE - 18913 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18913 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CIUDAD CIUDAD DEL CARMEN, 00000 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DIVERSAS COLONIAS Y DIVERSAS CALLES UBICADAS EN AGEBS, lon:-91.81440225, lat:18.63973516}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1510211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510234 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:101045.49}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 18951 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18951 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA DEL GOLFO ATASTA-FRONTERA, lon:-92.29965188, lat:18.62241059}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99917.66 | 99917.66 | 99917.66 | 91845.14 | 91845.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1510234/proyecto_INICIO, 1510234/proyecto_PROCESO, 1510234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510262 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 19022 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19022 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE BENJAMIN ROMERO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENJAMIN ROMERO Y CALLE ABASOLO, UBICADO SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA AL BASURERO, lon:-91.17323236, lat:18.97416894}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84204.57 | 83893.39 | 83893.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1510262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510264 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 19032 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19032 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.88650079, lat:18.81109579}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 49520.38 | 49520.38 | 49387.48 | 49387.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {1510264/proyecto_INICIO, 1510264/proyecto_FIN, 1510264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509402 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA RENOVACION II - 17450 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17450 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO SAENS DE BARANDA COLONIA RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO SAENZ BARANDA Y CALLE ATASTA, CALLE CAMPECHITO COLONIA RENOVACION II, lon:-91.7821582, lat:18.63962405}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509422 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 17486 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17486 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17D, CALLE PELICANO MIGUEL DE LA MADRID, lon:-91.81316208, lat:18.63825308}} | 2019-05-16 | 2019-11-30 | 199999.93 | 199335.84 | 199335.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1030365.95, importe_modificado:1030365.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1509422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101509169 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA COLONIA LIMONAR - 17086 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17086 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TORONJA COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE LIMA, CALLE NARANJA A TRAS DEL MERCADO DE MARISCO, lon:-91.82020183, lat:18.63094842}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 249999.94 | 249015.92 | 249015.92 | 249015.92 | 249015.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1509169/proyecto_INICIO, 1509169/proyecto_PROCESO, 1509169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190101510200 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:286295.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA - 18896 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18896 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.5, meta_modificada:552.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZAPOTAL Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, lon:-91.4835756, lat:18.78589306}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 286295.55 | 282698.73 | 282698.73 | 209251.13 | 209251.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-034-19, contratista:DOWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2982004.89, importe_modificado:2982004.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1510200/proyecto_INICIO, 1510200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518428 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 14722 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 14722 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA KM 259, lon:-90.96950726, lat:18.86326686}} | 2019-04-15 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518430 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 14784 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 14784 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN- VILLAHERMOSA., lon:-91.94055726, lat:18.6213366}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91121.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1518430/proyecto_INICIO, 1518430/proyecto_PROCESO, 1518430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518851 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 20379 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20379 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.22052562, lat:18.33885904}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50354 | 50354 | 50196.04 | 50196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518851/proyecto_INICIO, 1518851/proyecto_FIN, 1518851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518861 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PUEBLO - 20396 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20396 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE CARMEN-ESCARCEGA, lon:-91.09772836, lat:18.54154759}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.33 | 33569.33 | 27147.06 | 27147.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1518861/proyecto_INICIO, 1518861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518870 | Proyecto de inversión | 101045.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101045.49, modificado:101045.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA - 20419 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20419 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.09084863, lat:18.52468232}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 101045.49 | 100708 | 100708 | 77512.99 | 77512.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1518870/proyecto_INICIO, 1518870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518460 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 17634 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17634 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA EN LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.31235133, lat:18.66388831}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91121.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1518460/proyecto_INICIO, 1518460/proyecto_PROCESO, 1518460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518461 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO - 17713 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17713 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE QUE CRUZA A FRONTERA., lon:-92.46404643, lat:18.64703265}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91212.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1518461/proyecto_INICIO, 1518461/proyecto_FIN, 1518461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518464 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CALAX - 17779 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD CALAX, lon:-91.27822486, lat:18.85690023}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518464/proyecto_INICIO, 1518464/proyecto_FIN, 1518464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518465 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 17807 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17807 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD CHICBUL, lon:-90.92540233, lat:18.77197847}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518465/proyecto_INICIO, 1518465/proyecto_FIN, 1518465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518467 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTÍERREZ - 17819 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GNACIO GUTIERREZ, lon:-90.94290353, lat:18.89749258}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518467/proyecto_INICIO, 1518467/proyecto_PROCESO, 1518467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518469 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ - 17847 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL KM 259, lon:-90.90619826, lat:18.72552592}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.86 | 49838.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518469/proyecto_INICIO, 1518469/proyecto_FIN, 1518469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518471 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 17869 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-90.97000571, lat:18.7393071}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518471/proyecto_INICIO, 1518471/proyecto_FIN, 1518471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518473 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 17910 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17910 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon:-90.96755524, lat:18.86265008}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.87 | 49838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518473/proyecto_INICIO, 1518473/proyecto_PROCESO, 1518473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518474 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 17927 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17927 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, lon:-90.91887176, lat:18.66982748}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518474/proyecto_INICIO, 1518474/proyecto_PROCESO, 1518474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518476 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 17949 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17949 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA PINO SUAREZ, lon:-90.97200846, lat:18.71631775}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518476/proyecto_INICIO, 1518476/proyecto_FIN, 1518476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518877 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO - 20439 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20439 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.17886037, lat:18.36706499}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.33 | 33569.33 | 33464.03 | 33464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1518877/proyecto_INICIO, 1518877/proyecto_FIN, 1518877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518884 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 20451 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20451 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ORTIZ AVILA Y CALLE BENITO JUARZ, SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.09444647, lat:18.47761923}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84204.57 | 83923.33 | 83923.33 | 76534.8 | 76534.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-020-19, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1885254.74, importe_modificado:1885254.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {1518884/proyecto_INICIO, 1518884/proyecto_PROCESO, 1518884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518891 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 20474 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20474 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3424, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24313 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE NUEVA ESPERANZA, lon:-91.20134795, lat:18.26150173}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 67138.67 | 67138.67 | 66928.06 | 66928.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518891/proyecto_INICIO, 1518891/proyecto_PROCESO, 1518891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518900 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FÉLIPE ÁNGELES - 20494 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20494 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LOS JARDINES EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.02945424, lat:18.3941913}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 67138.67 | 67138.67 | 66928.06 | 66928.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518900/proyecto_INICIO, 1518900/proyecto_PROCESO, 1518900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518477 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 17974 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 17974 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-90.97808895, lat:18.69352318}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518477/proyecto_INICIO, 1518477/proyecto_FIN, 1518477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518479 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES - 18031 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18031 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES, lon:-91.08240095, lat:18.7133957}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518479/proyecto_INICIO, 1518479/proyecto_FIN, 1518479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518480 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 18049 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18049 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-90.9320388, lat:18.77576319}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | 49838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518480/proyecto_INICIO, 1518480/proyecto_FIN, 1518480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518482 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1887505.65}} | CONSTRUCCION DE VEINTE Y UNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALAX - 18082 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18082 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon:-91.27895442, lat:18.85722512}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1887505.65 | 1887505.65 | 1887505.65 | 1572821.31 | 1572821.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1518482/proyecto_INICIO, 1518482/proyecto_FIN, 1518482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518485 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1976839.52}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 18136 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18136 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SABANCUY-CHICBUL, lon:-90.92493026, lat:18.77331934}} | 2019-05-15 | 2019-10-11 | 1976839.52 | 1976839.52 | 1976839.52 | 1976839.52 | 1976839.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-011-19, contratista:DULCE ALEJANDRA VAZQUEZ ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1976910.28, importe_modificado:1976910.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1518485/proyecto_INICIO, 1518485/proyecto_PROCESO, 1518485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518486 | Proyecto de inversión | 1800000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.07, modificado:1797763.4}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEKUBUL - 18169 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CARRETERA SABANCUY-CHEKUBUL, lon:-91.01218876, lat:18.82045085}} | 2019-05-15 | 2019-10-11 | 1797763.4 | 1797763.4 | 1797763.4 | 1545386.96 | 1545386.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1518486/proyecto_INICIO, 1518486/proyecto_FIN, 1518486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518488 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1885062.83}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ - 18206 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18206 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ, lon:-90.94809628, lat:18.90122794}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1885062.83 | 1885062.83 | 1885062.83 | 1563186.27 | 1563186.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-015-19, contratista:COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1888138.14, importe_modificado:1888138.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1518488/proyecto_INICIO, 1518488/proyecto_PROCESO, 1518488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518490 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1888075.32}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 18256 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18256 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ, lon:-90.90760405, lat:18.72668046}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1888075.32 | 1888075.32 | 1888075.32 | 1573440.39 | 1573440.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-015-19, contratista:COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1888138.14, importe_modificado:1888138.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1518490/proyecto_INICIO, 1518490/proyecto_PROCESO, 1518490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518493 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1884609.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUNO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 18285 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18285 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO, lon:-90.97186306, lat:18.73877877}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1884609.17 | 1884609.17 | 1884609.17 | 1548770.98 | 1548770.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19, contratista:ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1884752.33, importe_modificado:1884752.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1518493/proyecto_INICIO, 1518493/proyecto_FIN, 1518493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518494 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797125.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 18346 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18346 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE SABANCUY EN EL CAMINO DE ACCESO RUMBO A LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon:-90.9675322, lat:18.86332397}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1797125.17 | 1797125.17 | 1797125.17 | 1489745.36 | 1489745.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-014-19, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1977179.2, importe_modificado:1977179.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1518494/proyecto_INICIO, 1518494/proyecto_FIN, 1518494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518496 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1976901.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 18372 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18372 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, lon:-90.9198159, lat:18.66753034}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1976901.72 | 1976901.72 | 1976901.72 | 1699843.94 | 1699843.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-014-19, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1977179.2, importe_modificado:1977179.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1518496/proyecto_INICIO, 1518496/proyecto_PROCESO, 1518496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518497 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1976088.49}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ - 18408 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18408 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINOSUAREZ, lon:-90.97119339, lat:18.71784831}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1976088.49 | 1976088.49 | 1976088.49 | 1633741.45 | 1633741.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-045-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1887607.25, importe_modificado:1887607.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1518497/proyecto_INICIO, 1518497/proyecto_FIN, 1518497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518498 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1884257.3}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 18441 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18441 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, lon:-90.97915142, lat:18.69132418}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1884257.3 | 1884257.3 | 1884257.3 | 1568505.36 | 1568505.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1518498/proyecto_INICIO, 1518498/proyecto_FIN, 1518498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518503 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1890000.07}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES - 18573 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18573 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO LOS MANANTIALES, lon:-91.08297084, lat:18.71321279}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1800000.07 | 1797421.31 | 1797421.31 | 1696097.75 | 1696097.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1518503/proyecto_INICIO, 1518503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518906 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 20518 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20518 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA REGIÓN DE MAMANTEL, lon:-91.0065529, lat:18.63089498}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.32 | 33569.32 | 31914.38 | 31914.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1518906/proyecto_INICIO, 1518906/proyecto_FIN, 1518906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518913 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 20532 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20532 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA - VILLAHERMOSA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.03498999, lat:18.59796763}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84204.57 | 83923.33 | 83923.33 | 59890.31 | 59890.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1518913/proyecto_INICIO, 1518913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518916 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 20549 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20549 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.12343959, lat:18.55020265}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50354 | 50354 | 48826.59 | 48826.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518916/proyecto_INICIO, 1518916/proyecto_PROCESO, 1518916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518923 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALZADA - 20566 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20566 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.22076809, lat:18.58006108}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 67138.67 | 67138.67 | 66928.06 | 66928.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518923/proyecto_INICIO, 1518923/proyecto_FIN, 1518923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518927 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO - 20580 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20580 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 SAN PABLITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO A LA ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL ENTRONQUE CON CANDELARIA DE LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.18832145, lat:18.39533608}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50354 | 50354 | 50196.04 | 50196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518927/proyecto_INICIO, 1518927/proyecto_PROCESO, 1518927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518504 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1978160.28}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 18600 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18600 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-90.93056074, lat:18.77779476}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1978160.28 | 1978160.28 | 1978160.28 | 1700562.97 | 1700562.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-013-19, contratista:ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1978289.55, importe_modificado:1978289.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1518504/proyecto_INICIO, 1518504/proyecto_FIN, 1518504/proyecto_PROCESO, 1518504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518512 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 18937 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18937 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBUICADO EN LA CARRETERA CARMEN-VILLAHERMOSA, lon:-91.94130307, lat:18.62113135}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 49958.82 | 49958.82 | 49958.82 | 38704.09 | 38704.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}} | {1518512/proyecto_INICIO, 1518512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518513 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 18971 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18971 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADO A 10 KM DE NUEVO PROGRESO ATASTA, lon:-92.31335005, lat:18.66370408}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 49958.82 | 49958.82 | 49958.82 | 48029.77 | 48029.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518513/proyecto_INICIO, 1518513/proyecto_PROCESO, 1518513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518514 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO - 18987 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18987 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN FRONTERA VILLAHERMOSA, lon:-92.46488596, lat:18.64472249}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 49958.82 | 49958.82 | 49958.82 | 37710.37 | 37710.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1518514/proyecto_INICIO, 1518514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518515 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CALAX - 18988 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18988 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALAX, lon:-91.27839652, lat:18.856819}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50339.13 | 50339.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518516 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 18992 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18992 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 7 DE AGOSTO, UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.92561691, lat:18.77388819}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 64528.7 | 64528.7 | 63295.89 | 63295.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518516/proyecto_INICIO, 1518516/proyecto_PROCESO, 1518516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518517 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL - 18996 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 18996 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-91.01253209, lat:18.82154761}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 59719.2 | 59719.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518518 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO GUTIERREZ - 19000 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19000 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.94388853, lat:18.89802862}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 62268.14 | 62268.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518519 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 19001 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19001 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.90500767, lat:18.72550179}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 62201.19 | 62201.19 | 62023.99 | 62023.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518519/proyecto_INICIO, 1518519/proyecto_FIN, 1518519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518520 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 19004 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19004 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL EJIDO NICOLAS BRAVO, lon:-90.97121933, lat:18.73969318}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 48263.92 | 48263.92 | 46668.61 | 46668.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518520/proyecto_INICIO, 1518520/proyecto_PROCESO, 1518520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518521 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL - 19010 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19010 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXCABAL, lon:-90.9666111, lat:18.86399023}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 41281.41 | 41281.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518522 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 19013 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19013 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.91923654, lat:18.66976649}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 48799.46 | 48799.46 | 34109.34 | 34109.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1518522/proyecto_INICIO, 1518522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518523 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINOSUAREZ - 19016 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19016 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.97223408, lat:18.71546037}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45998.21 | 45998.21 | 29763.28 | 29763.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1518523/proyecto_INICIO, 1518523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518524 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 19020 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19020 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CUARTEL INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.97792833, lat:18.69390556}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45457.53 | 45457.53 | 44876.64 | 44876.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518524/proyecto_INICIO, 1518524/proyecto_FIN, 1518524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518525 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANANTIALES - 19026 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19026 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADOS EN EL EJIDO LOS MANANTIALES SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-91.08176921, lat:18.71445251}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50339.12 | 50339.12 | 42322.55 | 42322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1518525/proyecto_INICIO, 1518525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518526 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCION DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 19028 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19028 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.930432, lat:18.77690087}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 65409.24 | 65409.24 | 65232.04 | 65232.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518526/proyecto_INICIO, 1518526/proyecto_PROCESO, 1518526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518527 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL - 19034 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19034 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARA CONSTRUIR EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL, lon:-91.01188836, lat:18.82350895}} | 2019-06-28 | 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518528 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 19035 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19035 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.92574566, lat:18.77421325}} | 2019-04-25 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518529 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 19038 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA, lon:-90.90571578, lat:18.7260708}} | 2019-05-15 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1518529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518530 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2004325.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ - 19040 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 19040 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRIGUEZ, lon:-90.90590637, lat:18.72529857}} | 2019-06-17 | 2019-10-24 | 2004325.07 | 2004325.07 | 2004325.07 | 1932418.86 | 1932418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-19, contratista:CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS GENERALES JAGUAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2004325.07, importe_modificado:2004325.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1518530/proyecto_INICIO, 1518530/proyecto_PROCESO, 1518530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518531 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA - 19077 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19077 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUACATAL POR LA CURVA Y PUENTES DEL RIO CANDELARIA, lon:-91.28873916, lat:18.17794508}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 99807.82 | 99807.82 | 93803.19 | 93803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1518531/proyecto_INICIO, 1518531/proyecto_FIN, 1518531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518937 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 20609 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20609 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA - VILLAHERMOSA ONCE KM HACIA DENTRO REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.30546071, lat:18.38630605}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.33 | 33569.33 | 33464.03 | 33464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1518937/proyecto_INICIO, 1518937/proyecto_FIN, 1518937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518942 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 20621 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20621 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CARRRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.20902969, lat:18.29885669}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.33 | 33569.33 | 33464.03 | 33464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1518942/proyecto_INICIO, 1518942/proyecto_FIN, 1518942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518952 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CARLOS V - 20635 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20635 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VHSA D ELA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.23777809, lat:18.31726571}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 50354 | 50354 | 50196.04 | 50196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1518952/proyecto_INICIO, 1518952/proyecto_FIN, 1518952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518532 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 19089 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19089 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.33905207, lat:18.17263951}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 99807.82 | 99807.82 | 93803.19 | 93803.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1518532/proyecto_INICIO, 1518532/proyecto_FIN, 1518532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518535 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 19098 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19098 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARMEN-ESCARCEGA, lon:-91.40960386, lat:18.15166481}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 99807.81 | 99807.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518538 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 19193 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19193 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCION DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35338469, lat:18.18575189}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 49903.92 | 49903.92 | 46901.6 | 46901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1518538/proyecto_INICIO, 1518538/proyecto_PROCESO, 1518538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518540 | Proyecto de inversión | 149999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:149999.96}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 19222 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19222 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRTERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCION DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35171441, lat:18.18169808}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 149708.39 | 149708.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518542 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA - 19232 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19232 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.28903957, lat:18.17661994}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33677.1 | 28504.37 | 28504.37 | 28504.37 | 28504.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1518542/proyecto_INICIO, 1518542/proyecto_FIN, 1518542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518544 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 19258 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19258 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.33917009, lat:18.1724866}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84204.57 | 64814.36 | 64814.36 | 64814.36 | 64814.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {1518544/proyecto_INICIO, 1518544/proyecto_PROCESO, 1518544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518545 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 19277 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19277 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA SECCION CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.41005448, lat:18.15137426}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84192.74 | 77733.28 | 77733.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518547 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 19287 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19287 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCIÓN DE CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35476871, lat:18.18544611}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84192.74 | 84192.74 | 84192.74 | 84192.74 | 84192.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {1518547/proyecto_INICIO, 1518547/proyecto_FIN, 1518547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518549 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 19301 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19301 | S | 12 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA DE LA SECCIÓN D ECONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.35098485, lat:18.18063799}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84192.74 | 77733.28 | 77733.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518551 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 19330 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19330 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.53640109, lat:18.20360536}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197087.47 | 197087.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1518551/proyecto_INICIO, 1518551/proyecto_FIN, 1518551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518554 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE GENERALISIMO MORELOS - 19355 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19355 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRAR POR EL CRUCERO DE CENTAURO DE LA REGION DE AGUACATAL, lon:-91.57754763, lat:18.33238808}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197087.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1518554/proyecto_INICIO, 1518554/proyecto_FIN, 1518554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518959 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 20653 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20653 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VHSA DE LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.22991309, lat:18.24915957}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 33569.33 | 33569.33 | 33464.03 | 33464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1518959/proyecto_INICIO, 1518959/proyecto_FIN, 1518959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518971 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:100708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 20678 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20678 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.05145059, lat:18.63311185}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 100708 | 100708 | 100708 | 79942.99 | 79942.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1518971/proyecto_INICIO, 1518971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518977 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIO BAJO CANDELARIA - 20700 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20700 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA, 24314 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.26781326, lat:18.25472603}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 67138.67 | 67138.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1518977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518558 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE - 19388 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19388 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PERTENECIENTE A LA SECCION DE AGUACATAL, lon:-91.583599, lat:18.33651663}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1518558/proyecto_INICIO, 1518558/proyecto_FIN, 1518558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518559 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 19400 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19400 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PERTENECIENTE A LA REGION DE AGUACATAL, lon:-91.61013254, lat:18.32359019}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.37 | 184904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1518559/proyecto_INICIO, 1518559/proyecto_FIN, 1518559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518573 | Proyecto de inversión | 149999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:149999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 19521 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19521 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 24323 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL., lon:-91.65398563, lat:18.03956688}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 147783.89 | 147783.89 | 135915.96 | 135915.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518573/proyecto_INICIO, 1518573/proyecto_PROCESO, 1518573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518581 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL - 19587 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19587 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHAKAN Y CALLE TENABO, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-VILLAHERMOSA, lon:-91.51230421, lat:18.21375916}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 199999.93 | 197078.47 | 197078.47 | 184904.38 | 184904.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1518581/proyecto_INICIO, 1518581/proyecto_PROCESO, 1518581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519000 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 20758 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20758 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.22031104, lat:18.33898125}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 200000 | 185299.46 | 185299.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518588 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL II - 19636 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19636 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.50558796, lat:18.21799869}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 98538.45 | 98538.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518607 | Proyecto de inversión | 149999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:149999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 19689 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19689 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE AGUACATAL II, lon:-91.66128638, lat:18.04357884}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 149999.96 | 147783.89 | 147783.89 | 135915.96 | 135915.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-027-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2319926.54, importe_modificado:2319926.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1518607/proyecto_INICIO, 1518607/proyecto_FIN, 1518607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519011 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PUEBLO - 20779 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20779 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.09771763, lat:18.54147639}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 100000 | 94424.39 | 94424.39 | 34258.19 | 34258.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1519011/proyecto_INICIO, 1519011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519018 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PANCHO VILLA MAMANTEL - 20796 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.08936805, lat:18.52476371}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 94362.09 | 94362.09 | 67056.07 | 67056.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519018/proyecto_INICIO, 1519018/proyecto_PROCESO, 1519018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519024 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO - 20816 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.17870706, lat:18.36717845}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.72 | 92649.72 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519024/proyecto_INICIO, 1519024/proyecto_FIN, 1519024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519027 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 20826 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.09371691, lat:18.47709009}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.72 | 92649.72 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519027/proyecto_INICIO, 1519027/proyecto_PROCESO, 1519027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519034 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 20839 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20839 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3424, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24313 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.20138014, lat:18.26153229}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 47068.45 | 47068.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519039 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES - 20854 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20854 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LOS JARDINES EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.02863885, lat:18.39376371}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 47068.45 | 47068.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519045 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 20865 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE AVILA CAMACHO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.00545856, lat:18.63113898}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 94362.1 | 94362.1 | 73935.3 | 73935.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519045/proyecto_INICIO, 1519045/proyecto_PROCESO, 1519045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519053 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 20878 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20878 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.12382583, lat:18.55016196}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 94362.1 | 94362.1 | 67056.07 | 67056.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1519053/proyecto_INICIO, 1519053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519060 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 20896 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.03681389, lat:18.59634065}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.72 | 92649.72 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519060/proyecto_INICIO, 1519060/proyecto_FIN, 1519060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518635 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 19774 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19774 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.53659421, lat:18.2039315}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 30591.94 | 30591.94 | 25421.98 | 25421.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1518635/proyecto_INICIO, 1518635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519063 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALIZADA - 20901 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.22075736, lat:18.58006616}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.73 | 92649.73 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519063/proyecto_INICIO, 1519063/proyecto_FIN, 1519063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519066 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO - 20909 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20909 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 SAN PABLITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.18831609, lat:18.39529536}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.73 | 92649.73 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519066/proyecto_INICIO, 1519066/proyecto_FIN, 1519066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519071 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 20917 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20917 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RIOS, lon:-91.3060186, lat:18.38543047}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.73 | 92649.73 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519071/proyecto_INICIO, 1519071/proyecto_FIN, 1519071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519073 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 20922 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20922 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.20967342, lat:18.29879557}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50000 | 47068.45 | 47068.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1519073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519079 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS V - 20950 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20950 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.23773517, lat:18.31724534}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.72 | 92649.72 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519079/proyecto_INICIO, 1519079/proyecto_PROCESO, 1519079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519081 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 20959 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20959 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.22990236, lat:18.24926146}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.72 | 92649.72 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1519081/proyecto_INICIO, 1519081/proyecto_FIN, 1519081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201519087 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN RIÓ BAJO CANDELARIA - 20976 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20976 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA, 24313 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA REGIÓN DE LOS RÍOS, lon:-91.26784467, lat:18.25470197}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 92649.73 | 92649.73 | 90858.93 | 90858.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1519087/proyecto_INICIO, 1519087/proyecto_PROCESO, 1519087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518662 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE GENERALISIMO MORELOS - 19863 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19863 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.57760127, lat:18.33244919}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45887.91 | 45887.91 | 38132.97 | 38132.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1518662/proyecto_INICIO, 1518662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518667 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE - 19879 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19879 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL., lon:-91.58396378, lat:18.33458165}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 30591.94 | 30591.94 | 25421.98 | 25421.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1518667/proyecto_INICIO, 1518667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518671 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 19892 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19892 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.6100038, lat:18.32348834}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45887.91 | 45887.91 | 38132.97 | 38132.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1518671/proyecto_INICIO, 1518671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518677 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD - 19906 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19906 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUETRA EN LA REGION DE AGUACATAL, lon:-91.582821, lat:18.33388908}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 30591.94 | 30591.94 | 25421.98 | 25421.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1518677/proyecto_INICIO, 1518677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518683 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA - 19919 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19919 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.44001141, lat:18.28090693}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 84204.57 | 76479.84 | 76479.84 | 63554.95 | 63554.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1518683/proyecto_INICIO, 1518683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518693 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 19950 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19950 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.54564626, lat:18.32343119}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 61183.88 | 61183.88 | 50843.96 | 50843.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-19, contratista:ANTONIO LEÓN TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:872544.84, importe_modificado:872544.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1518693/proyecto_INICIO, 1518693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518696 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 19958 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19958 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.80301519, lat:18.21829534}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45887.91 | 45887.91 | 38132.97 | 38132.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1518696/proyecto_INICIO, 1518696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518702 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 19977 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 19977 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 24323 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.65398563, lat:18.03951587}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 30591.94 | 30591.94 | 25996.52 | 25996.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1518702/proyecto_INICIO, 1518702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518713 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AGUACATAL - 20003 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20003 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.43, meta_modificada:56.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE ESCARCEGA EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL, lon:-91.51191797, lat:18.21292347}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 33681.83 | 30591.94 | 30591.94 | 25421.98 | 25421.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1518713/proyecto_INICIO, 1518713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518717 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA II - 20024 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20024 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.5000216, lat:18.12641765}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 50522.74 | 45887.91 | 45887.91 | 38132.97 | 38132.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1518717/proyecto_INICIO, 1518717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518725 | Proyecto de inversión | 67363.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67363.66, modificado:67363.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 20049 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20049 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA REGIÓN DE AGUACATAL, lon:-91.65989838, lat:18.04222336}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 67363.66 | 66253.01 | 66253.01 | 66081.89 | 66081.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1518725/proyecto_INICIO, 1518725/proyecto_FIN, 1518725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518326 | Proyecto de inversión | 1492896.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492896.81, modificado:1492896.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHICBUL - 12270 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 12270 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2927.7, meta_modificada:2927.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY - ESCARCEGA, lon:-90.92447902, lat:18.77458656}} | 2019-05-06 | 2019-06-24 | 1492896.81 | 1487416.18 | 1487416.18 | 1487416.18 | 1487416.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-19, contratista:M.J. GARCIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1487416.17, importe_modificado:1487416.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2927.7}} | {1518326/proyecto_INICIO, 1518326/proyecto_FIN, 1518326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518383 | Proyecto de inversión | 1070295.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070295.14, modificado:1070295.14}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES DIEZ Y SIETE DE LA LOCALIDAD DE ABELARDO L RODRÍGUEZ - 13155 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13155 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 10 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, ESTA UBICADO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL KM 259 SABANCUY-CHICBULABELARDO., lon:-90.90485684, lat:18.72785657}} | 2019-05-06 | 2019-06-30 | 1070295.14 | 1066874.53 | 1066874.53 | 1066874.53 | 1066874.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-010-19, contratista:SUMICONT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1066874.53, importe_modificado:1066874.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1518383/proyecto_INICIO, 1518383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518388 | Proyecto de inversión | 1981562.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981562.91, modificado:1981562.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES NUEVE Y DIECISÉIS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 13265 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13265 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3696.0, meta_modificada:3696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 9 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 16, ESTA UBICADO EN EL KM 259 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY-CHICBUL, lon:-90.93135405, lat:18.77656313}} | 2019-05-06 | 2019-06-30 | 1981562.91 | 1979193.99 | 1979193.99 | 1724834.03 | 1724834.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-008-19, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:1979194.0, importe_modificado:1979194.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3696.0}} | {1518388/proyecto_INICIO, 1518388/proyecto_PROCESO, 1518388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518389 | Proyecto de inversión | 987453.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987453.24, modificado:987453.24}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES OVIDIO DECROLY Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 13308 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13308 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4713.0, meta_modificada:4713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE OVIDIO DECROLY EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OVIDIO DECROLY Y CALLE MORELOS, ESTA UBICADO EN EL KM 259 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY-ESCARCEGA, lon:-90.96947022, lat:18.74095684}} | 2019-05-06 | 2019-06-30 | 976123.8 | 976123.8 | 976123.8 | 563769.93 | 563769.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {1518389/proyecto_INICIO, 1518389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201518391 | Proyecto de inversión | 1045923.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045923.72, modificado:1051099.68}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DIEZ Y CALLE C EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 13378 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 13378 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3924.8, meta_modificada:3924.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE 10 EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE C Y CALLE 10, CALLE 16 ESTA UBICADO EN EL KM 259 DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY-ESCARCEGA., lon:-90.9706885, lat:18.71782545}} | 2019-05-06 | 2019-06-19 | 1051099.68 | 1033828.85 | 1033828.85 | 679872.33 | 276972.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1033828.85, importe_modificado:1033828.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1518391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530282 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 40055 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 40055 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.61013254, lat:18.32352908}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269282.18 | 269282.18 | 231057.05 | 231057.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1530282/proyecto_INICIO, 1530282/proyecto_PROCESO, 1530282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529369 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CALETA II DE LA VILLA DE ISLA AGUADA - 38059 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38059 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 24 VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO Y CALLE 24, CALLE 26 ATRAS DE LA FERRETERIA QUE SE UBICA SOBRE LA CARRETERA, lon:-91.49242573, lat:18.79126211}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529393 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA DE ISLA AGUADA - 38093 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38093 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 15, CALLE ISAAC SAENZ POR LA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, lon:-91.48944404, lat:18.78651601}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529456 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 38180 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38180 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA CARRETERA CARMEN- ATASTA EN EL KILIMETRO 15, lon:-91.94113126, lat:18.62061982}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 356405.44 | 356405.44 | 356405.44 | 352720.19 | 352720.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.8}} | {1529456/proyecto_INICIO, 1529456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529470 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA - 38201 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38201 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO , 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO CARMEN-FRONTERA, lon:-92.15487064, lat:18.61770321}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 267304.6 | 267304.28 | 267304.28 | 265420.61 | 265420.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529470/proyecto_INICIO, 1529470/proyecto_FIN, 1529470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542557 | Proyecto de inversión | 933192.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933192.53, modificado:933192.53}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 61898 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61898 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4525.1, meta_modificada:4525.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PEDRO INFANTE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y , UBICADO EN EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-91.0557104, lat:18.72850686}} | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 933192.53 | 931148.26 | 931148.26 | 931148.26 | 931148.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-007-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS MIGUEL FERNANDEZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:931148.26, importe_modificado:931148.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4521.1}} | {1542557/proyecto_INICIO, 1542557/proyecto_FIN, 1542557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529521 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA DE SAN FRANCISCO - 38253 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL RIO DE LA RIVERA DE SAN FRANCISCO. SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR MEDIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO., lon:-92.42594163, lat:18.5181829}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 99999.97 | 98379.91 | 98379.91 | 83182.58 | 83182.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1529521/proyecto_INICIO, 1529521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529555 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 38288 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38288 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:-91.33821523, lat:18.17328171}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 359909.81 | 359416.31 | 359416.31 | 357766.79 | 357766.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529555/proyecto_INICIO, 1529555/proyecto_FIN, 1529555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201547320 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 94324 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 94324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.04844652, lat:18.63555179}} | 2019-06-28 | 2019-10-31 | 99999.97 | 94362.1 | 94362.1 | 73935.3 | 73935.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-004-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2777292.37, importe_modificado:2777292.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1547320/proyecto_INICIO, 1547320/proyecto_PROCESO, 1547320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542884 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ATASTA - 62283 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 62283 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLA HERMOSA, lon:-92.12573649, lat:18.62011795}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91121.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1542884/proyecto_INICIO, 1542884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542892 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 62290 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 62290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLAHERMOSA, lon:-92.29607438, lat:18.62584509}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91121.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542892/proyecto_INICIO, 1542892/proyecto_PROCESO, 1542892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201546144 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 92754 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 92754 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ATRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-91.17764718, lat:18.97239086}} | 2019-06-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1546144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542509 | Proyecto de inversión | 2916622.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916622.23, modificado:2916622.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 61836 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61836 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2927.7, meta_modificada:2927.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE VICENTE GUERREO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE SALVADOR MARTINEZ UBICADA POR LA TERCERA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-91.17284202, lat:18.97177174}} | 2019-05-15 | 2019-07-28 | 2916622.23 | 2898414.92 | 2898414.92 | 1761765.92 | 1761765.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-033-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2898414.92, importe_modificado:2898414.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2927.7}} | {1542509/proyecto_INICIO, 1542509/proyecto_FIN, 1542509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201546115 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:2430000.12}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 92716 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 92716 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE UNO, CALLE ITURBIDE POR LA COLONIA BANCO DE PIEDRA, lon:-91.17273181, lat:18.97498119}} | 2019-06-19 | 2019-10-31 | 1260000.05 | 1257359.41 | 1257359.41 | 1047699.25 | 1047699.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-049-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2424969.47, importe_modificado:2424969.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1546115/proyecto_INICIO, 1546115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201546174 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SABANCUY - 92786 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 92786 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE JOSE MOCIEL EJIDO SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MOCIEL Y CALLE ALDAMA, CALLE ITURBIDE COLONIA LA LUPITA POR LA CALLE MORELOS, lon:-91.18425285, lat:18.96606356}} | 2019-06-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1546174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542904 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS - 62300 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 62300 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLAHERMOSA, lon:-92.22515638, lat:18.61326708}} | 2019-05-15 | 2019-06-08 | 99999.48 | 98591.59 | 98591.59 | 91121.86 | 91121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1542904/proyecto_INICIO, 1542904/proyecto_PROCESO, 1542904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201542929 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CRISTALINA - 62326 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 62326 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LOCALIDAD LA CRISTALINA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.05693348, lat:18.72838493}} | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 50000 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | 49838.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-001-19, contratista:PRESSCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:697744.29, importe_modificado:697744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1542929/proyecto_INICIO, 1542929/proyecto_FIN, 1542929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201541147 | Proyecto de inversión | 1252602.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252602.63, modificado:1252603.63}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES TULIPÁN RAMONAL Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CHECUBUL - 85203 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 85203 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7949.0, meta_modificada:7949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE TULIPAN EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE RAMONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.01405495, lat:18.82358624}} | 2019-06-14 | 2019-09-20 | 1246598.58 | 1243184.98 | 1243184.98 | 354781.41 | 354781.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-031-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1243184.97, importe_modificado:1243184.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1541147/proyecto_INICIO, 1541147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530294 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SOLIDARIDAD - 40079 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 40079 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.58277809, lat:18.33384834}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269282.18 | 269282.18 | 231057.05 | 231057.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1530294/proyecto_INICIO, 1530294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530299 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA CABADA VERA - 40096 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 40096 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.43891707, lat:18.28139592}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359044.4 | 359044.4 | 307844.98 | 307844.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.2}} | {1530299/proyecto_INICIO, 1530299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530404 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 40458 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 40458 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTYRA EN LA CARRETRA FEDRAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.80213542, lat:18.21814247}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269010.29 | 269010.29 | 221406.25 | 221406.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1530404/proyecto_INICIO, 1530404/proyecto_PROCESO, 1530404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529240 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1977759.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 37909 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 37909 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:EJIDO ADOLFO LOOPEZ MATEOS, 24314 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY- ESCARCEGA, lon:-90.88654, lat:18.81111608}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1977759.69 | 1977759.69 | 1977759.69 | 1867239.73 | 1867239.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-043-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1977832.92, importe_modificado:1977832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1529240/proyecto_INICIO, 1529240/proyecto_FIN, 1529240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529409 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA REUBICACIÓN DE LA VILLA DE ISLA AGUADA - 38117 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38117 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIETO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ POR LA AVENIDA DE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS, lon:-91.48075276, lat:18.78740242}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529481 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:450531.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 38222 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38222 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN- FRONTERA, lon:-92.2943863, lat:18.62534881}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450531.88 | 450531.87 | 450531.87 | 352720.19 | 352720.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.59}} | {1529481/proyecto_INICIO, 1529481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529495 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:450531.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁRDENAS - 38231 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38231 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FRIDERA EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-FRONTERA., lon:-92.22505982, lat:18.61108101}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450531.88 | 450531.87 | 450531.87 | 352720.19 | 352720.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.8}} | {1529495/proyecto_INICIO, 1529495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529507 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 38241 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38241 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE HÉROES DE NACOZARI EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARÍA PINO SUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO DE NUEVO PROGRESO, lon:-92.31330588, lat:18.66509155}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 356406.16 | 356405.44 | 356405.44 | 352720.19 | 352720.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.8}} | {1529507/proyecto_INICIO, 1529507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530754 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL - 41428 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 41428 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHAKAN Y CALLE CAMPECHE, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA- CHETUMAL, lon:-91.51191797, lat:18.21353495}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359044.39 | 359044.39 | 307844.97 | 307844.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1530754/proyecto_INICIO, 1530754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201531011 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1170000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MANIGUA - 42211 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 42211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALONSO FELIPE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE COLONIA MANIGUA JUNTO A LIMONAR, lon:-91.82074837, lat:18.63107804}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 1170000.05 | 1169896.51 | 1169896.51 | 1169896.51 | 1169896.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-029-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1778881.33, importe_modificado:1778881.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1531011/proyecto_INICIO, 1531011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529653 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 38431 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38431 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 24317 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:-91.35354026, lat:18.18528302}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 359417.74 | 359416.31 | 359416.31 | 357766.79 | 357766.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.98}} | {1529653/proyecto_INICIO, 1529653/proyecto_FIN, 1529653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529654 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHINAL - 38435 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38435 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRE EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:-91.41056946, lat:18.1510888}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 359417.74 | 359416.31 | 359416.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529538 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPECHITO - 38263 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38263 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-FRONTERA., lon:-92.47142455, lat:18.64134996}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 356406.16 | 356405.44 | 356405.44 | 352720.19 | 352720.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-001-19, contratista:PLISCOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3090517.29, importe_modificado:3090517.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529538/proyecto_INICIO, 1529538/proyecto_PROCESO, 1529538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529544 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450828.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA - 38274 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38274 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:-91.28853532, lat:18.17782276}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450828.19 | 449270.84 | 449270.84 | 447208.5 | 447208.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.7}} | {1529544/proyecto_INICIO, 1529544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529656 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 38439 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38439 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM 186, lon:-91.35054497, lat:18.18131074}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 269563.3 | 269561.81 | 269561.81 | 268352.09 | 268325.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-016-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMINETO DEL CARMEN, monto:2667211.04, importe_modificado:2667211.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529656/proyecto_INICIO, 1529656/proyecto_FIN, 1529656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529657 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 38441 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38441 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL KM 186, lon:-91.21980678, lat:18.33975523}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529657/proyecto_INICIO, 1529657/proyecto_FIN, 1529657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530190 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 39822 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 39822 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO , 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.53688389, lat:18.20401303}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359044.39 | 359044.39 | 307844.97 | 307844.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1530190/proyecto_INICIO, 1530190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529662 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PUEBLO - 38454 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38454 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN.ESCARCEGA, lon:-91.09774043, lat:18.54152216}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529662/proyecto_INICIO, 1529662/proyecto_FIN, 1529662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529665 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL PANCHO VILLA - 38463 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38463 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MAMANTEL Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CARMEN-ESCARCEGA, lon:-91.09230775, lat:18.52342087}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 268475.55 | 268475.55 | 268475.55 | 268475.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529665/proyecto_INICIO, 1529665/proyecto_FIN, 1529665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529669 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO - 38472 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL CATAZAJA-18 DE MARZO KM 186, lon:-91.1787504, lat:18.36712862}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529669/proyecto_INICIO, 1529669/proyecto_FIN, 1529669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529671 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS MORELOS Y PLAYÓN DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38477 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38477 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 47 Y CALLE 68A, CALLE 53 5 VIVIENDAS EN LA COLONIA MORELOS POR LA CALLE 53 Y 53 A Y 5 VIVIENDAS EN LA COLONIA EL PLAYON DE LA AGEBS 109A, lon:-91.82232583, lat:18.65800779}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529675 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 38485 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38485 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE ORTIZ AVILA EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL KM 186, lon:-91.09139948, lat:18.4759097}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529675/proyecto_INICIO, 1529675/proyecto_FIN, 1529675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529676 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38487 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38487 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ROSAS, CALLE 21 DE ABRIL ENTRANDO POR LA AV. 10 DE JULIO O PERIFERICA, lon:-91.81746234, lat:18.63768666}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450000.03 | 449470.07 | 449470.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529677 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 38490 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38490 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3424, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ESPERANZA, 24313 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.12206875, lat:18.48744985}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529677/proyecto_INICIO, 1529677/proyecto_FIN, 1529677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529679 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38492 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38492 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17A Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 1 DE MAYO POR EL MERCADO DE MARISCOS ZONA DE PESCADORES, lon:-91.82304434, lat:18.63415849}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359967.96 | 359967.96 | 359967.96 | 359967.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-029-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1778881.33, importe_modificado:1778881.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1529679/proyecto_INICIO, 1529679/proyecto_FIN, 1529679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529682 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:900000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA CARACOL DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38500 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38500 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRANCESES COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LOS FRANCESES, CALLE CARACOL ENTRE LA AVENIDA CARACOL Y CERCA DEL MALECÓN, lon:-91.81279136, lat:18.63601305}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 900000.05 | 898951.45 | 898951.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530191 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GENERALÍSIMO MORELOS - 39825 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 39825 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.57752617, lat:18.33239826}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359044.4 | 359044.4 | 307844.98 | 307844.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.1}} | {1530191/proyecto_INICIO, 1530191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530194 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MURALLAS DE CAMPECHE - 39833 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 39833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA- CHETUMAL, lon:-91.58416762, lat:18.33659811}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269282.18 | 269282.18 | 231057.05 | 231057.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1530194/proyecto_INICIO, 1530194/proyecto_FIN, 1530194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529700 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES - 38536 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38536 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JUAN Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL KM 186, lon:-91.02959372, lat:18.39449672}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 268475.55 | 268475.55 | 268475.55 | 268475.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529700/proyecto_INICIO, 1529700/proyecto_PROCESO, 1529700/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529701 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BIVALBO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38537 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38537 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL MAR COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE GRANADA, CALLE LIRIO VIVIENDAS UBICADAS ENTRE LAS CALLES LIRIO Y OLIVO DE LA COLONIA BIVALBO, lon:-91.78514071, lat:18.6655664}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 900000.05 | 986460.52 | 986460.52 | 896460.52 | 896460.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1529701/proyecto_INICIO, 1529701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529703 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO DIAZ ORDAZ DIECIOCHO DE MARZO - 38539 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA CARMEN-ESCARCEGA, lon:-91.00700351, lat:18.63024431}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529705 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN NÍCOLÁS DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38544 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38544 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALMENDRA, CALLE JAZMIN COLONI SAN NICOLAS A UN COSTADO DEL SINDICATO PETROLERO DE LA SECCIÓN 47, lon:-91.79734276, lat:18.66301102}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 900000.05 | 896473.47 | 896473.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-036-19, contratista:GRUPO SAN CARLOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1030365.95, importe_modificado:1030365.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529708 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 38550 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38550 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.03604141, lat:18.59634065}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359967.35 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529708/proyecto_INICIO, 1529708/proyecto_FIN, 1529708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529710 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VOLCANES DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38553 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38553 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE PEROTE Y CALLE XITLE, CALLE TACANA ENTRAR POR LA AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-91.78648607, lat:18.64538648}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450000.03 | 449178.8 | 449178.8 | 422961.79 | 422961.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1529710/proyecto_INICIO, 1529710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529712 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PITAL VIEJO - 38555 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38555 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL CATAZAJA-18 DE MARZO KM 186, lon:-91.12341545, lat:18.55003736}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | 357967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529712/proyecto_INICIO, 1529712/proyecto_PROCESO, 1529712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529714 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN - 38557 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38557 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53B COLONIA NUEVA ESPERANZA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53A Y CALLE 53B, CALLE 51 POR LA CALETA COLINDA CON LA COLONIA OBRERA, lon:-91.81400226, lat:18.66038436}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529716 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BELLA PALIZADA - 38559 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38559 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE PUEDE LLEGAR VÍA MARÍTIMA POR LA RUTA DE PITAL VIEJO, lon:-91.22076809, lat:18.5800204}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529716/proyecto_INICIO, 1529716/proyecto_PROCESO, 1529716/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529721 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA INSURGENTES - 38566 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38566 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PERIFERICA NORTE UBICADO EN DOS COLONIAS, lon:-91.8135844, lat:18.65653881}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 349343.16 | 349343.16 | 334325.63 | 334325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}} | {1529721/proyecto_INICIO, 1529721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529723 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO - 38572 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38572 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 SAN PABLITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.18832682, lat:18.3953259}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359650.94 | 359650.94 | 359650.94 | 359650.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529723/proyecto_INICIO, 1529723/proyecto_FIN, 1529723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529724 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS RENOVACIÓN I - 38574 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38574 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN COLONIA RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE SAN JUAN DE ULUA, CALLE 1 DE MARZO VIVIENDAS UBICADAS EN LAS COLONIAS RENOVACIÓN I Y II, lon:-91.7818682, lat:18.64036998}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 382781.31 | 382467.6 | 382467.6 | 352049.83 | 352049.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, importe_modificado:543783.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1529724/proyecto_INICIO, 1529724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529725 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 38578 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38578 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL DEL KM 186, lon:-91.30551122, lat:18.38669857}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529725/proyecto_INICIO, 1529725/proyecto_PROCESO, 1529725/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529726 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA RENOVACIÓN III - 38579 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38579 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NAVEGANTES COLONIA RENOVACIÓN III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HOJALATEROS, CALLE PUERTO DEL CARMEN POR EL JARDIN BOTANICO AVENIDA CONTADORES Y PUERTO DEL CARMEN, lon:-91.77892266, lat:18.63948687}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359185.95 | 359185.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529732 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38590 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38590 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALBATROZ COLONIA RESTITO DE LAS PILAS, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TUCAN Y CALLE CALKINI, CALLE GARZA UBICADAS A TRAS DE LA EMPRESA SANTANDREU, lon:-91.79401344, lat:18.65093502}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450000.03 | 449179.43 | 449179.43 | 430401.05 | 430401.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.5}} | {1529732/proyecto_INICIO, 1529732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529734 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA COMPOSITORES DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38602 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ NARVAÉZ COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL M. PONCE Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE JUDAS TADEO POR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLUTARCO, lon:-91.7908104, lat:18.64706269}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 450000 | 449179.36 | 449179.36 | 430407.07 | 430407.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1529734/proyecto_INICIO, 1529734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529737 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE - 38614 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38614 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.20904831, lat:18.29898656}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529737/proyecto_INICIO, 1529737/proyecto_PROCESO, 1529737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529739 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38616 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38616 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PINO Y CALLE GUAYO, CALLE MACHICHE COLONIA 23 DE JULIO A TRAS DE LA OFICINA DE LOS FEDERALES DE CAMINOS, lon:-91.78798365, lat:18.63942615}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 540000.06 | 538778.75 | 538778.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529740 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:900000.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38617 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38617 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE SATELITE, CALLE AGRARIA ENTRANDO POR LA AVENIDA 10 DE JULIO O PERIFERICA, lon:-91.80998134, lat:18.64047474}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 900000.05 | 896177.7 | 896177.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-046-19, contratista:ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1212554.59, importe_modificado:1212554.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529741 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS V - 38618 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38618 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CATAZAJA-18 DE MARZO, lon:-91.23781111, lat:18.3172861}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 359650.94 | 359650.94 | 359650.94 | 359650.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1529741/proyecto_INICIO, 1529741/proyecto_PROCESO, 1529741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529742 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA BENITO JUARÉZ DEL MUNICIPIO DE CARMEN - 38619 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38619 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 MAYO Y CALLE 17C, CALLE 17A ENTRANDO POR LA AVENIDA PERIFERICA, lon:-91.81374113, lat:18.64004613}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1529742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529743 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 38621 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38621 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL DE CATAZAJA-CHETUMAL, lon:-91.2300609, lat:18.24913845}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | 269738.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529743/proyecto_INICIO, 1529743/proyecto_PROCESO, 1529743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529744 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 38622 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL EL EL DESVIO CERCA DE 18 DE MARZO, lon:-91.05191699, lat:18.63243578}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 357967.34 | 357967.34 | 357967.34 | 357967.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-19, contratista:QUANTUM GOLFO Y CARIBE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:3132207.76, importe_modificado:3132207.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1529744/proyecto_INICIO, 1529744/proyecto_FIN, 1529744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201529746 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN RIÓ BAJO CANDELARIA - 38626 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 38626 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN RIÓ BAJO CANDELARIA, 24313 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.26788584, lat:18.25479159}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 180000.02 | 179825.46 | 179825.46 | 179825.46 | 179825.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-19, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2517556.67, importe_modificado:2517556.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1529746/proyecto_INICIO, 1529746/proyecto_PROCESO, 1529746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530383 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 40378 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 40378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24325 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.54580719, lat:18.32284047}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269282.18 | 269282.18 | 231057.05 | 231057.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1530383/proyecto_INICIO, 1530383/proyecto_FIN, 1530383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530608 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 41043 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 41043 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA MENDEZ, 24323 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.65398563, lat:18.03957708}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269010.29 | 269010.29 | 221406.25 | 221406.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.9}} | {1530608/proyecto_INICIO, 1530608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530770 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA DE SAN FRANCISCO - 41475 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 41475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE LLEGA VÍA MARÍTIMA, lon:-91.50000551, lat:18.12643804}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201530785 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 41525 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 41525 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-CHETUMAL, lon:-91.65989838, lat:18.04222596}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 360000 | 358680.65 | 358680.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1530785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201566315 | Acción | 44404422.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.44044221E7, modificado:6.669604286E7}} | ADEFAS Y OBLIGACIONES | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 9000 | N | 0 | 0 | 221000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-02-01 | 2019-12-15 | 66696042.86 | 66696042.86 | 66696042.86 | 66696042.86 | 66696042.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201563595 | Acción | 954500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954500.0, modificado:954500.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 126 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-12-10 | 954500 | 954022.51 | 954022.51 | 954022.51 | 954022.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/118/2019, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:954022.51, importe_modificado:954022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1563595/proyecto_INICIO, 1563595/proyecto_PROCESO, 1563595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201566329 | Acción | 34864304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.48643044E7, modificado:3.48643044E7}} | ATENCION DE NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 110 | N | 0 | 0 | 221000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 7796405.68 | 7796405.68 | 7796405.68 | 7280753.28 | 7280753.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201563464 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Prevención Social De La Violencia y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 122 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-12-10 | 1000000 | 996322.8 | 996322.8 | 996322.8 | 996322.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.J./CN/068/2019, contratista:CENTRO DE ESTUDIOS DE RECURSOS NACIONALES Y GUBERNAMENTALES, SC., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:149999.88, importe_modificado:149999.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/071/2019, contratista:FERNANDO JAVIER ZENTENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:332323.06, importe_modificado:332323.06}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.J./CN/067/2019, contratista:COMERCIALIZADORA TOSGON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:92810.28, importe_modificado:92810.28}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/120/2019, contratista:FERNANDO JAVIER ZENTENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:413999.9, importe_modificado:413999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563464/proyecto_INICIO, 1563464/proyecto_PROCESO, 1563464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201563588 | Adquisición | 4695841.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695841.72, modificado:5030842.5}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 125 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-12-10 | 5030842.5 | 5018920.96 | 5018920.96 | 5018920.96 | 5018920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/093/2019, contratista:SERVICIOS DE APOYO A EMPRESAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1346760.0, importe_modificado:1346760.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/121/2019, contratista:FELCEC GROUP S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:333012.8, importe_modificado:333012.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/113/2019, contratista:ERREXIZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3339148.16, importe_modificado:3339148.16}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563588/proyecto_INICIO, 1563588/proyecto_PROCESO, 1563588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557846 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SANTA ROSALIA - 118369 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118369 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SANTA ROSALÍA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PERIFERICA NORTE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA ROSALIA CERCA DE LA BARDA DEL AEROPUERTO, lon:-91.81287288, lat:18.65479099}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557858 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA IRENOVACIÓN II - 118385 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118385 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DEL CARMEN COLONIA RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DEL CARMEN Y CALLE PUERTO PROGRESO, CALLE PUERTO VALLARTA POR LA CANCHA TECHADA, lon:-91.78620393, lat:18.64000641}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 360000 | 359186.34 | 359186.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201563528 | Acción | 2861757.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861757.12, modificado:2861757.12}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 124 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-12-10 | 2526756.34 | 2526756 | 2526756 | 2526756 | 2526756 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.J./CN/067/2019, contratista:COMERCIALIZADORA TOSGON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:92810.28, importe_modificado:92810.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563528/proyecto_INICIO, 1563528/proyecto_PROCESO, 1563528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557872 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA COLONIA LIMONAR - 118409 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ATRAS DEL MERCADO DE MARISCO, lon:-91.82061621, lat:18.63129212}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 52522.74 | 50370.16 | 50370.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557875 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA COLONIA CARACOL - 118412 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118412 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , COLONIA CARACOL, lon:-91.81136101, lat:18.63238422}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 67363.66 | 50848.6 | 50848.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557879 | Proyecto de inversión | 168404.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA COLONIA BIVALBO - 118420 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118420 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SANTA RITA COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , COLONIA BIVALVO, lon:-91.78474033, lat:18.66316813}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557882 | Proyecto de inversión | 168404.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:168404.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA VOLCANES - 118424 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118424 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calla ZACAPU Colonia VOLCANES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN LA COLONIA VOLCANES, lon:-91.78624028, lat:18.64373228}} | 2019-07-16 | 2019-10-31 | 33681.83 | 31308.13 | 31308.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557887 | Proyecto de inversión | 168404.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:168404.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 118429 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118429 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.81500736, lat:18.65824014}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 33681.83 | 20551.44 | 20551.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557892 | Proyecto de inversión | 168404.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:168404.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA INSURGENTES - 118435 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , POR LA CERBVECERIA CORONA, lon:-91.81521176, lat:18.65538057}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 50522.74 | 38875.43 | 37875.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201555197 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL II - 112395 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 112395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-91.50910701, lat:18.21066098}} | 2019-06-28 | 2019-10-31 | 180000.02 | 179339.94 | 179339.94 | 147604.17 | 147604.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1555197/proyecto_INICIO, 1555197/proyecto_FIN, 1555197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559425 | Proyecto de inversión | 2641056.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641056.6, modificado:2641056.6}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO , GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE ALMENDRA ENTRE AVENIDA AZUCENA Y PRIVADA JAZMIN, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN NICOLAS. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 304 | N | 0 | 0 | 2712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.32, meta_modificada:2463.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-05-06 | 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1559425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559428 | Proyecto de inversión | 2403521.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403521.58, modificado:2403521.58}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ATASTA ENTRE AVENIDA PUERTO DE CAMPECHE Y ABELARDO CARRILLO ZAVALA, COLONIA RENOVACIÓN II. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 305 | N | 0 | 0 | 2085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-05-06 | 2019-07-04 | 2282965.98 | 2282965.98 | 2282965.98 | 2282965.98 | 2282965.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-19, contratista:MARTIN SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2282969.67, importe_modificado:2282965.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.0}} | {1559428/proyecto_INICIO, 1559428/proyecto_FIN, 1559428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201555278 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL II - 112603 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 112603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL AGUACATAL II, lon:-91.51022281, lat:18.21053868}} | 2019-06-28 | 2019-11-29 | 50522.74 | 45867.58 | 45867.58 | 31914.76 | 31914.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1555278/proyecto_INICIO, 1555278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559476 | Proyecto de inversión | 981530.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981530.64, modificado:981530.64}} | REVESTIMIENTO CON EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA CALLE PUEBLA DE LA LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 203 | N | 0 | 0 | 5412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:Conquista Campesina, Camp., México, lon:-91.291487, lat:18.177794}} | 2019-05-02 | 2019-06-10 | 949324.32 | 949324.32 | 949324.32 | 949324.32 | 949324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-017-19, contratista:EPRODI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:949324.31, importe_modificado:949324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {1559476/proyecto_INICIO, 1559476/proyecto_PROCESO, 1559476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201563516 | Acción | 508661.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508661.16, modificado:508661.16}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 123 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-12-10 | 508661.16 | 501740.6 | 501740.6 | 501740.6 | 501740.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.J./CN/037/2019, contratista:HEMOLAB S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:508661.16, importe_modificado:501740.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563516/proyecto_INICIO, 1563516/proyecto_PROCESO, 1563516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557896 | Proyecto de inversión | 168404.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168404.14, modificado:168404.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACION II - 118440 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118440 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CERCA DEL JARDIN BOTANICO, lon:-91.78148562, lat:18.63908426}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 33681.83 | 19833.91 | 19833.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557901 | Proyecto de inversión | 11817.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11817.41, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 118448 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118448 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia LUIS DONALDO COLOSIO, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A TRAS DE SANTANDREU, lon:-91.79225756, lat:18.64978153}} | 2019-07-15 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1557901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201557917 | Acción | 2230525.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230525.85, modificado:2230525.85}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICO - 118470 | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 118470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.83645, lat:18.637789}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 2230525.85 | 2223988.88 | 2223988.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-038-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2223988.88, importe_modificado:2223988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190301568524 | Proyecto de inversión | 3190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190000.0, modificado:3190000.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO LAS PALMAS | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 309 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 3113098.38 | 3113098.38 | 3113098.37 | 3113098.37 | 3113098.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-CO-DT-FOPET-IR-001-2019, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3113098.38, importe_modificado:3113098.38}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1568524/proyecto_INICIO, 1568524/proyecto_PROCESO, 1568524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190301568584 | Acción | 575592 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575592.0, modificado:575592.0}} | ESTUDIO DE PREINVERSION PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO (PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PDI), EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 310 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 566958.55 | 566958.55 | 566958.55 | 566958.55 | 566958.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-057-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2940742.18, importe_modificado:3100732.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1568584/proyecto_INICIO, 1568584/proyecto_FIN, 1568584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674726 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:99999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA JOSÉ ÓRTIZ ÁVILA - 164583 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 164583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LUIS FUENTES MENA COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO Y CALLE ALAMO, CALLE GUADALUPE CERCA DE LA PALAPA DE LA PLAYA Y FRENTE AL DEPOSITO DE SUPERIO, lon:-91.78464182, lat:18.6681248}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 99999.97 | 99701.22 | 99701.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674740 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO DE CIUDAD DEL CARMEN - 164853 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 164853 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA FRANCISCO I MADERO, 24190 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE PABLO GARCIA, CERCA DE LA TERMINAL DEL ADO CASA COLOR AZUL CON TECHO DE LAMINA EL NOMBRE DE LA B, lon:-91.80034684, lat:18.64301577}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50000 | 49820.57 | 49820.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674742 | Proyecto de inversión | 99999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.97, modificado:106004.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA MORELOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 164953 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 164953 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53A COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 53A, CALLE 60 POR LA TORTILLERIA Y DE LA AVENIDA 53 A, lon:-91.82199616, lat:18.6581367}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 106004.97 | 105962.13 | 105962.13 | 94758.11 | 94758.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, importe_modificado:543783.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1674742/proyecto_PROCESO, 1674742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674754 | Proyecto de inversión | 149999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149999.96, modificado:149999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DE CIUDAD DEL CARMEN - 165169 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MACHICHE COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANGLAR Y CALLE CEDROS, ATRAS DEL MODULO DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS, lon:-91.78893852, lat:18.63951968}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 149999.96 | 149802.25 | 149802.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674757 | Proyecto de inversión | 249999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.96, modificado:249999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA COMPOSITORES DE CIUDAD DEL CARMEN - 165243 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165243 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLORES Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE FRANCISCO GONZALEZ ATRAS DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y PASANDO EL CHECHEN, lon:-91.7905423, lat:18.64670083}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 249999.94 | 249988.42 | 249988.42 | 239866.25 | 239866.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1674757/proyecto_FIN, 1674757/proyecto_INICIO, 1674757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674764 | Proyecto de inversión | 199999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.93, modificado:199999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA ESTRELLA DE CIUDAD DEL CARMEN - 165382 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165382 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DELICIAS ENTRADO POR LA AVENIDA PERIFÉRICA HACIA LA MANIGUA, lon:-91.81757815, lat:18.63859584}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 199999.93 | 199675.7 | 199675.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674768 | Proyecto de inversión | 199999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.94, modificado:199999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA CARACOL DE CIUDAD DEL CARMEN - 165448 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165448 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ARROYO FRANCESES Y CALLE CARACOL, CALLE CALETA CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA Y CALETA, lon:-91.80993749, lat:18.63538274}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 199999.93 | 199677.09 | 199677.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674769 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 165473 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165473 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE EBANO, CALLE MANGLAR ATRAS DE LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS COLINDANDO CON LA 23 DE JULIO, lon:-91.78811532, lat:18.63812165}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50000 | 49997.09 | 49997.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677499 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA - 246570 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 246570 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA, lon:-91.50001249, lat:18.1264001}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 180000.02 | 179516.11 | 179516.11 | 154038.03 | 154038.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-037-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2692862.28, importe_modificado:2692862.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1677499/proyecto_INICIO, 1677499/proyecto_FIN, 1677499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677848 | Proyecto de inversión | 3113168.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113168.7, modificado:3113168.7}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE COMERCIO DE LA LOCALIDAD DE AGUACATAL - 253447 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 253447 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:PRIVADA PRINCIPAL DE COMERCIO EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SUR Y CALLE PALIZADA, CALLE ESCARCEGA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 180, lon:-91.51129972, lat:18.21183504}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 3113168.7 | 3106754.99 | 3106754.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-056-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:3106754.99, importe_modificado:3106754.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {1677848/proyecto_INICIO, 1677848/proyecto_FIN, 1677848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677907 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, modificado:2999999.99}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUARENT AY DOS E Y LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA MANIGUA - 254465 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 254465 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUARENTA Y DOS, EN EL ENTRONQUE DE LA AVENIDA PERIFERICA HACIA LA COLONIA MANIGUA, lon:-91.81860362, lat:18.63531995}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 2999999.88 | 2929626.66 | 2929626.66 | 1654236.03 | 1654236.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {1677907/proyecto_INICIO, 1677907/proyecto_FIN, 1677907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677912 | Proyecto de inversión | 999995.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.65, modificado:999995.65}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CHONTALPA - 254538 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 254538 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4958.0, meta_modificada:4958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ORTIZ AVILA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 ESCARCEGA VILLAHERMOS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-91.09312071, lat:18.47813875}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 999995.56 | 998630.11 | 998630.11 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-051-19, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:998630.11, importe_modificado:998630.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677919 | Proyecto de inversión | 1999999.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.09, modificado:1999999.09}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO ASFALTICO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL - 254744 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 254744 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3399.0, meta_modificada:3399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CERCA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MAMANTEL ENTRE L, lon:-91.08884279, lat:18.52251525}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1999999.09 | 1959487.56 | 1959487.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:1797918.27, importe_modificado:1797918.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3399.0}} | {1677919/proyecto_INICIO, 1677919/proyecto_FIN, 1677919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677927 | Proyecto de inversión | 1499988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499988.31, modificado:1499988.31}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 254822 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 254822 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8111.0, meta_modificada:8111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE 1 EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 7 ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 180 LOCALIDAD OJO DE AGUA, lon:-91.21857699, lat:18.34060252}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1499988.31 | 1496249.05 | 1496249.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-053-19, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1496249.05, importe_modificado:1496249.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677935 | Proyecto de inversión | 1000003.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000003.43, modificado:1000003.43}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 254872 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 254872 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5304.0, meta_modificada:5304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE 7 EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 11 CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA 180, lon:-91.03376771, lat:18.59767477}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1000003.43 | 997455.79 | 997455.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-054-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:997455.79, importe_modificado:997455.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1677935/proyecto_INICIO, 1677935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677610 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 249149 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249149 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53A COLONIA SAN CARLOS, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53A Y CALLE 82, CALLE 84 SOBRE LA CALLE 53A ENTRE 82 Y 84, lon:-91.81062, lat:18.66227275}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 270000 | 269478.93 | 269478.93 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-048-19, contratista:AGUSTIN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2253568.74, importe_modificado:2253568.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1677610/proyecto_INICIO, 1677610/proyecto_FIN, 1677610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401675418 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMEN EN LA COLONIA JOSÉ ORTIZ AVILA DE CIUDAD DEL CARMEN - 190715 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 190715 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PADILLA LLITERAS COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MZA 24 LOTE 33 Y CALLE GUILLERMO PADILLA, CALLE BENJAMIN ROMERO FRENTE A LA BENJAMIN ROMERO, lon:-91.78170684, lat:18.66415487}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 33681.83 | 33613.6 | 33613.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1675418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677613 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 249187 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249187 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PERIFERICA Y CALLE 42A, CALLE 42B SOBRE LA CALLE 42A Y LA 42B, lon:-91.82006301, lat:18.63832713}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 270000 | 269685.43 | 269685.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677614 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE CIUDAD DEL CARMEN - 249211 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249211 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE MANUEL M PONCE, CALLE JOSE NARVAEZ ATRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLUTARCO, lon:-91.78867268, lat:18.64484431}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 180000.02 | 179591.41 | 179591.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677615 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA ORTIZ AVILA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249232 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249232 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO LLITERA REPETO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALVARO ARTIÑANO AGUILAR Y CALLE GUILLERMO LLITERAS REPETO, CALLE FRESNO LOS DOMICILIOS ESTAN CERCA DE LA PLAYA POR EL, lon:-91.78250679, lat:18.66339626}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1080000.04 | 1075752.62 | 1075752.62 | 1075752.62 | 1075752.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1677615/proyecto_INICIO, 1677615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677619 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ISLA DE TRIS DE CIUDAD DEL CARMEN - 249264 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249264 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA ISLA DE TRIS, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO MADERO Y CALLE ALMENDRO, ENTRAR POR LA POLICIA FEDERAL DE CAMINOS, lon:-91.78379702, lat:18.63892343}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 90000 | 89795.61 | 89795.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677621 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249279 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249279 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES MAGON Y PRIVADA DEL PIPILA, CALLE PERIFERICA ENTRANDO POR LA SEGUNDA CALLE DE LA AGENCIA CORONA AL FONDO CASA DE MADERA Y LAMINA , lon:-91.8137045, lat:18.65856165}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677622 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 249293 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249293 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, ATRAS DE L DEPOSITO DE SUPERIOR, lon:-91.82074, lat:18.63772281}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50000 | 49919.65 | 49919.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677633 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE CIUDAD DEL CARMEN - 249543 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO VELAZQUEZ COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CONSUELO VELAZQUEZ Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE ALFREDO JIMENEZ ENTRANDO POR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE , lon:-91.78884911, lat:18.64681646}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50000 | 49933.3 | 49933.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677634 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA OBRERA NUEVA ESPERANZA DE CIUDAD DEL CARMEN - 249609 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249609 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 70 Y CALLE CALLE 80, CALLE MALECÓN DE LA CALETA POR EL MALECON DE LA CALETA ENTRE LA CALLE 70 Y 80 COL OBRERA, lon:-91.81149607, lat:18.66114672}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1677634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678427 | Proyecto de inversión | 1028497.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028497.1, modificado:1028497.1}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL CARCAMO DENOMINADO MANIGUA EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE - 262974 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 262974 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SATELITE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CERCA DEL MODULO DE LA POLICIA MUNICIPAL, lon:-91.81336654, lat:18.63832932}} | 2019-08-05 | 2019-12-30 | 1028497.1 | 1028497.1 | 1028497.1 | 1025098.43 | 1025098.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-002-2019, contratista:TONBURLLIHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1025098.44, importe_modificado:1025098.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677648 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID DE CIUDAD DEL CARMEN - 249992 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 249992 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANGLAR COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE MANGLAR, CALLE PELICANOS ENTRANDO POR LA AVENIDA PERIFERICA NORTE HACIA LA PARTE DE LA CALETA, lon:-91.80933224, lat:18.64085654}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 33681.83 | 16891.78 | 16891.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1677648/proyecto_PROCESO, 1677648/proyecto_INICIO, 1677648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677649 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA SANTA RITA III DE CIUDAD DEL CARMEN - 250084 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 250084 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIDRA COLONIA SANTA RITA III, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIDRA Y CALLE CONSTELACION PLEYADES, CALLE CONSTELACION AGUILA AL FINAL D E LA AVENIDA CONSTELACION DEL MAR HACIA LA PLAYA, lon:-91.78680637, lat:18.66563146}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 33681.83 | 33613.6 | 33613.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401672965 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES VALLES - 41398 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CARMEN | 41398 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3211, direccion:EJIDO TRES VALLES, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA CHETUMAL, lon:-91.63055718, lat:18.02970338}} | 2019-05-15 | 2019-11-30 | 270000 | 269010.29 | 269010.29 | 221406.25 | 221406.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-19, contratista:MARIA ARGELIA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2024303.48, importe_modificado:2024303.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1672965/proyecto_PROCESO, 1672965/proyecto_FIN, 1672965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677704 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACIÓN I DE CIUDAD DEL CARMEN - 251423 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251423 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DOS BOCAS COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DOS BOCAS Y CALLE MACHICHE, CALLE PUERTO MADERO CONTRAESQUINA DEL ENTRONQUE DE LA COLONIA RENOVACION Y 23 DE JULIO, lon:-91.78400056, lat:18.64144656}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 33681.83 | 33655.48 | 33655.48 | 20787.44 | 20787.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, importe_modificado:543783.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1677704/proyecto_PROCESO, 1677704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677711 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RENOVACIÓN II DE CIUDAD DEL CARMEN - 251533 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251533 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA COLONIA RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABELARDO CARRILLO Y CALLE SAN JUAN DE ULUA, CALLE CAMPECHANITO POR LA CANCHA TECHADA DEL PARQUE DE RENOVACION II, lon:-91.78104611, lat:18.63920292}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 33681.83 | 22716.77 | 22716.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677721 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:41690.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA MORELOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 251718 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 53 Y CALLE 68, CALLE 68A CERCA DEL MALECON DE LA CALETA, lon:-91.8221193, lat:18.65799152}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 41690.79 | 41664.46 | 41664.46 | 33655.49 | 33655.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, importe_modificado:543783.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1677721/proyecto_PROCESO, 1677721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677725 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 251772 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251772 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 86B COLONIA SAN CARLOS, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 86 Y CALLE 53, CALLE 84 CERCA DE LA CALETA POR EL MODULO DE MEDIO AMBIENTE, lon:-91.80919977, lat:18.66267347}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 33681.83 | 33634.76 | 33634.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677731 | Proyecto de inversión | 16840.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16840.31, modificado:20868.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PISO FIRME EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO PLAYON DE CIUDAD DEL CARMEN - 251867 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 60 Y CALLE 37, CERCA DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, lon:-91.82504023, lat:18.65531608}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 20868.63 | 20855.47 | 20855.47 | 16827.75 | 16827.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-032-19, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:543783.04, importe_modificado:543783.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1677731/proyecto_FIN, 1677731/proyecto_PROCESO, 1677731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677738 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA MANIGUA DE CIUDAD DEL CARMEN - 251942 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 251942 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y 27 DE FEBRERO, lon:-91.82019047, lat:18.6317287}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 50370.16 | 50370.16 | 50370.16 | 50370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {1677738/proyecto_FIN, 1677738/proyecto_PROCESO, 1677738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674746 | Proyecto de inversión | 249999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.94, modificado:249999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COLONIA MANIGUA DE CIUDAD DEL CARMEN - 165027 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE CINCO DE MAYO, POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA MANIGUA CERCA DE LA ABARROTERA MONTERREY, lon:-91.817004, lat:18.63496164}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 249999.94 | 249015.92 | 249015.92 | 249015.92 | 249015.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1674746/proyecto_FIN, 1674746/proyecto_PROCESO, 1674746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401674760 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA SAN CARLOS DE CIUDAD DEL CARMEN - 165293 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 165293 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 52 A COLONIA SAN CARLOS, 24116 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 88 POR LA CALETA CERCA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, lon:-91.8093301, lat:18.6628537}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 50000 | 49839.69 | 49839.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1674760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677768 | Proyecto de inversión | 84204.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84204.57, modificado:84204.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO PISOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION SAN NICOLAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 252573 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252573 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO GARCIA LORCA COLONIA AMPLIACION SAN NICOLAS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FEDERICO GARCIA LORCA Y CALLE ALMENDRA, CALLE MIRAMAR A UN COSTADO DEL SINDICATO PETROLERO DE LA SECCION 47, lon:-91.79659219, lat:18.66324233}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 84204.57 | 84039.66 | 84039.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677769 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA PEDRO SAINZ DE BARANDA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252593 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252593 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PEDRO SAINZ DE BARANDA, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE ÁNGELA PERALTA POR LA LA AVENIDA PERIFÉRICA ATRÁS D, lon:-91.79967616, lat:18.64212672}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 33681.83 | 18273.64 | 18273.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677771 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA COMPOSITORES DE CIUDAD DEL CARMEN - 252613 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252613 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCSCO GONZÁLEZ BOCANEGRA COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLOREZ Y CALLE ÁLVARO CARRILLO, CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ UBICADO ATRÁS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE, lon:-91.78979317, lat:18.64685532}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 38875.43 | 38875.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677773 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA VEINTITRES DE JULIO DE CIUDAD DEL CARMEN - 252634 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHACA COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHACA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE BELISARIO DE LA GLORIETA DEL CHECHEN ENTRAR POR LA FEDERAL DE CAMINOS, lon:-91.78769844, lat:18.64045557}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 40713.99 | 40713.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-044-19, contratista:CORPORACION NOVAG MEXICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1844122.26, importe_modificado:1844122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677779 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252655 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252655 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE CALLE 37, CALLE INDEPENDENCIA ATRAS DE LA AGENCIA CORONA DE LA PERIFERICA NORTE, lon:-91.81331066, lat:18.6585874}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 50452.13 | 50452.13 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-030-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2916215.76, importe_modificado:2916215.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677782 | Proyecto de inversión | 50522.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50522.74, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS FIRMES EN LA COLONIA ESTRELLA DE CIUDAD DEL CARMEN - 252672 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252672 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 42E, CALLE 21 DE ABRIL ENTRANDO POR EL CRUAMIENTO DE LA MANIGUA ESQUINA DEL OXXO, lon:-91.81875383, lat:18.63745487}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 41564.66 | 41564.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677785 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:50522.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA SALITRAL DE CIUDAD DEL CARMEN - 252698 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 42A COLONIA SALITRAL, 24189 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, CALLE 42 ANTES DE LLEGAR AL SEMAFORO D ELA PERIFERICA A MANO IZQUIERDA VINIENDO DE LA 31, lon:-91.82006677, lat:18.63866668}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 50522.74 | 21522.22 | 21522.22 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-047-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2218858.12, importe_modificado:2218858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401677787 | Proyecto de inversión | 33681.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33681.83, modificado:33681.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PISOS FIRMES EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS DE CIUDAD DEL CARMEN - 252706 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 252706 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EBANO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDROS, CALLE MANGO ENTRANDO POR LA ACADEMIA DE POLICIA A MANO DERECHA Y HASTA EL FONDO, lon:-91.788447, lat:18.63795816}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 33681.83 | 33662.91 | 33662.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-19, contratista:COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN, monto:2325175.97, importe_modificado:2325175.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678830 | Proyecto de inversión | 820938.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820938.59, modificado:820938.59}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CONASFALTO DE LA CALLE SALVADOR MARTINEZ ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ALLENDE - 270039 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 270039 | S | 6 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE SALVADOR MARTINEZ VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALVADOR MARTINEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE CERCA DE LA CANCHA DE CONVIVENCIA PASANDO LA ABARROTERA, lon:-91.17542925, lat:18.97211497}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 820938.59 | 820367.63 | 820367.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, importe_modificado:1519087.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695786 | Proyecto de inversión | 793822.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793822.25, modificado:793822.25}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 403 | N | 0 | 0 | 863 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-10-25 | 2019-12-19 | 793822.03 | 793822.03 | 793822.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LIR-040-19, contratista:RCTONER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:793822.25, importe_modificado:793822.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695781 | Proyecto de inversión | 949552.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949552.17, modificado:949552.17}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 402 | N | 0 | 0 | 644 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 949550.98 | 949550.98 | 949550.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LIR-039-19, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:949552.17, importe_modificado:949552.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695797 | Proyecto de inversión | 2478286.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478286.48, modificado:2478286.48}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 405 | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 2478285.62 | 2478285.62 | 2478285.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-010-19, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2478286.48, importe_modificado:2478286.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695853 | Proyecto de inversión | 3575314.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575314.93, modificado:3575314.93}} | CALLE 24 ENTRE CALLE 29B Y CALLE 27 DE LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO: CARMEN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y DRENAJE PLUVIAL). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 406 | N | 0 | 0 | 2489 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 3575074.35 | 3575074.35 | 3575074.35 | 2256384.12 | 2256384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-011-19, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:3575314.93, importe_modificado:3575314.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695853/proyecto_PROCESO, 1695853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695749 | Proyecto de inversión | 2770351.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770351.63, modificado:2770351.63}} | MERCADO ALONSO FELIPE DE ANDRADE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO: CARMEN (TECHUMBRE CON VELARIAS). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 401 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-08-24 | 2019-10-24 | 2770351.63 | 2770351.63 | 2770351.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-009-19, contratista:FAE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2770351.63, importe_modificado:2770351.63}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1695749/proyecto_PROCESO, 1695749/proyecto_FIN, 1695749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-22}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-22}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-22}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distintas de "Otros" o justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-01-22}, obs5: {observación:., trimestre:4.0, usuario:keilabaguirrear, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:., trimestre:4.0, usuario:keilabaguirrear, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:., trimestre:4.0, usuario:keilabaguirrear, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:., trimestre:4.0, usuario:keilabaguirrear, fecha:2020-01-23}}
2019 | 4 | CAM190401695792 | Proyecto de inversión | 2350691.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350691.33, modificado:2350691.33}} | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CARMEN (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 404 | N | 0 | 0 | 962 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-08-26 | 2019-11-08 | 2350691.33 | 2350691.33 | 2350691.33 | 1386904.22 | 1386904.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LP-008-19, contratista:DOWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2350691.33, importe_modificado:2350691.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401695855 | Proyecto de inversión | 1845240.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845240.88, modificado:1845240.88}} | CRUZAMIENTO DE LA CALLE 44 Y 17-D, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO: CARMEN (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 407 | N | 0 | 0 | 3456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2019-09-25 | 2019-11-08 | 1845170.23 | 1845170.23 | 1845170.23 | 838489.24 | 838489.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LIR-024-19, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1845240.88, importe_modificado:1845240.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1695855/proyecto_INICIO, 1695855/proyecto_FIN, 1695855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678890 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:674772.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 270754 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 270754 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA KM 259 ANTES DE LLEGAR A LA CURVA A MANO IZQUIERDA, lon:-90.96953861, lat:18.74042039}} | 2019-11-07 | 2019-12-30 | 674772 | 673904.32 | 673904.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2277796.6, importe_modificado:2277796.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678656 | Proyecto de inversión | 3179020.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179020.33, modificado:3179020.33}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ GUILLERMO LLITERAS REPETTO Y CALLE BENJAMIN ROMERO - 267034 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 267034 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2787.0, meta_modificada:2787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUILLERMO LLIETERAS REPETTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETTO Y CALLE BENJAMIN ROMERO ESQUIVEL, DE L ENTRONQUE DE LA CARRETERA DEL KM 5 R, lon:-91.78320296, lat:18.66643334}} | 2019-11-15 | 2019-12-29 | 3179020.33 | 3177463.83 | 3177463.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-055-19, contratista:AGUSTÍN LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:3177538.49, importe_modificado:3177538.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2787.0}} | {1678656/proyecto_PROCESO, 1678656/proyecto_FIN, 1678656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678675 | Proyecto de inversión | 2989993.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989993.16, modificado:2989993.16}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRAÚLICA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 267210 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 267210 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TRECE DE MAYO Y CALLE AGRARIA, CALLE 17A ENTRANDO POR EL MODULO DE POLICIA A MANO IZQUIERDA CERCA DE LA TIENDA DE ABARR, lon:-91.81174288, lat:18.63899676}} | 2019-10-01 | 2019-12-03 | 2989993.16 | 2989993.16 | 2989993.15 | 2967964.24 | 2967964.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:2967964.25, importe_modificado:2967964.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {1678675/proyecto_INICIO, 1678675/proyecto_FIN, 1678675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678681 | Proyecto de inversión | 761867.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761867.63, modificado:761867.63}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRAÚLICA EN LA COLONIA CARACOL - 267250 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 267250 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANGLAR COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANGLAR Y CALLE ABEJON, CALLE CARACOL SOBRE LA CALLE DE LA CALETA QUE COLINDA CON EL MANGLAR, lon:-91.80957867, lat:18.63680376}} | 2019-10-01 | 2019-12-18 | 761867.63 | 761867.63 | 761867.63 | 758068.8 | 758068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-FISM-CO-DT-C-IR-001-2019, contratista:GREGORIO ENRIQUE DIAZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:758068.8, importe_modificado:758068.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {1678681/proyecto_PROCESO, 1678681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678731 | Proyecto de inversión | 397777.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397777.73, modificado:397777.73}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO ENTRE IGNACIO ALDAMA Y MARIANO ABASOLO LOCALIDAD DE SABANCUY - 268240 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 268240 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOAQUIN MUSEL ACERETO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MARIANO ABASOLO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA VILLA TRES CUADRAS A LA DERECHA POR LOS R, lon:-91.18385718, lat:18.96738454}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 395431.73 | 395410.21 | 395410.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, importe_modificado:1519087.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678788 | Proyecto de inversión | 699246.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699246.03, modificado:699246.84}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MANUEL GARCIA PINTO ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 269266 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 269266 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE MANUEL GARCIA PINTO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MANUEL GARCÍA PÍNTO Y CALLE AGUSTIN D EITURBIDE, AL FINAL DE LA CALLE MANUEL GARCIA PINTO, lon:-91.18581119, lat:18.96590503}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 699246.84 | 698720.21 | 698720.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, importe_modificado:1519087.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678804 | Proyecto de inversión | 908999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908999.37, modificado:911345.37}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE E IGNACIO ALLENDE - 269604 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 269604 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE CORREGIDORA VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE IGNACIO ALLENDE PASANDO LA GLORIETA DEL CENTRO DE LA CIUDAD LADO IZQUIERDO, lon:-91.17163059, lat:18.97408346}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 911345.37 | 911345.16 | 911345.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-060-19, contratista:CONSTRUCCIONES TRIZCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:1519087.84, importe_modificado:1519087.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678935 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:688267.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA PINOSUAREZ - 271213 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 271213 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , OBRA A REALIZARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN TODO EL EJIDO INICIA DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE, lon:-90.97093258, lat:18.71801242}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 688267.44 | 687382.41 | 687382.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2277796.6, importe_modificado:2277796.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678941 | Proyecto de inversión | 404863.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404863.2, modificado:404863.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS MANANTIALES - 271285 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 271285 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA CARRETERA SABANCUYDÍAZ ORDAZ LA CRISTALINA LOS MANANTIALES, lon:-91.08151946, lat:18.71437277}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 404863.2 | 404342.59 | 404342.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2277796.6, importe_modificado:2277796.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401678944 | Proyecto de inversión | 14744.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14744.21, modificado:512226.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA - 271319 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 271319 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO INDEPENDENCIA, 24197 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, CALLE CENTRAL LA COMUNIDAD DE INDEPENDNECIA ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETE, lon:-90.9775361, lat:18.69504689}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 512226.72 | 512167.28 | 512167.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-058-19, contratista:CONSTRUCTORA, PROVEEDORA Y CONSULTORA SAMARA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2277796.6, importe_modificado:2277796.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693183 | Proyecto de inversión | 2499983.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499983.37, modificado:2499983.37}} | ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA AGUA POTABLE, PARA SER INSTALADOS EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 313 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2496088 | 2496088 | 2496088 | 2496088 | 2496088 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-CAF/LP-ADQ/01-2019, contratista:TON1305224G3, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2496088.0, importe_modificado:2496088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5800.0}} | {1693183/proyecto_PROCESO, 1693183/proyecto_FIN, 1693183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201566356 | Acción | 32389236.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.23892366E7, modificado:3.23892366E7}} | SERVICIOS | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM |  | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-01-15 | 2019-12-15 | 32389236.6 | 32389236.6 | 32389236.6 | 32389236.6 | 32389236.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201566348 | Acción | 62663559 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.2663559E7, modificado:6.2663559E7}} | MANEJO DE RESIDUOS | 4 | Campeche | 3 | Carmen |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 3821 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-01-02 | 2019-12-30 | 62663559 | 62663559 | 62663559 | 62663559 | 62663559 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693194 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 314 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMAPAC-CO-DT-FOPET-IR-003-2019, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2987826.53, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1693194/proyecto_INICIO, 1693194/proyecto_FIN, 1693194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559437 | Proyecto de inversión | 167842.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167842.74, modificado:173447.49}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA DEL DIF MUNICIPAL. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 308 | N | 0 | 0 | 695 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-05-06 | 2019-06-04 | 173447.49 | 173447.49 | 173447.49 | 173447.49 | 173447.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-AD-003-19, contratista:TONBURLLIHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:164534.28, importe_modificado:173447.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1559437/proyecto_FIN, 1559437/proyecto_PROCESO, 1559437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559394 | Proyecto de inversión | 6165975.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6165975.74, modificado:6609967.87}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN LOS ESTACIONAMIENTOS DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (SEGUNDA ETAPA). | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 301 | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7364.0, meta_modificada:7364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-06-26 | 6609967.87 | 6609967.87 | 6609967.87 | 6609967.87 | 6609967.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-19, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:6134533.32, importe_modificado:6609967.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7364.0}} | {1559394/proyecto_INICIO, 1559394/proyecto_FIN, 1559394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559430 | Proyecto de inversión | 5846908.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5846908.78, modificado:6441907.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA ENTRE AVENIDA PUERTO DEL CARMEN Y AVENIDA ABASOLO DE LA COLONIA RENOVACIÓN II. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 306 | N | 0 | 0 | 2085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4027.22, meta_modificada:4027.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-05-06 | 2019-07-19 | 6441907.14 | 6441907.14 | 6441907.14 | 6441907.14 | 6441907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-19, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PPTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:5832798.37, importe_modificado:6441907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4027.22}} | {1559430/proyecto_INICIO, 1559430/proyecto_FIN, 1559430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559417 | Proyecto de inversión | 5971372.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971372.48, modificado:6874669.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALE ESPERANZA II Y AVENIDA CENTRAL. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 302 | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.35, meta_modificada:4000.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 6874669.8 | 6874669.8 | 6874669.8 | 6874669.8 | 6874669.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-19, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PPTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:5954345.51, importe_modificado:6874669.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.35}} | {1559417/proyecto_INICIO, 1559417/proyecto_PROCESO, 1559417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190201559418 | Proyecto de inversión | 3529213.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529213.79, modificado:3529213.79}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE BRETON Y CALLE ANDALUZ DE LA COLONIA POTRERO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 303 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.4, meta_modificada:1827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-05-02 | 2019-06-30 | 3529213.79 | 3529213.79 | 3529213.79 | 3529213.79 | 3529213.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-19, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RAMALIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3212912.97, importe_modificado:3529213.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.4}} | {1559418/proyecto_INICIO, 1559418/proyecto_FIN, 1559418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693061 | Proyecto de inversión | 459745.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459745.15, modificado:459745.15}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO, GUARNICIÓN, BANQUETA E ILUMINACIÓN DE LA PRIVADA 36 Y CALLEJON DE LA TIA JULIA DE LA COLONIA CENTRO. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 315 | N | 0 | 0 | 5412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.95, meta_modificada:243.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-29 | 459745.15 | 459745.15 | 459745.15 | 459745.15 | 459745.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72868, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:459745.15, importe_modificado:459745.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.95}} | {1693061/proyecto_INICIO, 1693061/proyecto_PROCESO, 1693061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693066 | Proyecto de inversión | 375674.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375674.49, modificado:375674.49}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO, GUARNICIÓN, BANQUETA E ILUMINACIÓN DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA POR CALLE LAS AMERICAS DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 316 | N | 0 | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.6, meta_modificada:393.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-29 | 375674.49 | 375674.49 | 375674.49 | 375674.49 | 375674.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:375674.49, importe_modificado:375674.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.6}} | {1693066/proyecto_INICIO, 1693066/proyecto_PROCESO, 1693066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693018 | Proyecto de inversión | 2947417.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947417.53, modificado:3100732.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 34 DE LA COLONIA GUANAL. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 312 | N | 0 | 0 | 1656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2133.95, meta_modificada:2133.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-11-15 | 2019-12-16 | 3100732.98 | 3100732.98 | 3100732.98 | 3100732.98 | 3100732.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-057-19, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2940742.18, importe_modificado:3100732.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.95}} | {1693018/proyecto_INICIO, 1693018/proyecto_FIN, 1693018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693071 | Proyecto de inversión | 579807.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579807.51, modificado:579807.51}} | CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO, GUARNICIÓN E ILUMINACIÓN DE ANDADOR CIRICOTE ENTRE CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE Y CALLE PICH DE LA COLONIA MADERAS. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 317 | N | 0 | 0 | 2734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-28 | 579807.51 | 579807.51 | 579807.51 | 579807.51 | 579807.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:579807.51, importe_modificado:579807.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.0}} | {1693071/proyecto_PROCESO, 1693071/proyecto_FIN, 1693071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401692922 | Proyecto de inversión | 2641056 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641056.0, modificado:3167820.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO , GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE JAZMIN, ENTRE AVENIDA AZUCENA Y PRIVADA JAZMIN, EN LA COLONIA AMPLIACION SAN NICOLAS. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 311 | N | 0 | 0 | 2712 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.32, meta_modificada:2463.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 3167820.33 | 3167820.33 | 3167820.33 | 3167820.33 | 3167820.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-035-19, contratista:MJ GARCIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2639850.27, importe_modificado:3167820.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.32}} | {1692922/proyecto_FIN, 1692922/proyecto_PROCESO, 1692922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693083 | Proyecto de inversión | 429024.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429024.71, modificado:429024.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIÓN, BANQUETA E ILUMINACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE JUNIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 318 | N | 0 | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.5, meta_modificada:457.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-29 | 429024.71 | 429024.71 | 429024.71 | 429024.71 | 429024.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:429024.71, importe_modificado:429024.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.5}} | {1693083/proyecto_INICIO, 1693083/proyecto_FIN, 1693083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693100 | Proyecto de inversión | 105872.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105872.84, modificado:105872.84}} | BANQUETA Y GUARNICIÓN EN LA CALLE 26-A ENTRE CALLE 57 DE LA COLONIA REVOLUCIÓN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 319 | N | 0 | 0 | 2734 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-29 | 105872.84 | 105872.84 | 105872.84 | 105872.84 | 105872.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:105872.84, importe_modificado:105872.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1693100/proyecto_INICIO, 1693100/proyecto_FIN, 1693100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693107 | Proyecto de inversión | 249714.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249714.52, modificado:249714.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 Y 41-A EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 320 | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.94, meta_modificada:373.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 249714.52 | 249714.52 | 249714.52 | 249714.52 | 249714.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:249714.52, importe_modificado:249714.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.94}} | {1693107/proyecto_INICIO, 1693107/proyecto_FIN, 1693107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | CAM190401693115 | Proyecto de inversión | 157574.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157574.36, modificado:157574.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 321 | N | 0 | 0 | 1636 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2019-12-09 | 2019-12-28 | 157574.36 | 157574.36 | 157574.36 | 157574.36 | 157574.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:157574.36, importe_modificado:157574.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1693115/proyecto_INICIO, 1693115/proyecto_FIN, 1693115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones