## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | CAM200301714253 | Proyecto de inversión | 5941484.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5941484.84, modificado:5941484.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 19-B Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES 19-A Y 36-C DE LA COLONIA GUADALUPE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 300-HID20 | N | 0 | 0 | 6516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7080.53, meta_modificada:7080.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 5592909.43 | 5592909.43 | 5592909.43 | 5592909.43 | 5592909.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-008-20, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:5592910.05, importe_modificado:5592909.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7080.53}} | {1714253/proyecto_INICIO, 1714253/proyecto_FIN, 1714253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301714254 | Proyecto de inversión | 294017.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294017.14, modificado:294017.14}} | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CERRADA COCOYOL DE LA COLONIA MIAMI | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 301-HID20 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.95, meta_modificada:471.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 287532.59 | 286395.86 | 286395.86 | 286395.86 | 286395.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-20, contratista:DOMITILO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:286395.86, importe_modificado:286395.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.95}} | {1714254/proyecto_INICIO, 1714254/proyecto_FIN, 1714254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301714255 | Proyecto de inversión | 1006701.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006701.45, modificado:1006701.45}} | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 21 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA GUANAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 302-HID20 | N | 0 | 0 | 1656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.47, meta_modificada:753.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-04 | 996897.49 | 996897.49 | 996897.49 | 996897.49 | 996897.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-20, contratista:DOMITILO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:996917.04, importe_modificado:996897.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.47}} | {1714255/proyecto_INICIO, 1714255/proyecto_PROCESO, 1714255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301714256 | Proyecto de inversión | 3663398.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663398.09, modificado:3663398.09}} | REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 42 ENTRE AVENIDA 31 Y CALLE 17A | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 303-HID20 | N | 0 | 0 | 2082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4915.7, meta_modificada:4915.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3658065.35 | 3658065.35 | 3658065.35 | 3658065.35 | 3658065.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-20, contratista:GRUPO DRD CIME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3658065.35, importe_modificado:3658065.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4915.7}} | {1714256/proyecto_INICIO, 1714256/proyecto_PROCESO, 1714256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301714258 | Proyecto de inversión | 2921548.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921548.15, modificado:2921548.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 1° DE JUNIO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 322-HID20 | N | 0 | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-20, contratista:COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2654316.91, importe_modificado:2850793.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1714258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL CICLO DEL RECURSO NO CORRESPONDE AL RECURSO., trimestre:4.0, usuario:gaudenciogorgonioc, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728438 | Proyecto de inversión | 3609878.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609878.16, modificado:3602508.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 20340 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 20340 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE COMERCIO EJIDO EL AGUACATAL, 30900 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARMEN SUR Y CALLE PALIZADA, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 180 INICIA LA OBRA EN LA COMISARIA MUNI, lon:-91.5114231, lat:18.21187376}} | 2020-09-30 | 2020-12-30 | 3602508.79 | 3602508.79 | 3602508.79 | 1517561.52 | 1517561.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1728438/proyecto_INICIO, 1728438/proyecto_FIN, 1728438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728702 | Proyecto de inversión | 4573061.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4573061.67, modificado:4564000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 66 ENTRE MALECÓN DE LA CALETA Y CALLE 57 EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 21122 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 21122 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 66 COLONIA MORELOS, 24115 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 57 Y CALLE MALECON DE LA CALETA, CALLE 66 ENTRE CALLE 57 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA MORELOS CONTRAESQUINA DEL MODELORAMA MODELO Y LA FRU, lon:-91.82405406, lat:18.65728907}} | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 4564000.08 | 4564000.08 | 4564000.08 | 1968985.72 | 1968985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {1728702/proyecto_INICIO, 1728702/proyecto_FIN, 1728702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728720 | Proyecto de inversión | 2852865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852865.71, modificado:2834468.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 21177 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN CAM | 21177 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3151.0, meta_modificada:3151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRA COLONIA SAN NICOLÁS, 27805 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE AZUCENA, PRIVADA JAZMIN CALLE ALMENDRA ENTRE CALLE AZUCENA Y PRIVADA JAZMÍN Y CALLE ALCATRAZ ENTE CALLE JAZMÍN Y CALLE AM, lon:-91.79717277, lat:18.66245742}} | 2020-07-01 | 2020-09-24 | 2834468.93 | 2834468.93 | 2834468.93 | 2834468.93 | 2834468.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3151.0}} | {1728720/proyecto_INICIO, 1728720/proyecto_FIN, 1728720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301728986 | Proyecto de inversión | 1224294.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224294.36, modificado:1513336.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA MAMANTEL - 21918 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 21918 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 30845 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-91.08940962, lat:18.52482361}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 1513336.1 | 1513336.1 | 1513336.1 | 799491.01 | 799491.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.0}} | {1728986/proyecto_INICIO, 1728986/proyecto_FIN, 1728986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729095 | Proyecto de inversión | 5596159.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596159.02, modificado:6260738.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN II - 22167 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 22167 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3803.0, meta_modificada:3803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CAMPECHE COLONIA RENOVACIÓN II, 28030 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE CAMPECHE Y CALLE PUERTO DEL CARMEN, CALLE ABASOLO PASANDO LA GLORIETA DEL CHECHEN QUE LLEVA A CAMPECHE PASANDO LOS S, lon:-91.78257459, lat:18.63897398}} | 2020-08-01 | 2020-10-01 | 6260738.85 | 6260738.85 | 6260738.85 | 4222571.14 | 4222571.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3803.0}} | {1729095/proyecto_INICIO, 1729095/proyecto_PROCESO, 1729095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729431 | Proyecto de inversión | 475472.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475472.71, modificado:468578.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 23104 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23104 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TRECE DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29440 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO POR LA AVENIDA PERIFERICA ENTRE LA FRANCISCO VILLA Y LA CALLE , lon:-91.81482984, lat:18.63768199}} | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 468578.52 | 468578.52 | 468578.52 | 468578.52 | 468578.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-011-20, contratista:PROVEEDORA SUMINISTROS E INGENIERIA JACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:468842.34, importe_modificado:468842.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.0}} | {1729431/proyecto_INICIO, 1729431/proyecto_FIN, 1729431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729438 | Proyecto de inversión | 3317839.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317839.35, modificado:4369706.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MORELOS - 23123 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23123 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.0, meta_modificada:3116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 53-A COLONIA MORELOS, 27646 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 60, CALLE 62 A UN COSTADO DE LA CALETA ENTRANDO POR LA AVENIDA JUAREZ HASTA LLEGAR CON LA CALLE 62 CERCA HAY UNA GASOLINERA, lon:-91.82756882, lat:18.65546606}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 4369706.15 | 4369706.15 | 4369706.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3116.0}} | {1729438/proyecto_INICIO, 1729438/proyecto_FIN, 1729438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729448 | Proyecto de inversión | 2310792.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310792.93, modificado:2284560.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 23148 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23148 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE SAN DIEGO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES Y CALLE SAN DIEGO, PRIMERO LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL DEL GOLFO PASANDO EL PUEBLO DE ATASTA Y LU, lon:-92.22674626, lat:18.61560845}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2284560.16 | 2284560.16 | 2284560.16 | 1977485.01 | 1977485.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-20, contratista:RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:2285086.49, importe_modificado:2285086.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}} | {1729448/proyecto_INICIO, 1729448/proyecto_FIN, 1729448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301729455 | Proyecto de inversión | 5254603.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254603.86, modificado:5249120.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 23160 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 23160 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3712.0, meta_modificada:3712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA COLONIA INDEPENDENCIA, 29434 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CERCA DE LA CALETA ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LA CAL, lon:-91.81240506, lat:18.65889152}} | 2020-07-01 | 2020-09-24 | 5249120.3 | 5249120.3 | 5249120.3 | 3472932.37 | 3472932.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3712.0}} | {1729455/proyecto_INICIO, 1729455/proyecto_FIN, 1729455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301740130 | Proyecto de inversión | 340566.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340566.26, modificado:339094.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL - 32870 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 32870 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL ACCESO A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO Y FRANCISC, lon:-91.09774009, lat:18.54151504}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 339094.4 | 339094.4 | 339094.4 | 328986.37 | 328986.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740130/proyecto_INICIO, 1740130/proyecto_PROCESO, 1740130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301740304 | Proyecto de inversión | 272496.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272496.83, modificado:268359.54}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 33090 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33090 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 31720 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA DEL GOLFO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO CERCA DE LA PARADA DE LAS COMBIS DEL EJIDO Y DEL MERCADO PUBLICO A UN CO, lon:-92.28995654, lat:18.6221392}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 268359.54 | 268359.54 | 268359.54 | 259663.4 | 259663.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740304/proyecto_INICIO, 1740304/proyecto_FIN, 1740304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301740394 | Proyecto de inversión | 2454424.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454424.19, modificado:2723008.25}} | REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 33180 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33180 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 28089 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FED 180 ENTRAR POR CENTAURO DEL NORTE AVANZAR 5 KM, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD Y A LA OLLA DE CAPTACIÓN, A LA ENTRADA ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES Y A, lon:-91.54598522, lat:18.32271112}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2723008.25 | 2723008.25 | 2723008.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740394/proyecto_INICIO, 1740394/proyecto_FIN, 1740394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301740490 | Proyecto de inversión | 1224953.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224953.25, modificado:1216876.15}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 33306 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 33306 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE 1 EJIDO EL AGUACATAL, 30900 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 12, CALLE 2 UBICADO EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DEL EJIDO POR DONDE ESTA EL CENTRO DE SALUD, ATRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ENTRE LAS CAL, lon:-91.509278, lat:18.21269926}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1216876.15 | 1216876.15 | 1216876.15 | 1161974.8 | 1161974.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1786.0}} | {1740490/proyecto_INICIO, 1740490/proyecto_FIN, 1740490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301741804 | Proyecto de inversión | 1931839.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931839.14, modificado:1930209.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 34951 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 34951 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.8, meta_modificada:1894.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 31643 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 15, CALLE 11 SE LLEGA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE CHICBUL O PLAN DE AYALA Y DIRIGIRSE A LA ZONA DE POZOS DE, lon:-90.88650983, lat:18.81111202}} | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 1930209.56 | 1930209.56 | 1930209.56 | 1737395.37 | 1737395.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1894.8}} | {1741804/proyecto_INICIO, 1741804/proyecto_FIN, 1741804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301742108 | Proyecto de inversión | 918008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918008.7, modificado:915269.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 35335 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35335 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30896 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 3 LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SE UBICA EN EL KM 186 DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA V, lon:-91.30530514, lat:18.38617935}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 915269.3 | 915269.3 | 915269.3 | 884456.66 | 884456.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1652.0}} | {1742108/proyecto_INICIO, 1742108/proyecto_PROCESO, 1742108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301742179 | Proyecto de inversión | 1395507.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395507.58, modificado:1425892.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 35436 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35436 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA INDEPENDENCIA, 29434 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUACATAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 259 ESCARCEGA SABANCUY ENTRE LA LOCALIDAD 18 DE MARZO Y JOSE MARIA PINO, lon:-90.97637738, lat:18.69602252}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1425892.52 | 1425892.52 | 1425892.52 | 460278.92 | 460278.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742179/proyecto_INICIO, 1742179/proyecto_FIN, 1742179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301742317 | Proyecto de inversión | 244232.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244232.41, modificado:241417.97}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 35602 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35602 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:EJIDO NICOLÁS BRAVO, 31643 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 259 ESCARCEGA SABANCUY ENTRE LA COMUNIDAD DE CHICBUL Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, lon:-90.96759804, lat:18.74054592}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 241417.97 | 241417.97 | 241417.97 | 237345.81 | 237345.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742317/proyecto_INICIO, 1742317/proyecto_PROCESO, 1742317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301742391 | Proyecto de inversión | 218913.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218913.72, modificado:212613.87}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ - 35676 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35676 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 31643 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE ABELARDO L RODRIGUEZ A OMEJOR CONOCIDO COMO EL JOBAL SE PUEDE ACCEDER POR LA LOCALIDAD DE SABANCUY ENTRE CHI, lon:-90.90504929, lat:18.7274603}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 212613.87 | 212613.87 | 212613.87 | 206325.74 | 206325.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742391/proyecto_INICIO, 1742391/proyecto_FIN, 1742391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301742426 | Proyecto de inversión | 1122167.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122167.1, modificado:1117612.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 35706 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 35706 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 30896 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE CARLOS V SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA FEDERAL 186 ENTRE EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE RIO BAJO CANDELARIA Y LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACH, lon:-91.23746449, lat:18.31709652}} | 2020-07-01 | 2020-10-03 | 1117612.8 | 1117612.8 | 1117612.8 | 431160.48 | 431160.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1742426/proyecto_INICIO, 1742426/proyecto_FIN, 1742426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743007 | Proyecto de inversión | 1310511.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310511.58, modificado:1307740.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO - 36744 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 36744 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN- ESCARCEGA EJIDO EL ENCANTO, 30896 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CARMENESCARCEGA EL POZO PROFUNDO ES DE COLOR GRIS CON EL LOGOTIPO DEL SMAPAC, lon:-91.17874705, lat:18.3671306}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1307740.06 | 1307740.06 | 1307740.06 | 822496.54 | 822496.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743007/proyecto_INICIO, 1743007/proyecto_FIN, 1743007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743318 | Proyecto de inversión | 1125159.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125159.51, modificado:1120110.78}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO NUMERO SEIS DE AGUA POTABLE EN CARMEN (ACUEDUCTO CHICBUL - CARMEN) LOCALIDAD CHICBUL - 37474 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 37474 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE EJIDO CHIC-BUL, 31643 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS A MANO DERECHA ES DE COLOR AZUL LA INFRAESTRU, lon:-90.90768184, lat:18.77616668}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1120110.78 | 1120110.78 | 1120110.78 | 1078716.48 | 1078716.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743318/proyecto_INICIO, 1743318/proyecto_FIN, 1743318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743467 | Proyecto de inversión | 1592227.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592227.6, modificado:1589462.17}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 37835 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 37835 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE FLORES EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 31720 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, TESTA EN LA ESQUINA DE LA CALLE SAN ANTONIO DE REJAS NEGRAS Y LA ESTRUCTURA ES DE COLOR BLAN, lon:-92.22294512, lat:18.61455802}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1589462.17 | 1589462.17 | 1589462.17 | 1575783.1 | 1575783.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743467/proyecto_INICIO, 1743467/proyecto_FIN, 1743467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743581 | Proyecto de inversión | 1429220.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429220.91, modificado:1418943.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMINGUEZ - 38095 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38095 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30900 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KM 186 CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRE LA LOCALIDAD DEL CHINAL Y CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.33818036, lat:18.17484554}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1418943.38 | 1418943.38 | 1418943.38 | 1076851.65 | 1076851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1743581/proyecto_INICIO, 1743581/proyecto_FIN, 1743581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743609 | Proyecto de inversión | 1371154.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371154.03, modificado:1368733.59}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD DE PITAL NUEVO - 38147 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN | 38147 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE SIN NOMBRES EJIDO PITAL NUEVO, 30845 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA DESPUÉS DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA ESQUINA DE UNA TIENDA COLOR VERDE., lon:-91.03526894, lat:18.59634065}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1368733.59 | 1368733.59 | 1368733.59 | 378058.73 | 378058.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743609/proyecto_INICIO, 1743609/proyecto_FIN, 1743609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301743633 | Proyecto de inversión | 3030554.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030554.51, modificado:2995551.59}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 38198 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 38198 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 30900 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VERACRUZ Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 186 ENTRE EL CRUCE DE CANDELARIA Y LA LOCALIDAD DE AGUACATAL EL SISTEMA SE ENCU, lon:-91.28706245, lat:18.17940811}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2995551.59 | 2995551.59 | 2995551.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743633/proyecto_INICIO, 1743633/proyecto_FIN, 1743633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301744803 | Proyecto de inversión | 1135608.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135608.95, modificado:1127674.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 40692 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 40692 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:COLONIA EL CHINAL, 30900 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ESTA EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA . VILLAHERMOSA, ENTRE LAS LOCALIDADES DE CONQUISTA CAMPESINA Y LA LOCALIDAD DEL AGUACAT, lon:-91.4089976, lat:18.15166991}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1127674.88 | 1127674.88 | 1127674.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1744803/proyecto_INICIO, 1744803/proyecto_FIN, 1744803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301746818 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:135023.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO - 48835 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 48835 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE LA ASUNCION EJIDO SAN ISIDRO, 30845 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE LA CHERNA, CASA COLOR VERDE DE LAMINA DE ZONC ENFRENTE DE UNA CASA COLOR NARANJA COMO REFERENCIA A CINCO CASAS DE LA IGLESIA, lon:-91.05009876, lat:18.63308745}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1746818/proyecto_INICIO, 1746818/proyecto_FIN, 1746818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301746859 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:135023.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OJO DE AGUA - 49128 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 49128 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 31720 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, CASA DE MADERA COLOR MANILA ESTA EB LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DEL PARQUE, lon:-91.21784192, lat:18.3404862}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1746859/proyecto_INICIO, 1746859/proyecto_FIN, 1746859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301746872 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO) - 49158 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 49158 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MAMANTEL, 30843 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA MAMANTEL ANTES DE LA CLINICA DE SALUD DEL IMSS DOBLAR A LA DERECHA 2 KM LLEGARAN AL EJ, lon:-91.09774445, lat:18.54153946}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1746872/proyecto_INICIO, 1746872/proyecto_FIN, 1746872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747621 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA MAMANTEL - 51566 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 51566 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO FRANCISCO VILLA (MAMANTEL), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CASA DE LAMINA CON MATERIAL DE COLOR BLANCO CERCA DE LA TIENDA EL MANANTIAL., lon:-91.17884842, lat:18.3675365}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1747621/proyecto_INICIO, 1747621/proyecto_FIN, 1747621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747692 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO ASENTAMIENTO EL ENCANTO - 51769 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 51769 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:CALLE CARMEN ESCARCEGA EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AMADOR Y CALLE CARMEN, CASA COLOR NARANJA DE MADERSA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-91.17873807, lat:18.36717088}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1747692/proyecto_INICIO, 1747692/proyecto_FIN, 1747692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747773 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:128166.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 51914 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 51914 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ORTIZ AVILA, CASA COLOR BLANCA CERCA DEL PARQUE DEL PUEBLO, lon:-91.09057969, lat:18.47539933}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | 128166.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1747773/proyecto_INICIO, 1747773/proyecto_FIN, 1747773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747983 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 52385 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52385 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4085, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 24325 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA COLOR BLANCA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 ESCARCEGA VILLAHERMOSA, ANTES DE LLEGA, lon:-91.00827718, lat:18.79093529}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747983/proyecto_INICIO, 1747983/proyecto_FIN, 1747983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301747999 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 52417 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE 10 DE MAYO, CASA BLANCA DE LAMINAS DE ZINC, lon:-91.02666474, lat:18.39476956}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747999/proyecto_INICIO, 1747999/proyecto_PROCESO, 1747999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748002 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO - 52423 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:CALLE QUINCE EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CASA DE LAMINA CON UNA MATA DE HUAYA A FUERA DEL DOMICILIO DE COLOR CAFE, lon:-91.03520456, lat:18.59695077}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748002/proyecto_INICIO, 1748002/proyecto_FIN, 1748002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748011 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO - 52438 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52438 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CALLE TRES EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , CASA COLOR ANARANJADO DE MATERIAL SIN REPELLAR, lon:-91.12361125, lat:18.5505973}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748011/proyecto_INICIO, 1748011/proyecto_FIN, 1748011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748015 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLITO KM. 59 - 52446 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:CALLE CARMEN. MAMANTEL EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR NARANJA CERCA DE LA CARRETERA, lon:-91.18845304, lat:18.39465341}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748015/proyecto_INICIO, 1748015/proyecto_FIN, 1748015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748031 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 52480 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52480 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:CALLE TRECE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CASA DE MADERA SIN PINTAR, lon:-91.3062761, lat:18.38602098}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748031/proyecto_INICIO, 1748031/proyecto_PROCESO, 1748031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748044 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE - 52506 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:CALLE SALITRAL EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SALOMON Y , CASA DE LAMINA DE ZINC SIN PINTAR ENFRENTE DE LA VIVIENDA ESTA UNA TIENDA, lon:-91.20774223, lat:18.29898707}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748044/proyecto_INICIO, 1748044/proyecto_PROCESO, 1748044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748048 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 52512 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52512 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:CALLE CARMEN MAMANTEL EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA CERCA DE UNA MATA DE MANGO, lon:-91.23736668, lat:18.31808733}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748048/proyecto_INICIO, 1748048/proyecto_FIN, 1748048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748050 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:64081.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO - 52518 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52518 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:CALLE CARRETERA MAMANTEL CARMEN EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA COLOR CAFE DE LAMINA DE ZING CON MATERIAL, lon:-91.22979539, lat:18.24883784}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | 64081.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748050/proyecto_INICIO, 1748050/proyecto_PROCESO, 1748050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748054 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:135023.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO - 52525 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52525 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CASA DE MADRERA CON PARED DE REPELLO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA GALERA M, lon:-91.00281927, lat:18.63149819}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | 135023.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748054/proyecto_INICIO, 1748054/proyecto_PROCESO, 1748054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748152 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA - 52737 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52737 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CASA COLO BLANCA DE MADERA AFUERA TIENE MAYA COLOR VERDE A DOS CASAS DE LA IGLESIA CRISTIANA , lon:-91.29147287, lat:18.17690535}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748152/proyecto_INICIO, 1748152/proyecto_FIN, 1748152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748238 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ - 52962 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 52962 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE ALTAMIRA EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24317 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y , CASA SIN PINTAR DE MATERIAL CON CERCA DE MADERA ESTA AL FINAL DE LA COMUNIDAD, lon:-91.33889114, lat:18.17385935}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748238/proyecto_INICIO, 1748238/proyecto_FIN, 1748238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748261 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL - 53034 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53034 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA ESTA UBICADA A LA SALIDA DEL POBLADO RUMBO A CONQUISTA CAMPESINA, lon:-91.41045144, lat:18.15097326}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748261/proyecto_INICIO, 1748261/proyecto_FIN, 1748261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748283 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 53117 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53117 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR ROJA CON BLANCO, lon:-91.35350271, lat:18.18579946}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748283/proyecto_INICIO, 1748283/proyecto_FIN, 1748283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748335 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:130718.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA CARRANZA - 53269 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53269 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:CALLE DIEZ EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TRECE, CASA DE COLOR AZUL CON BLANCO DE MATERIAL CON LAMINA DE ZINC, lon:-91.35300187, lat:18.18163012}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 130718.45 | 130718.45 | 130718.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748335/proyecto_INICIO, 1748335/proyecto_FIN, 1748335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748453 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:246098.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CALAX - 53584 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53584 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE CINCO EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE MADERA COLOR GRIS AFUERA HAY UNA MATA DE MANGO, lon:-91.27840336, lat:18.85757392}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748453/proyecto_INICIO, 1748453/proyecto_FIN, 1748453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748483 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL - 53681 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53681 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIESISEIS DE JULIO Y CALLE DIEZ DE JULIO, CASA DE LAMINA DE ZING PINTADA DE MORADA CON BLANCO CERCA DE LA GLORIETA RUMBO A JOBAL, lon:-90.92387821, lat:18.77431568}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748483/proyecto_INICIO, 1748483/proyecto_PROCESO, 1748483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748508 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL - 53753 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53753 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE DIESICIETE EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CASA DE MATERIAL SIN REPELLAR DE COLOR BLANCO AL FINAL DE LA LOCALIDAD, lon:-91.01059758, lat:18.82449794}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748508/proyecto_INICIO, 1748508/proyecto_FIN, 1748508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301748515 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ - 53770 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 53770 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA SIN PINTAR ESTA CERCA DE LA IGLESI EVANGELISTA ELE ESER, lon:-90.94400916, lat:18.89960698}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748515/proyecto_INICIO, 1748515/proyecto_FIN, 1748515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749251 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 55825 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 55825 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CARRETERA CONQUISTA CAMPESINA Y CARRETERA CHINAL, PASANDO LA COMISARIA MUNICIPAL EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL FINAL DE LA CALLE SALIE, lon:-91.33869802, lat:18.1736403}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1749251/proyecto_INICIO, 1749251/proyecto_FIN, 1749251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749560 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ - 56884 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 56884 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE DOS EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIESCISEIS, CASA DE LAMINA DE ZINC CON MATERIAL SIN REPELLAR COLOR BLANCO, lon:-90.90768687, lat:18.72632186}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1749560/proyecto_INICIO, 1749560/proyecto_FIN, 1749560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749590 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO - 56962 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 56962 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE CUATRO EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CASA COLOR BLANCA CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-90.97147055, lat:18.73915512}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1749590/proyecto_INICIO, 1749590/proyecto_FIN, 1749590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749638 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA - 57096 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57096 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE SIETE EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA ENTRONQUE LA CRISTALINA A 5 KM ESTA EL EJIDO LA CASA ES DE MADERA COLOR NARANJA CERCA DEL CAM, lon:-91.05560311, lat:18.72879813}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1749638/proyecto_INICIO, 1749638/proyecto_FIN, 1749638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749696 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 57332 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57332 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE NUEVE EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE COLOR AZUL CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-90.96655802, lat:18.86403394}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1749696/proyecto_INICIO, 1749696/proyecto_PROCESO, 1749696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749796 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 57699 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 57699 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA SALOMON, CASA DE MADERA SIN PINTAR DESPUES DEL PARQUE DEL EJIDO A 10 CASAS, lon:-90.91783075, lat:18.67019382}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1749796/proyecto_INICIO, 1749796/proyecto_PROCESO, 1749796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749797 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CONQUISTA CAMPESINA ASENTAMIENTO CONQUISTA CAMPESINA - 57702 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57702 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3263, direccion:CALLE MICHOACAN EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 24317 CONQUISTA CAMPESINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE QUINTANA ROO, AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE MICHOACAN Y QUINTANA ROO, lon:-91.28965648, lat:18.18089661}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 49958.82 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1749797/proyecto_INICIO, 1749797/proyecto_FIN, 1749797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749809 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 57739 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57739 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PASANDO LA COMISARIA DEL EJIDO HASTA LLEGAR AL FINAL DE LA MISMA PASANDO LA TIENDA DE ABARROTES DICONSA, lon:-91.40918067, lat:18.15172882}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1749809/proyecto_INICIO, 1749809/proyecto_PROCESO, 1749809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749816 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL SACRIFICIO ASENTAMIENTO SACRIFICIO - 57759 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57759 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3501, direccion:EJIDO SACRIFICIO, 24304 EL SACRIFICIO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO PREGUNTAR EN LA COMISARIA MUNICIPAL O EN LA TIENDA, lon:-91.35260831, lat:18.18525707}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1749816/proyecto_INICIO, 1749816/proyecto_PROCESO, 1749816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749826 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 57771 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57771 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3642, direccion:EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 24317 VENUSTIANO CARRANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , UBICADO SOBRE EL KM 186 DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA RUMBO A LA COMUNIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA, LOS BENEFIC, lon:-91.35091094, lat:18.17936949}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1749826/proyecto_INICIO, 1749826/proyecto_FIN, 1749826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749834 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN, LOCALIDAD OJO DE AGUA, ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 57787 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57787 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3430, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 24316 OJO DE AGUA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA PASANDO LA LOCALIDAD DE CONQUSITA CAMPESINA, lon:-91.21939432, lat:18.33963076}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1749834/proyecto_INICIO, 1749834/proyecto_FIN, 1749834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749854 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247244.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PUEBLO MAMANTEL VIEJO ASENTAMIENTO MAMANTEL - 57828 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57828 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3444.0, meta_modificada:3444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3402, direccion:EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL PUEBLO (MAMANTEL VIEJO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRONQUE MAMANTEL PASANDO LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO A 5 KM, lon:-91.09773842, lat:18.54152669}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 247244.72 | 247244.72 | 247244.72 | 247244.72 | 247244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3444.0}} | {1749854/proyecto_INICIO, 1749854/proyecto_FIN, 1749854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749859 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:371996.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD MAMANTEL PANCHO VILLA ASENTAMIENTO MAMANTEL - 57835 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 57835 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO MAMANTEL, 24314 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 186 ESCARCEGA VILLAHERM, lon:-91.09015662, lat:18.52378258}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1749859/proyecto_INICIO, 1749859/proyecto_PROCESO, 1749859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301749992 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:372377.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ENCANTO ASENTAMIENTO EL ENCANTO - 58268 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58268 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3300, direccion:EJIDO EL ENCANTO, 24316 EL ENCANTO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA CANDELARIA KM OCHO SE UBICA LA LOCALIDAD SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA, lon:-91.1787805, lat:18.36712382}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1749992/proyecto_INICIO, 1749992/proyecto_FIN, 1749992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750000 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:361629.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA CHONTALPA ASENTAMIENTO NUEVA CHONTALPA - 58298 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58298 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3420, direccion:EJIDO NUEVA CHONTALPA, 24314 NUEVA CHONTALPA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE A FELIPE ANGELES DHACIA NUEVA CHONTALPA, lon:-91.09360008, lat:18.47912071}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | 361629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1750000/proyecto_INICIO, 1750000/proyecto_FIN, 1750000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750016 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 58334 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58334 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4085, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 24157 NUEVA ESPERANZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 186 CAMINO A FELIPE ANGELES, lon:-91.00826448, lat:18.7909299}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1750016/proyecto_INICIO, 1750016/proyecto_FIN, 1750016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750029 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:361513.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 58377 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58377 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3321, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24316 FELIPE ÁNGELES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE NAVIDAD, SOBRE LA CALLE QUE ESTA AL FINAL DE LA COMISARIA ZONA BAJAS DE EXTREMA POBREZA, lon:-91.02535046, lat:18.39502159}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | 361513.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} | {1750029/proyecto_INICIO, 1750029/proyecto_PROCESO, 1750029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750039 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:366130.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLITO KM. 59 - 58410 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58410 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.76, meta_modificada:51.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 59 MEJOR CONOCIDO COMO SAN PABLITO, lon:-91.18829449, lat:18.3955674}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | 366130.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.76}} | {1750039/proyecto_INICIO, 1750039/proyecto_FIN, 1750039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750252 | Proyecto de inversión | 400207.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400207.48, modificado:393170.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 58996 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 58996 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CARMEN VILLAHERMOSA PASANDO LA CASETA FITOSANITARIA, ANTES DE SUBIR EL EL PUENTE QUE COLINDA CON, lon:-92.46304153, lat:18.64410831}} | 2020-08-01 | 2020-09-14 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | 393170.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-010-20, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN, monto:396052.81, importe_modificado:396052.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1750252/proyecto_INICIO, 1750252/proyecto_FIN, 1750252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750283 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 59072 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59072 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3354, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 24316 IGNACIO ZARAGOZA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSASE LOCALILIZA RUMBO AL RAMAL Y RIO BAJO CANDELARIA, lon:-91.30255856, lat:18.38394966}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1750283/proyecto_INICIO, 1750283/proyecto_FIN, 1750283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750286 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD QUEBRACHE ASENTAMIENTO QUEBRACHE - 59079 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59079 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3477, direccion:EJIDO QUEBRANCHE, 24316 QUEBRACHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRE MAMANTEL Y CONQUISTA CAMPESINA DEL ENTRONQUE 6 KM HACIA EL EJIDO LAS VIVIENDAS SE UBICAN A TRES CUADR, lon:-91.20828106, lat:18.29951993}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1750286/proyecto_INICIO, 1750286/proyecto_PROCESO, 1750286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750289 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:358270.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CARLOS V ASENTAMIENTO CARLOS QUINTO - 59082 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59082 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3248, direccion:EJIDO CARLOS QUINTO, 24316 CARLOS V, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 186 EL EJIDO ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-91.23760643, lat:18.31583748}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | 358270.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1750289/proyecto_INICIO, 1750289/proyecto_PROCESO, 1750289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750293 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:371996.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 59088 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59088 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PASEO DE LA MUJER Y CALLE CASERON, AVENIDA AGUACATAL SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA COMISARIA MUNICIPAL CERCA DE LA TIENDA DICONSA, lon:-91.04994856, lat:18.63277026}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | 371996.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.6}} | {1750293/proyecto_INICIO, 1750293/proyecto_FIN, 1750293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750314 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD BELLA PALIZADA ASENTAMIENTO BELLA PALIZADA - 59122 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59122 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ENTRONQUE CON MAMANTEL TOMAR EL DESVIO CARRETERO A BELLA PALIZADA KM 186, lon:-91.22075092, lat:18.58006515}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1750314/proyecto_INICIO, 1750314/proyecto_PROCESO, 1750314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750318 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL TRIUNFO ASENTAMIENTO TRIUNFO - 59130 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59130 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3635, direccion:EJIDO TRIUNFO, 24316 EL TRIUNFO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA PASANDO LA LOCALIDAD DE MAMANTEL POR EL KM 223, lon:-91.227424, lat:18.24871938}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1750318/proyecto_INICIO, 1750318/proyecto_FIN, 1750318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750319 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:248253.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 59134 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59134 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:EJIDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA PASANDO LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, lon:-91.27115681, lat:18.25618057}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | 248253.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1750319/proyecto_INICIO, 1750319/proyecto_FIN, 1750319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750330 | Proyecto de inversión | 499662.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:4495995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 18 DE MARZO ASENTAMIENTO 18 DE MARZO - 59154 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59154 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (18 DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 EL PUEBLO SE UBICA , lon:-91.00663873, lat:18.63139111}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1750330/proyecto_INICIO, 1750330/proyecto_FIN, 1750330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750335 | Proyecto de inversión | 499662.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:495995.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL NUEVO ASENTAMIENTO PITAL NUEVO - 59162 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59162 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3452, direccion:EJIDO PITAL NUEVO, 24315 PITAL NUEVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 PASANDO LA LOCALIDAD DE MAMANTEL Y EL CRUCERO DE CANDELRIA, lon:-91.0334343, lat:18.5980205}} | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | 495995.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1750335/proyecto_INICIO, 1750335/proyecto_FIN, 1750335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750338 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE ASENTAMIENTO CENTAURO DEL NORTE - 59168 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 59168 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBR ELA CARRETERA FEDERAL 186 PASANDO LA LOCALIDAD EL AGUACATAL Y EL PUENTE DEL RIO CANDELARIA A DOS KM DE LA CARRETERA, lon:-91.53661567, lat:18.204649}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1750338/proyecto_INICIO, 1750338/proyecto_FIN, 1750338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750897 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS - 60645 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 60645 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 24317 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLHERMISA 186 ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE TODO EL CORREDOR DE LA REGION DE LOS RIOS HASTA EL FINAL, lon:-91.57760403, lat:18.33231948}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1750897/proyecto_INICIO, 1750897/proyecto_FIN, 1750897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301750914 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE ASENTAMIENTO MURALLAS DE CAMPECHE - 60683 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 60683 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 186 ENTRAR EN EL ENTROINQUE DE LA CARRETERA A CENTAURO DEL NORTE HACIA SANTA RITA CORREDOR DE LA REGION DE LOS RIOS, lon:-91.5825614, lat:18.33580782}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1750914/proyecto_INICIO, 1750914/proyecto_PROCESO, 1750914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301751234 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES ASENTAMIENTO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 61625 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61625 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA EL CORREDOR DE LA REGIÓN DE LOS RIOS ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE, lon:-91.61010572, lat:18.32344307}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751234/proyecto_INICIO, 1751234/proyecto_FIN, 1751234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301751238 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD ASENTAMIENTO VALLE DE SOLIDARIDAD - 61633 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61633 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCGA VILLAHERMOSA KM 186 ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE HACIA EL FINAL SOBRE LA CORDILLERA DEL RIO CANDELARIA, lon:-91.58271371, lat:18.33388908}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 245782.57 | 245782.57 | 245782.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1751238/proyecto_INICIO, 1751238/proyecto_PROCESO, 1751238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301751244 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:245782.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 61644 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61644 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24323 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCGA VILLAHERMOSA KM 186 ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE HACIA EL FINAL SOBRE LA CORDILLERA DEL RIO CANDELAR, lon:-91.43703952, lat:18.27917304}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 245782.58 | 245782.58 | 245782.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751244/proyecto_INICIO, 1751244/proyecto_FIN, 1751244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301751253 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA - 61662 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 61662 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCGA VILLAHERMOSA KM 186 ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE HACIA EL FINAL SOBRE LA CORDILLERA DEL RIO CANDELARIA, lon:-91.54562212, lat:18.32285858}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751253/proyecto_INICIO, 1751253/proyecto_PROCESO, 1751253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301752090 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 64411 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64411 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VIOLLAHERMOSAPASANDO LA LOCALIDAD DE AGUACATAL ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE SOBRE EL CORREDOR DE LOS RIOS, lon:-91.80320562, lat:18.21880262}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1752090/proyecto_INICIO, 1752090/proyecto_FIN, 1752090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301752095 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 64419 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64419 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:EJIDO JUSTO SIERRA, 24317 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 186 PASANDO LA LOCALIDAD DE AGUACATAL ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE, lon:-91.65411974, lat:18.03884259}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1752095/proyecto_INICIO, 1752095/proyecto_FIN, 1752095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301752098 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD TRES VALLES - 64424 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 64424 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:EJIDO TRES VALLES, 24324 4 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHGERMOSA 186 PASANDO LA LOCALIDAD EL AGUACATAL ENTRONQUE CON LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE SOBVRE EL COTRREDOR D, lon:-91.63053912, lat:18.02968675}} | 2020-08-03 | 2020-09-21 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1752098/proyecto_INICIO, 1752098/proyecto_FIN, 1752098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301755166 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 75073 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 75073 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3362, direccion:EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PREGUNTAR EN LA COMISARIA EJIDALPARA MAYOR REFERENCIA, lon:-91.19176467, lat:18.3711349}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1755166/proyecto_INICIO, 1755166/proyecto_PROCESO, 1755166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301755209 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL II - 75623 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 75623 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3762, direccion:EJIDO EL AGUACATAL II, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL ANTES DE LLEGAR AL PUENTE AGUACATAL, lon:-91.98864607, lat:18.58746366}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1755209/proyecto_INICIO, 1755209/proyecto_FIN, 1755209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301755350 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:243319.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 78957 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 78957 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA KM 186 PASANDO LA LOCALIDAD DEL AGUACATAL ANTES DE LA CASETA FITOSANITARIA SE ENCUENTRA LA LOCAL, lon:-91.65991334, lat:18.04227283}} | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 243319.15 | 243319.15 | 243319.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1755350/proyecto_INICIO, 1755350/proyecto_FIN, 1755350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301756780 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 83492 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CARMEN | 83492 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:811, direccion:CALLE ASUNCION EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24317 CENTAURO DEL NORTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE COLOR VERDE CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-91.5359934, lat:18.20391927}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756780/proyecto_INICIO, 1756780/proyecto_FIN, 1756780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301756903 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD GENERALÍSIMO MORELOS - 83788 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 83788 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2248, direccion:CALLE CINCO EJIDO GENERALÍSIMO MORELOS, 24323 GENERALÍSIMO MORELOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA DE COLOR ROJA SIN LAMINA DE ZINC, lon:-91.57782658, lat:18.33318245}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756903/proyecto_INICIO, 1756903/proyecto_PROCESO, 1756903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301756981 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD MURALLAS DE CAMPECHE - 83976 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 83976 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MURALLAS DE CAMPECHE, 24323 MURALLAS DE CAMPECHE, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALCOCER Y CALLE SHEON, CASA DE MADERA COLOR BEIGE CERCA ANTES DE LA ESQUINA DE LA CALLE ALCOCER, lon:-91.58354535, lat:18.33531491}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756981/proyecto_INICIO, 1756981/proyecto_PROCESO, 1756981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757087 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES - 84315 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84315 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2251, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, 24323 FERNANDO FOGLIO MIRAMONTES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, CASA DE MATERIAL SIN REPELLAR COLOR BLANCA, lon:-91.61273965, lat:18.32161432}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757087/proyecto_INICIO, 1757087/proyecto_FIN, 1757087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757095 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VALLE DE SOLIDARIDAD - 84343 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2249, direccion:CALLE CARRETERA CENTAURO SANTA RITA EJIDO VALLE DE SOLIDARIDAD, 24323 VALLE DE SOLIDARIDAD, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA UBICADA EN LA CARRETERA CERCA DE LA TIENDA, lon:-91.58362371, lat:18.33388723}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757095/proyecto_INICIO, 1757095/proyecto_FIN, 1757095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757100 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 84361 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84361 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24316 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA Y MATERIAL SIN REPELLAR DE COLOR VERDE ESTA UBICADA CERCA DEL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-91.43916188, lat:18.28387976}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757100/proyecto_INICIO, 1757100/proyecto_PROCESO, 1757100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757115 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 84401 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84401 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE ASUNCION EJIDO SANTA RITA, 24323 SANTA RITA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , CASA COLOR ANARANJADA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIAPAL CERCA DEL RIO, lon:-91.54599836, lat:18.32328675}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757115/proyecto_INICIO, 1757115/proyecto_FIN, 1757115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757168 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE - 84585 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA ESTA UBICADA CERCA DEL RIO ES DE COLOR MARRON DE LAMINA DE ZINC Y MADERA, lon:-91.80282207, lat:18.21888642}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757168/proyecto_INICIO, 1757168/proyecto_FIN, 1757168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757181 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 84675 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84675 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE MADERO EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CARRANZA, CASA DE MADERO CON TECHO DE HUANO SIN PINTAR ESTA UBICADA CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-90.97147171, lat:18.71723609}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757181/proyecto_INICIO, 1757181/proyecto_FIN, 1757181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757185 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 84689 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84689 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CASA DE MADERA CON TECHO DE LAMINA SIN PINTAR ESTA ANTES DE LLEGAR AL TANQUE ELEVADO, lon:-90.97784187, lat:18.69244972}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757185/proyecto_INICIO, 1757185/proyecto_PROCESO, 1757185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757188 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES - 84694 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DEL CARMEN | 84694 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:CALLE CINCO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SIETE Y , CASA DE MATERIAL SIN REPELLAR DE COLOR BLANCO CON VERDE ESTA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO PREGUNTAR AL COMISARIO PARA , lon:-91.08139339, lat:18.71531802}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757188/proyecto_INICIO, 1757188/proyecto_FIN, 1757188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757191 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 84698 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84698 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE ONCE EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CASA DE MADERA CON MATERIAL DE COLOR AZUL CIELO SE ENCUENTRA A CINCO CASAS DEL PARQUE, lon:-90.93165446, lat:18.77703039}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757191/proyecto_INICIO, 1757191/proyecto_FIN, 1757191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757194 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:134954.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 84703 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84703 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE SIETE EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CASA COLOR NARANJA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE, lon:-90.88838536, lat:18.80571312}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | 134954.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1757194/proyecto_INICIO, 1757194/proyecto_FIN, 1757194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757283 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 84945 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 84945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN AGUACATAL EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA CASA ESTA EN LA ORILLA DE LA CARRETERA ES DE COLOR AMARILLA CON LAMINA DE ZINC EN SU INTERIRO CUANETACON MATERIAL SIN RE, lon:-91.6600311, lat:18.04178342}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757283/proyecto_INICIO, 1757283/proyecto_FIN, 1757283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757323 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL II - 85055 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85055 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3762, direccion:CALLE CARRETERA AGUACATAL EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR BLANCA CON AZUL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA AL FINAL DEL TANQUE ELEVADO, lon:-90.99026043, lat:18.63020619}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757323/proyecto_INICIO, 1757323/proyecto_PROCESO, 1757323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757551 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL - 85801 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85801 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ESCARCEGA Y CALLE PALIZADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE PALIZADA ES UNA CASA DE COLOR BLANCA, lon:-91.50980975, lat:18.21107883}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757551/proyecto_INICIO, 1757551/proyecto_FIN, 1757551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301757563 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA - 85823 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 85823 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA Y MADERA COLOR BLANCA, lon:-91.26781465, lat:18.25411544}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757563/proyecto_INICIO, 1757563/proyecto_FIN, 1757563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759182 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD LA FLORIDA - 89951 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 89951 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 24317 LA FLORIDA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR BEIGE, lon:-91.50046547, lat:18.12474224}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759182/proyecto_INICIO, 1759182/proyecto_FIN, 1759182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759225 | Proyecto de inversión | 252210.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252210.15, modificado:248014.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD EL ZAPOTE ASENTAMIENTO EL ZAPOTE - 90064 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90064 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3080, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE, 24324 EL ZAPOTE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO TODA SU CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA AGUACATAL CENTAURO, lon:-91.80159898, lat:18.21877709}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 248014.22 | 248014.22 | 248014.22 | 248014.22 | 248014.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1759225/proyecto_INICIO, 1759225/proyecto_FIN, 1759225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759227 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 90069 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90069 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA CARMEN VILLA HERMOSA EJIDO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA CON MATERIAL COLOR BLANCO CON VERDE, lon:-92.11582304, lat:18.62045346}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759227/proyecto_INICIO, 1759227/proyecto_FIN, 1759227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759233 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO - 90095 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 90095 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE MATEOS EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MATERIAL EN LA ESQUINA A 4 CASAS DE LA IGLESIS DIVINO PASTOR, lon:-91.94066455, lat:18.62261766}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759233/proyecto_INICIO, 1759233/proyecto_FIN, 1759233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759241 | Proyecto de inversión | 1853875.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853875.11, modificado:1842657.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 90109 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90109 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 7, CALLE 6 SE REHABILITARA LA TOTALIDAD DE LAS LUMINARIAS DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA,, lon:-90.9306674, lat:18.77681245}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1842657.49 | 1842657.49 | 1842657.49 | 1842657.49 | 1842657.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}} | {1759241/proyecto_INICIO, 1759241/proyecto_FIN, 1759241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759456 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 90647 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90647 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE MALECON CAMPECHITO EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MATERIAL SIN REPELLAR COLOR BLANCA ESTA A LA ENTRADA DEL MUELLE PRINCIPAL, lon:-92.46419868, lat:18.64599067}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759456/proyecto_INICIO, 1759456/proyecto_PROCESO, 1759456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759520 | Proyecto de inversión | 252200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252200.0, modificado:255133.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD EL CHINAL ASENTAMIENTO EL CHINAL - 90791 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 90791 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3277, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHINAL, 24317 EL CHINAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA CVILLAHERMOSA PASANDO EL ENTYTRONQUE DE CANDELARIA, SE LECTRIFICARA TODO EL EJIDO INICIANDO POR SU CAL, lon:-91.40948585, lat:18.15151328}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 255133.16 | 255133.16 | 255133.16 | 255133.16 | 255133.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1759520/proyecto_INICIO, 1759520/proyecto_FIN, 1759520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759527 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90809 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90809 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA, lon:-92.30879014, lat:18.62254039}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759527/proyecto_INICIO, 1759527/proyecto_FIN, 1759527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759541 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 90844 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 90844 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LIMON, CASA DE MADERA COLOR AZUL CON LINEAS BLANCAS, lon:-92.22863252, lat:18.61586998}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759541/proyecto_INICIO, 1759541/proyecto_PROCESO, 1759541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759554 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 90875 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 90875 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA CON TECHA DE LAMINA SIN POINTAR CERCA DEL RIO, lon:-92.42553393, lat:18.51923998}} | 2020-07-01 | 2020-10-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759554/proyecto_INICIO, 1759554/proyecto_PROCESO, 1759554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759653 | Proyecto de inversión | 216450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216450.0, modificado:219538.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARMEN LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 91175 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 91175 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3235, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRONQUE CONQUISTA CAMPESINA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLES ANEXAS, lon:-91.3384298, lat:18.17396098}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 219538.45 | 219538.45 | 219538.45 | 219538.45 | 219538.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1759653/proyecto_INICIO, 1759653/proyecto_PROCESO, 1759653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301759656 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:367212.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 91187 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 91187 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE HECELCHACAN EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECELCHACAN Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AGUSTIN MELGAR DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD CUATRO CUADRAS AL FONDO SE ENCUENTRAN LAS VIVIEND, lon:-91.51097383, lat:18.21459892}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 367212.62 | 367212.62 | 367212.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1759656/proyecto_INICIO, 1759656/proyecto_FIN, 1759656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760586 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67477.34}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA - 93496 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93496 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE TREINTA EJIDO ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE VEINTI NUEVE, CASA ED LAMINA DE ZINC EN LA ESQUINA DE LA CALLE VEINTISIETE, lon:-91.49407889, lat:18.79323998}} | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 67477.34 | 67477.34 | 67477.34 | 67477.34 | 67477.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760586/proyecto_INICIO, 1760586/proyecto_FIN, 1760586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760590 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD JUSTO SIERRA - 93505 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2371, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUSTO SIERRA, 24324 JUSTO SIERRA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA SIN PINTAR Y TECHO DE LAMINA, lon:-91.65430749, lat:18.0390058}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760590/proyecto_INICIO, 1760590/proyecto_FIN, 1760590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760605 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:65195.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO 2 EN CARMEN LOCALIDAD TRES VALLES - 93531 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93531 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3071, direccion:CALLE CARRETERA JUSTO SIERRA TRES VALLES EJIDO TRES VALLES, 24324 4 HERMANOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MADERA COLOR BLANCA CON TECHO DE GUANO ESTA A LA ENTRADA DEL POBLADO, lon:-91.63045525, lat:18.03025939}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 65195.71 | 65195.71 | 65195.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760605/proyecto_INICIO, 1760605/proyecto_FIN, 1760605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760613 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:67511.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD BELLA PALIZADA ASENTAMIENTO BELLA PALIZADA - 93542 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CARMEN | 93542 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:733, direccion:CALLE BELLA PALIZADA EJIDO BELLA PALIZADA, 24320 BELLA PALIZADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA DE ZINC, lon:-91.22082173, lat:18.57873902}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | 67511.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760613/proyecto_INICIO, 1760613/proyecto_PROCESO, 1760613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760691 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:246098.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CALAX ASENTAMIENTO CALAX - 93799 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93799 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CALAX, 24310 CALAX, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN ATRAS DE LA IGLESIA ENVANGELISTA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.27711948, lat:18.85832951}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 246098.69 | 246098.69 | 246098.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760691/proyecto_INICIO, 1760691/proyecto_FIN, 1760691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760702 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO CHIC-BUL - 93839 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93839 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO CHIC-BUL, 24313 CHICBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 12 DE OCTUBRE SOBRE LA CARRETERA 18 D EMARZO SABANCUY EN LAS LATERALES DE LAZARO CARDENAS Y 20 D EN, lon:-90.92617418, lat:18.77658563}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | 200631.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760702/proyecto_INICIO, 1760702/proyecto_FIN, 1760702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760720 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 93902 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93902 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SANSORES PEREZ, CALLE LOS CEDROS A UN COSTADO DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-91.01079339, lat:18.82237576}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 212404.5 | 212404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760720/proyecto_INICIO, 1760720/proyecto_FIN, 1760720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760753 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 93979 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93979 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADOS A TRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMISARIA DOS CAUDRAS A LA DERECHA, lon:-90.94700131, lat:18.90106097}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 200631.8 | 200631.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760753/proyecto_INICIO, 1760753/proyecto_FIN, 1760753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760754 | Proyecto de inversión | 194044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194044.8, modificado:198119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 93981 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 93981 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y AVENIDA HEROES DE NACOZARI, CASA DE MATERIAL SIN PINTAR CON TCHO DE LAMINA EN LA ESQUINA DE HEROES DE NACOZ, lon:-92.30868175, lat:18.66377015}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198119.85 | 198119.85 | 198119.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1760754/proyecto_INICIO, 1760754/proyecto_PROCESO, 1760754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760764 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ABELARDO L. RODRÍGUEZ ASENTAMIENTO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ EL JOBAL - 93995 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 93995 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLE 12 EJIDO GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (EL JOBAL), 24313 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4, CALLE 12 ATRAS DE LA CANCHA Y PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-90.90594689, lat:18.72812685}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760764/proyecto_INICIO, 1760764/proyecto_FIN, 1760764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760779 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 94026 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94026 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:613, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NICOLÁS BRAVO, 24313 NICOLÁS BRAVO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA ESCARCEGA SABANCUY UBICADOS EN EL EXTREMO ESTE DE LA COMUNIDAD PASANDO LA COMISARIA, lon:-90.9669704, lat:18.74071706}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760779/proyecto_INICIO, 1760779/proyecto_FIN, 1760779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760796 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LA CRISTALINA ASENTAMIENTO LA CRISTALINA - 94075 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94075 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CRISTALINA, 24313 LA CRISTALINA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HECTOR MARTINEZ Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE ALDAMA ENTRAR POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA A DOS CUADRAS DE LA COMISARIA M, lon:-91.05717987, lat:18.72710903}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760796/proyecto_INICIO, 1760796/proyecto_PROCESO, 1760796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760808 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL - 94094 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94094 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 7 Y CALLE 10, CALLE 12 A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL Y LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-90.96716837, lat:18.86352621}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 249495.09 | 249495.09 | 249495.09 | 212404.5 | 212404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760808/proyecto_INICIO, 1760808/proyecto_PROCESO, 1760808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760827 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 94141 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94141 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3304, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 24314 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE CARLOS DE SALINAS DE GORTARI, CALLE AV SALOMON ATRAS DE LA COMISARIA MUNICPAL CRUZAMIE, lon:-90.91679005, lat:18.66835137}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760827/proyecto_INICIO, 1760827/proyecto_FIN, 1760827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760847 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 94198 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94198 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 24313 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA DOS CUADRAS ATRAS DE LA COMISARIA Y LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-90.97217981, lat:18.7188741}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760847/proyecto_INICIO, 1760847/proyecto_FIN, 1760847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760850 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 94214 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94214 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 24313 INDEPENDENCIA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA VIVIENDA ESTA CERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y LA OTRA VIVIENDA DOS CUATD, lon:-90.97699722, lat:18.69533227}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760850/proyecto_INICIO, 1760850/proyecto_FIN, 1760850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760858 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD LOS MANANTIALES ASENTAMIENTO LOS MANANTIALES - 94242 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94242 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1138, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO LOS MANANTIALES, 24313 LOS MANANTIALES, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA, lon:-91.08139339, lat:18.71483507}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760858/proyecto_INICIO, 1760858/proyecto_FIN, 1760858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760864 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 94256 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94256 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:66, direccion:CALLE 13 EJIDO PLAN DE AYALA, 24313 PLAN DE AYALA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES 12 13 Y 15, CERCA DE LA CURVA DE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARC, lon:-90.92935312, lat:18.77478854}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | 200631.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760864/proyecto_INICIO, 1760864/proyecto_FIN, 1760864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301760876 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:249495.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO COLONIA A LÓPEZ MATEOS - 94278 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 94278 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:829, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLONIA A LÓPEZ MATEOS, 24313 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ALA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPL, lon:-90.88645417, lat:18.81114193}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 249495.08 | 249495.08 | 249495.08 | 200631.8 | 200631.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1760876/proyecto_INICIO, 1760876/proyecto_FIN, 1760876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761140 | Proyecto de inversión | 129363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.2, modificado:133542.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY AGEB 2435 - 94941 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 94941 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TOMAS AZNAR BARBA CHANO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CASA DE LAMINA AZUL CON MATERIAL SIN REPELLAR, lon:-91.18328997, lat:18.96849137}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 133542.6 | 133542.6 | 133542.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1761140/proyecto_INICIO, 1761140/proyecto_PROCESO, 1761140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761235 | Proyecto de inversión | 499662.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.29, modificado:492197.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 95177 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95177 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ALLENDE SOBRE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CARMEN CAMPECHE LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICA, lon:-91.17528093, lat:18.97382347}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 492197.35 | 492197.35 | 492197.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1761235/proyecto_INICIO, 1761235/proyecto_FIN, 1761235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761267 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 95273 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95273 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARMEN ATASTA A DOS CUADRAS ANTES DE LOS MANGLARES, lon:-91.93807354, lat:18.62051509}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1761267/proyecto_INICIO, 1761267/proyecto_PROCESO, 1761267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761273 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:66771.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY AGEBS 0400306142420 - 95282 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 95282 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE TOMAS AZNAR BARBA CHANO VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CASA DE MADERA CON MATERIAL TECHO DE LAMINA DE ZINC COLOR VERDE ESMERALDA CON BLANCO, lon:-91.18457211, lat:18.97169079}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 66771.39 | 66771.39 | 66771.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1761273/proyecto_INICIO, 1761273/proyecto_PROCESO, 1761273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761290 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 95323 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95323 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL CARMEN ATASTA KM 180, lon:-92.10024477, lat:18.62049506}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1761290/proyecto_INICIO, 1761290/proyecto_FIN, 1761290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761302 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 95362 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95362 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CARRETERA DEL GOLFO ATRAS DE LA PARADA DE COMBIS Y DOS CUADRAS DESPUES DEL DEPOSITO, lon:-92.28787438, lat:18.62297758}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1761302/proyecto_INICIO, 1761302/proyecto_FIN, 1761302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761306 | Proyecto de inversión | 64681.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64681.6, modificado:66771.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY AGEBS 0400306142115 - 95389 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 95389 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ANDADOR 9 VILLA SABANCUY, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CASA AMARILLA SIN REPELLAR DE TECHO DE ZINC, lon:-91.18546818, lat:18.96689743}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 66771.39 | 66771.39 | 66771.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1761306/proyecto_INICIO, 1761306/proyecto_FIN, 1761306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761307 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁRDENAS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CÁRDENAS - 95397 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95397 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:CALLE CARRETER DEL GOLFO EJIDO SAN ANTONIO CÁRDENAS, 24325 SAN ANTONIO CÁRDENAS, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FLORES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CARRETERA DEL GOLFO CARRETERA DEL GOLFO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-92.23082121, lat:18.61808241}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1761307/proyecto_INICIO, 1761307/proyecto_PROCESO, 1761307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761312 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA - 95412 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95412 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA JUSTO SIERRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO Y PASANDO LA TIENDA HACIA LA I, lon:-92.3107017, lat:18.66492522}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1761312/proyecto_INICIO, 1761312/proyecto_FIN, 1761312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761316 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA ALTA SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA ALTA - 95419 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95419 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2222, direccion:EJIDO RIBERA ALTA, 24325 RIBERA ALTA SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA LANCHA EN NUEVO CAMPECHITO Y EN LA CURVA DEL RIO SE UBICAN LAS VIVIENDAS A MEJORAR, lon:-92.36271004, lat:18.46338422}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1761316/proyecto_INICIO, 1761316/proyecto_FIN, 1761316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761323 | Proyecto de inversión | 374746.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.71, modificado:368010.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 95430 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95430 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PASANDO LA CASTEA FITOSANITARIA DE LA CARRETERA FEDERAL DEL GOLFO ANTES DE SUBIR EL PUENTE QUE DIVIDE CAMPECHE DE TABASCO, Y PASANDO, lon:-92.46445885, lat:18.64585898}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | 368010.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1761323/proyecto_INICIO, 1761323/proyecto_PROCESO, 1761323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761336 | Proyecto de inversión | 270781.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270781.56, modificado:269909.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN, LOCALIDAD ISLA AGUADA, AGEBS 2897 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 95451 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 95451 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE PRIETO LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN EN LA ZONA BAJA DE PESCADORES, lon:-91.48109692, lat:18.78629393}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 269909.41 | 269909.41 | 269909.41 | 269909.41 | 269909.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1761336/proyecto_INICIO, 1761336/proyecto_FIN, 1761336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761662 | Proyecto de inversión | 499662.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.4, modificado:496503.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 23456 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96450 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 96450 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 24 VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE VILLA DEL MAR ENTRANDO POR EL OXXO QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA VILLA Y CERCA DE LA TIENDA LA CACHIMBA, lon:-91.49448873, lat:18.79038263}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1761662/proyecto_INICIO, 1761662/proyecto_FIN, 1761662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761677 | Proyecto de inversión | 110594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA INDEPENDENCIA - 96474 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 96474 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MATERIAL CON LAMINA DE ZINC COLOR AZUL, lon:-91.81160437, lat:18.6597948}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1761677/proyecto_INICIO, 1761677/proyecto_FIN, 1761677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761706 | Proyecto de inversión | 374746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.8, modificado:372377.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 290A ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96525 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 96525 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIVADA LOS REYES VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIVADA 11 Y CALLE AGRARISTA, CALLE LOS REYES POR LA COCTELERIA TUNCAR Y LA PESCADERIA DE LA PRIVADA 11, lon:-91.48965861, lat:18.78772269}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | 372377.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1761706/proyecto_INICIO, 1761706/proyecto_FIN, 1761706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761712 | Proyecto de inversión | 374746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.8, modificado:496503.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA AGEBS 2897 ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 96538 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 96538 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PRIETO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PRIETO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA GLORIETA Y LA IGLESIA HACIA LA ZOAN DE PESCADORES TOMANDO LA CALLE DE PRIETO HASTA LLEGA, lon:-91.48386497, lat:18.78475112}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | 496503.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1761712/proyecto_INICIO, 1761712/proyecto_FIN, 1761712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761716 | Proyecto de inversión | 221188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA LIMONAR - 96546 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 96546 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIMONAR Y CALLE 10 DE MAYO, CASA MORADA CON REJAS BLANCAS Y CUADROS PINTADOS DE DORADO, lon:-91.82189635, lat:18.63585628}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1761716/proyecto_INICIO, 1761716/proyecto_FIN, 1761716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301761930 | Proyecto de inversión | 221188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SAN NICOLÁS - 97158 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97158 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE GIRASOL, CASA DE LAMINA DE ZINC EN SU TOTALIDAD SIN PINTAR Y CASA DE MATERIAL CON LAMIAN DE ZINCN PINTADA DE BLANCO, lon:-91.80165371, lat:18.66273513}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1761930/proyecto_INICIO, 1761930/proyecto_FIN, 1761930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762003 | Proyecto de inversión | 221188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 97327 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97327 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE SABANCUY Y CALLE ARMANDO MANZANERO, CASA DE LAMINA DE ZINC COLOR VERDE CON AMARILLO, lon:-91.79200667, lat:18.64851637}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1762003/proyecto_INICIO, 1762003/proyecto_FIN, 1762003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762044 | Proyecto de inversión | 110594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 97433 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 A Y CALLE 17, CASA DE MATERIAL COLOR BLANCA, lon:-91.82476095, lat:18.63424999}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762044/proyecto_INICIO, 1762044/proyecto_FIN, 1762044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762082 | Proyecto de inversión | 221188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 97545 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97545 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE GUILLERMO LLITERAS REPETO Y CALLE PASEO DEL MAR, CASA DE LAMINA CON MATERIAL BLANCA CON CERCA DE MADERA Y LAMINA, lon:-91.78436287, lat:18.66807702}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1762082/proyecto_INICIO, 1762082/proyecto_FIN, 1762082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762095 | Proyecto de inversión | 221188.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221188.22, modificado:198948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA ESTRELLA - 97599 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97599 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y CALLE DELICIAS, CASA DE MATERIAL CON LAMINA SIN REPELLAR DE COLOR BLANCA, lon:-91.81653966, lat:18.63809331}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 198948.92 | 198948.92 | 198948.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1762095/proyecto_INICIO, 1762095/proyecto_FIN, 1762095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762104 | Proyecto de inversión | 110594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA MANIGUA - 97628 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97628 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CASA COLOR VERDE CON TECHO DE LAMINA PANUCHERIA LA SARITA, lon:-91.81813053, lat:18.63432116}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762104/proyecto_INICIO, 1762104/proyecto_FIN, 1762104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762111 | Proyecto de inversión | 110594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA CARACOL - 97649 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97649 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CASA COLOR AZUL CON BLANCO, lon:-91.81430413, lat:18.63613504}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762111/proyecto_INICIO, 1762111/proyecto_FIN, 1762111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762116 | Proyecto de inversión | 110594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110594.11, modificado:99548.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RESTITO LAS PILAS - 97657 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 97657 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LAS PILAS, 24195 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y , CASA DE LAMINA DE ZINC COLOR BLANCA SIN REPELLAR, lon:-91.79182457, lat:18.63963964}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 99548.82 | 99548.82 | 99548.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1762116/proyecto_INICIO, 1762116/proyecto_FIN, 1762116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762330 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA CARACOL - 98244 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98244 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CARACOL, 24188 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE MATERIAL COLOR BLANCO SIN REPELLAR CON REJA NEGRA Y MURO BLANCO, lon:-91.81075825, lat:18.6355149}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1762330/proyecto_INICIO, 1762330/proyecto_FIN, 1762330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762370 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:244952.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 98332 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 98332 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD DOS CUADRAS SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS A MEJORAR, lon:-91.12194828, lat:18.54988937}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 244952.18 | 244952.18 | 244952.18 | 244952.18 | 244952.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1762370/proyecto_INICIO, 1762370/proyecto_FIN, 1762370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762374 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA LIMONAR - 98342 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98342 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LIMONAR COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 18 DE JULIO, CASA DE LAMINA DE ZINC COLOR GRIS CON REJA DE LAMINA, lon:-91.82216591, lat:18.63594282}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1762374/proyecto_INICIO, 1762374/proyecto_FIN, 1762374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762390 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD EL CARMEN RIO BAJO CANDELARIA ASENTAMIENTO RIO BAJO CANDELARIA - 98393 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN | 98393 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3789, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 24317 EL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL ESCARCEGA VILLAHERMOSA ENTRONQUE CENTAURO DEL NORTE HACIA ADENTRO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD Y LAS VIVIENDAS A MEJORAR, lon:-91.26746785, lat:18.25543147}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1762390/proyecto_INICIO, 1762390/proyecto_FIN, 1762390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762473 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:226384.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA ESTRELLA - 98660 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98660 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA ESTRELLA, 24185 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE SAN JUAN, CASA DE MADERA CON PINTURA CREMA Y ROJA TECHO DE LAMINA AL FONDO DE LA CALLE, lon:-91.81787004, lat:18.63910992}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 226384.72 | 226384.72 | 226384.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1762473/proyecto_INICIO, 1762473/proyecto_PROCESO, 1762473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762476 | Proyecto de inversión | 249831.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249831.15, modificado:247926.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA INSURGENTES - 98675 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98675 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CASA DE LAMINA CON MATERIAL SIN REPELLAR TECHO DE LAMINA DE ZINC LA ENTRADA, lon:-91.485144, lat:18.392256}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 247926.43 | 247926.43 | 247926.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.44}} | {1762476/proyecto_INICIO, 1762476/proyecto_FIN, 1762476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762480 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 98697 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98697 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36C COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CASA DE LAMINA COLOR ROJA ESTA EN EL CALLEJON NUM 15, lon:-91.82501844, lat:18.63215163}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762480/proyecto_INICIO, 1762480/proyecto_PROCESO, 1762480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762482 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 98707 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98707 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 24198 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y , CASA BLANCA CON CERCA DE LAMINA DE ZINC NO 216, lon:-91.81487838, lat:18.63758897}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762482/proyecto_INICIO, 1762482/proyecto_PROCESO, 1762482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762486 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ - 98719 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALKINI COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 24150 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SABANCUY, CASA DE LAMINA CON COLOR BLANCO EN LA ESQUINA SE ENCUETRA UBICADA A LADO DE LA TIENDA SARITA, lon:-91.79144013, lat:18.65015279}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762486/proyecto_INICIO, 1762486/proyecto_PROCESO, 1762486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762496 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 98737 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98737 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA VERDE CON CERCA DE MADERA, lon:-91.81085258, lat:18.64077783}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762496/proyecto_INICIO, 1762496/proyecto_PROCESO, 1762496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762502 | Proyecto de inversión | 499662.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SAN NICOLÁS - 98745 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98745 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE AZUCENA, CASA DE LAMINA DE ZINC CON CERCA DE LAMINA Y MADERA, lon:-91.80153188, lat:18.66237483}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1762502/proyecto_INICIO, 1762502/proyecto_FIN, 1762502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762505 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES - 98753 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98753 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUDAS TADEO Y CALLE JACOBO CASTELLANO, CASA DE LAMINA DE ZINC, lon:-91.7886089, lat:18.64466948}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762505/proyecto_INICIO, 1762505/proyecto_PROCESO, 1762505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762507 | Proyecto de inversión | 499662.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA - 98757 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98757 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SILVA PEREZ COLONIA JOSÉ ORTIZ ÁVILA, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CASA DE LAMINA CON CERCA COLOR ROJA, lon:-91.7841325, lat:18.66828134}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1762507/proyecto_INICIO, 1762507/proyecto_PROCESO, 1762507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762510 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BIVALBO - 98763 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98763 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA BIVALBO, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ABACHINES Y CALLE CEDRO, CASA DE LAMINA DE ZINC ANTES DE LA ESQUINA DE CEDROS, lon:-91.78151437, lat:18.66062637}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762510/proyecto_INICIO, 1762510/proyecto_PROCESO, 1762510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762513 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA SOLIDARIDAD URBANA - 98767 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ARTESANOS COLONIA SOLIDARIDAD URBANA, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE INGENIEROS Y CALLE NAVEGADORES, CASA DE LAMINA DE ZINC CON MATERIAL DE COLOR ROJA, lon:-91.77986478, lat:18.6407345}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762513/proyecto_INICIO, 1762513/proyecto_FIN, 1762513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762563 | Proyecto de inversión | 499662.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RENOVACIÓN II - 98923 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98923 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.68, meta_modificada:68.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ATASTA COLONIA RENOVACIÓN II, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE CAMPECHE Y CALLE ABELARDO CARRILLO ZAVALA, CASA DE COLOR ROSADA CON REJAS AZULES, lon:-91.78079532, lat:18.64022562}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.68}} | {1762563/proyecto_INICIO, 1762563/proyecto_FIN, 1762563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762565 | Proyecto de inversión | 124915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124915.57, modificado:113282.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA RENOVACIÓN I - 98933 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98933 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SALINA CRUZ COLONIA RENOVACIÓN I, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE PUERTO BALLARTA, CASA COLOR ROSADA CON TECHO DE LAMINA DE ZINC Y ESTRUCTURA DE MADERA CON CERCA DE, lon:-91.78552864, lat:18.64231944}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 113282.69 | 113282.69 | 113282.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.22}} | {1762565/proyecto_INICIO, 1762565/proyecto_PROCESO, 1762565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762570 | Proyecto de inversión | 374746.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374746.68, modificado:338223.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 1 DE MAYO PLAYÓN - 98944 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98944 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 68 A Y CALLE 68 A, CASA DE LAMINA DE ZINC CON CERCA DE MADERA, lon:-91.81981528, lat:18.65764185}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 338223.9 | 338223.9 | 338223.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.66}} | {1762570/proyecto_INICIO, 1762570/proyecto_PROCESO, 1762570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301762575 | Proyecto de inversión | 499662.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499662.28, modificado:450965.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA MANIGUA - 98958 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN | 98958 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CASA DE MADERA CON MATERIAL SIN REPELLAR DE COLOR BLANCA, lon:-91.8207181, lat:18.63211872}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 450965.18 | 450965.18 | 450965.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.88}} | {1762575/proyecto_INICIO, 1762575/proyecto_FIN, 1762575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301764149 | Proyecto de inversión | 1210681.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210681.85, modificado:1199804.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD PITAL VIEJO ASENTAMIENTO PITAL VIEJO - 103126 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103126 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.54, meta_modificada:112.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3453, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PITAL VIEJO, 24315 PITAL VIEJO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL COMEDOR A CONSTRUIR QUEDA A LA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DEL EJIDO ANTES DE LLEGAR A LA COMISARIA MUNICIPAL Y LA TIENDA DE ABARROTES DEL PU, lon:-91.12484923, lat:18.55054441}} | 2020-09-06 | 2020-10-16 | 1199804.47 | 1199804.47 | 1199804.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.54}} | {1764149/proyecto_INICIO, 1764149/proyecto_FIN, 1764149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301764244 | Proyecto de inversión | 1209314.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209314.76, modificado:1198164.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD EL AGUACATAL ASENTAMIENTO EL AGUACATAL - 103359 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103359 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.54, meta_modificada:112.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3217, direccion:CALLE CHAMPOTON EJIDO EL AGUACATAL, 24317 EL AGUACATAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AGUSTIN MELGAR PASANDO LA CARRETERA FEDERAL FRENTE A LA COMISARIA MUNICIPAL DOS CUADRAS Y ESTA LA , lon:-91.50960456, lat:18.21513702}} | 2020-09-06 | 2020-10-16 | 1198164.7 | 1198164.7 | 1198164.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.54}} | {1764244/proyecto_INICIO, 1764244/proyecto_FIN, 1764244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301764267 | Proyecto de inversión | 1203263.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203263.95, modificado:1197399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 103418 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103418 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA DEL GOLFO Y , ENTRE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y EL PANTEON ULTIMO PASEO FRENTE A LA LAGUNA DE TERMINOS ESCUELA DENOMINADA LA RIBERA BAJ, lon:-92.10204817, lat:18.61942732}} | 2020-09-06 | 2020-10-16 | 1197399.77 | 1197399.77 | 1197399.77 | 743996.3 | 743996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1764267/proyecto_INICIO, 1764267/proyecto_PROCESO, 1764267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301764317 | Proyecto de inversión | 1347843.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347843.84, modificado:1347841.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL AEROGENERADORES DE ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 103532 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 103532 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TIENE QUE TOMAR LA LANCHA EN NUEVO CAMPECHITO SUBIR RIO ARRIBA POR ESPACIO DE DOS HORAS YA, lon:-92.42596207, lat:18.51819231}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 1347841.57 | 1347841.57 | 1347841.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1764317/proyecto_INICIO, 1764317/proyecto_FIN, 1764317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767799 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3471391.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD CHECUBUL ASENTAMIENTO CHEKUBUL - 112987 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 112987 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:611, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHEKUBUL, 24313 CHECUBUL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SABANCUY ESCARCEGA ENTRANDO EN EL PUEBLO SEGUNDO TOPE PASANDO EL PARADERO DE LAS COMBIS ADELANTE DEL RESTAURANT DE COMIDA, lon:-91.01068073, lat:18.82501607}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 3471391.57 | 3471391.57 | 3471391.57 | 2856234.3 | 2856234.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767799/proyecto_INICIO, 1767799/proyecto_FIN, 1767799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767821 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:462717.46}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 113060 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113060 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA REABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA EN AL ESCUELA PRIMARIA D ELA LOCALIDAD PASANDO LA TIENDA DOICONSA FRENTE AL PARQUE DEL EJIDO, lon:-90.9660405, lat:18.86397641}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 462717.46 | 462717.46 | 462717.46 | 462717.46 | 462717.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1767821/proyecto_INICIO, 1767821/proyecto_FIN, 1767821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767854 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:740961.17}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 113131 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113131 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA DEL GOLFO 180 PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL DELGOLFO PASANDO LA JAIBERA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA COOPERATIVA PESQUERA Y EL PATEON MUNICPAL LA ESCUELA SE LLAMA RIB, lon:-92.10206077, lat:18.61940314}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 740961.17 | 740961.17 | 740961.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1767854/proyecto_INICIO, 1767854/proyecto_FIN, 1767854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767860 | Proyecto de inversión | 638106.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66, modificado:635266.12}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 113138 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113138 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24198 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE AL CASINO DEL LPUEBLO Y LA TIENDA DE ABARROTES DEL PARQUE PARA, lon:-92.31142208, lat:18.66525192}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 635266.12 | 635266.12 | 635266.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1767860/proyecto_INICIO, 1767860/proyecto_PROCESO, 1767860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767913 | Proyecto de inversión | 1601251.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601251.08, modificado:1600947.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO, ILUMINACIÓN Y DRENAJE DEL ANDADOR LEO ENTRE CALLE CONSTELACIÓIN ARIES Y CALLE CONSTELACIÓN HYDRA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SANTA RITA - 113302 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113302 | S | 145 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACIÓN LEO COLONIA SANTA RITA, 24158 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ARIES Y CALLE HYDRA, CALLE LEO DE LA CARRETERA CARMEN PUERTO REAL HACIA LA COLONIA SANTA RITA ENTRE LA CALLE ARIES E HIDRA PASANDO , lon:-91.78768331, lat:18.66610942}} | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 1600947.95 | 1600947.95 | 1600947.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.0}} | {1767913/proyecto_INICIO, 1767913/proyecto_FIN, 1767913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767969 | Proyecto de inversión | 5006670.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5006670.35, modificado:4974966.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAS PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA 23 DE JULIO - 113438 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113438 | S | 270 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3886.0, meta_modificada:3886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE MANGLAR, CALLE CHACA ENTRANDO POR LA GLORIETA DEL CHECHEN A LA SEXTA CUADRA A LA DERECHA INICIA LOS TFABAJOS DE CONSTRUCCI, lon:-91.78777259, lat:18.63866928}} | 2020-09-03 | 2020-11-14 | 4974966.29 | 4974966.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3886.0}} | {1767969/proyecto_INICIO, 1767969/proyecto_FIN, 1767969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767974 | Proyecto de inversión | 1326646.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326646.18, modificado:1380010.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCO I MADERO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 113452 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113452 | S | 299 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.0, meta_modificada:2767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE PINO SUAREZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE BOULEVARD DE LA MARINA SE LOCALIZA ENTRE LA GLORIETA DE LA COMISARIA Y LA COOPERATIVA , lon:-91.48149658, lat:18.78427982}} | 2020-10-03 | 2020-11-01 | 1380010.19 | 1380010.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2767.0}} | {1767974/proyecto_INICIO, 1767974/proyecto_FIN, 1767974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767976 | Proyecto de inversión | 1655495.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655495.02, modificado:2149850.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 29 EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 113459 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113459 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3456.0, meta_modificada:3456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE 29, CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE EL HOTEL CABAÑAS LAGUNAS Y LA PLAYA ISLA AGUADA POR LA TIENDA LA UNIDAD , lon:-91.49612142, lat:18.78739337}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 2149850.43 | 2149850.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3456.0}} | {1767976/proyecto_INICIO, 1767976/proyecto_FIN, 1767976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767979 | Proyecto de inversión | 10264354.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.026435426E7, modificado:9954288.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y JUAN DE LA BARRERA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 113463 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113463 | S | 125 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6876.0, meta_modificada:6876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 40 Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRANDO POR LOS SEMAFOROS DE LA 40 PASANDO EL OXXO Y BAJANDO EL PUENTE FRENTE AL NEGOCIO DE CARNI, lon:-91.81999857, lat:18.63545872}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 9954288.48 | 9954288.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6876.0}} | {1767979/proyecto_INICIO, 1767979/proyecto_FIN, 1767979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301767982 | Proyecto de inversión | 2099749.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099749.43, modificado:2098513.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLES EDUARDO LAVALLE URBINA Y JOAQUIN MUCEL ACERETO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 113473 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113473 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE EDUARDO LAVALLE URBINA Y CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO, CALLE ALLENDE ENTRANDO POR LA TAQUERIA Y LA PIZZERIA MMAMA MIA ENTRE LAS CALLES EDUARDO LAV, lon:-91.18321487, lat:18.96856036}} | 2020-09-03 | 2020-12-21 | 2098513.73 | 2098513.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1767982/proyecto_INICIO, 1767982/proyecto_FIN, 1767982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768008 | Proyecto de inversión | 3025994.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025994.88, modificado:3008254.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES JOAQUIN MUCEL ACERETO Y TOMAS ZANAR BARBACHANO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MARIANO ABASOLO EN CARMEN LOCALIDAD SABANCUY ASENTAMIENTO SABANCUY - 113539 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113539 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO PUEBLO SABANCUY CENTRO, 24300 SABANCUY, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOAQUIN MUCEL ACERETO Y CALLE TOMAS AZNAR BARBACHANO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA PIZZERIA Y LA TIENMDA DE ABARROTES ARTICULOS PAR, lon:-91.18334306, lat:18.96830256}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 3008254.46 | 3008254.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4420.0}} | {1768008/proyecto_INICIO, 1768008/proyecto_PROCESO, 1768008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768015 | Proyecto de inversión | 2188575.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188575.12, modificado:2817287.23}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 113548 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113548 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.6, meta_modificada:4148.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 8 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CARRETERA FEDERAL A IGNACIO GUTIERREZ LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-90.96698045, lat:18.86450547}} | 2020-09-03 | 2020-12-30 | 2817287.23 | 2817287.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.6}} | {1768015/proyecto_INICIO, 1768015/proyecto_FIN, 1768015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768018 | Proyecto de inversión | 2125569.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125569.67, modificado:2106890.62}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO IGNACIO GUTIÉRREZ - 113556 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113556 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO GUTIÉRREZ, 24310 IGNACIO GUTIÉRREZ, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL LA IGLESIA CATOLICA Y EL CAMPO DE BEISBOL, lon:-90.564167, lat:18.535758}} | 2020-09-03 | 2020-12-30 | 2106890.62 | 2106890.62 | 1992600.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1768018/proyecto_INICIO, 1768018/proyecto_FIN, 1768018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768022 | Proyecto de inversión | 1048968.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048968.14, modificado:900505.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN CARMEN LOCALIDAD PUCTEAL - 113562 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113562 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3473, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL PITAL VIEJO RANCHERIA PUCTEAL, 24315 PUCTEAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DEL ENTRONQUE DEL EJIDO PITAL VIEJO A DOS KM SE ENCUENTRA LA RIA DEL PUCTEAL Y A 50 MTS ESTA EL MODULO DE SALUD A DEMOLER Y, lon:-91.34579218, lat:18.24415047}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 900505.59 | 900505.59 | 900505.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-038-20, contratista:DOWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:927383.03, importe_modificado:927383.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1768022/proyecto_INICIO, 1768022/proyecto_FIN, 1768022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768047 | Proyecto de inversión | 1198604.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198604.95, modificado:1197399.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD ATASTA ASENTAMIENTO ATASTA - 113640 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113640 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATASTA, 24326 ATASTA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA DEL GOLFO SN PASANDO LA JAIBERA HASTA LLEGAR AL KINDER DEL PUEBLO, lon:-92.07609895, lat:18.62080664}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1197399.77 | 1197399.77 | 1197399.77 | 743996.3 | 743996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1768047/proyecto_INICIO, 1768047/proyecto_FIN, 1768047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768053 | Proyecto de inversión | 1305560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305560.78, modificado:1164565.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD PUERTO RICO ASENTAMIENTO PUERTO RICO - 113662 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113662 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.47, meta_modificada:82.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTO RICO, 24326 PUERTO RICO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA COMISARIA Y DE LA MUNICIPAL Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES,, lon:-91.93911741, lat:18.62138097}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 1164565.23 | 1164565.23 | 1164565.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.47}} | {1768053/proyecto_INICIO, 1768053/proyecto_FIN, 1768053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768064 | Proyecto de inversión | 638106.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66, modificado:594240.76}} | AMPLIACIÓN DE TELESECUNDARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 113683 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113683 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.25, meta_modificada:140.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:262, direccion:CALLE GUADALUOE VICTORIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24325 COLONIA EMILIANO ZAPATA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, FRENTE AL CASINO DEL PUEBLO LLEGANDO A LA COMISARIA EJIDAL CASI PASANDO PRI, lon:-92.31151416, lat:18.66514847}} | 2020-10-15 | 2020-12-30 | 594240.76 | 594240.76 | 594240.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.25}} | {1768064/proyecto_INICIO, 1768064/proyecto_FIN, 1768064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768106 | Proyecto de inversión | 968849.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968849.68, modificado:962722.13}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CARMEN LOCALIDAD JUAN DE LA CABADA VERA - 113755 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113755 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3155, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN DE LA CABADA VERA, 24324 JUAN DE LA CABADA VERA, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , JUAN DE LA CABADA VERA SE ENCUENTRA A 57.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN ANTES DE, lon:-91.43681422, lat:18.28089063}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 962722.13 | 962722.13 | 962722.13 | 549429.58 | 549429.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1768106/proyecto_INICIO, 1768106/proyecto_FIN, 1768106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768848 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:607866.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 115915 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 115915 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 3 CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL DESPUES DE PASAR LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-90.96795319, lat:18.86450953}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 607866.67 | 607866.67 | 607866.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1768848/proyecto_INICIO, 1768848/proyecto_PROCESO, 1768848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301768900 | Proyecto de inversión | 638106.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638106.66, modificado:600076.69}} | AMPLIACIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CARMEN LOCALIDAD VISTA ALEGRE ASENTAMIENTO VISTA ALEGRE - 116051 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 116051 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.6, meta_modificada:16.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VISTA ALEGRE, 24324 VISTA ALEGRE, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 186 ESCARCEGA VILLAHERMOSA PASANDO EL EJIDO EL AGUACATAL , ANTES DE LLEGAR A LA CASETA FITOSANITARIA EL PU, lon:-91.65991032, lat:18.04226798}} | 2020-09-15 | 2020-12-30 | 600076.69 | 600076.69 | 600076.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-041-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1164565.23, importe_modificado:1164565.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.6}} | {1768900/proyecto_INICIO, 1768900/proyecto_PROCESO, 1768900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301792431 | Proyecto de inversión | 2496442.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496442.55, modificado:2496442.55}} | MEJORAMIENTO DE LOS 59 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM (SMAPAC) | FORT-001 | N | 0 | 0 | 221000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-07-04 | 2020-12-15 | 2496442.55 | 2496442.55 | 2496442.55 | 2222334.47 | 2222334.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SMAPAC-CAF/LP-ADQ/FORTAMUN-900300001/2020, contratista:MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA, convocante:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN, monto:2496442.55, importe_modificado:2496442.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:59.0}} | {1792431/proyecto_INICIO, 1792431/proyecto_PROCESO, 1792431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301788023 | Adquisición | 5678883.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5678883.6, modificado:6225018.53}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (VESTUARIO Y UNIFORMES, VEHICULOS Y CASCOS BALISTICO) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 167-FORTASEG20 | N | 0 | 0 | 221094 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 22 91, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8364047, lat:18.6377085}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6225018.53 | 6225018.53 | 6225018.53 | 6225018.53 | 6225018.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/040/2020, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:1998999.99, importe_modificado:1998999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1788023/proyecto_PROCESO, 1788023/proyecto_INICIO, 1788023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200301788034 | Adquisición | 448770 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448770.0, modificado:448763.4}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (EQUIPOS DE RADIO) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DEL CARMEN CAM | 168-FORTASEG20 | N | 0 | 0 | 221094 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 22 91, Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8364047, lat:18.6377085}} | 2020-08-01 | 2020-08-28 | 448763.4 | 448763.4 | 448763.4 | 448763.4 | 448763.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C.J./CN/055/2020, contratista:BRODSA INTEGRAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM, monto:448763.4, importe_modificado:448763.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1788034/proyecto_INICIO, 1788034/proyecto_FIN, 1788034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401874188 | Proyecto de inversión | 3104662.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104662.48, modificado:3104662.48}} | MALECÓN COSTERO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 10649 - 1 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8218.0, meta_modificada:8218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 3104662.48 | 3104662.48 | 3104662.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FAFEF-LIR-065-20, contratista:INGENIARIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3104662.48, importe_modificado:3104662.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1874188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873969 | Proyecto de inversión | 1209857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209857.55, modificado:1209857.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 57A ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 305-HID20 | N | 0 | 0 | 6576 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.4, meta_modificada:921.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1138176.14 | 1138176.14 | 1138176.14 | 1138176.14 | 1138176.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-013-20, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1138176.9, importe_modificado:1138176.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.4}} | {1873969/proyecto_INICIO, 1873969/proyecto_FIN, 1873969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873972 | Proyecto de inversión | 2532887.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532887.43, modificado:2705729.77}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO CHICOASEN DEL FRACCIONAMIENTO REFORMA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (3A ETAPA) | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 306-HID20 | N | 0 | 0 | 1105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2960.07, meta_modificada:2960.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2705729.77 | 2705729.77 | 2705729.77 | 2705729.77 | 2705729.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-019-20, contratista:CONSTRUCTORA ROEMKALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2523116.16, importe_modificado:2705729.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2960.07}} | {1873972/proyecto_INICIO, 1873972/proyecto_FIN, 1873972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873974 | Proyecto de inversión | 4734913.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734913.49, modificado:4898755.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUREL ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y AVENIDA CAMARON | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 307-HID20 | N | 0 | 0 | 4154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.07, meta_modificada:3630.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 4898755.98 | 4898755.98 | 4898755.98 | 4898755.98 | 4898755.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-018-20, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:4695296.88, importe_modificado:4898755.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.07}} | {1873974/proyecto_INICIO, 1873974/proyecto_FIN, 1873974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873976 | Proyecto de inversión | 3198100.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198100.85, modificado:3070944.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 48 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 55 DE LA COLONIA CALETA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 310-HID20 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.4, meta_modificada:1154.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-08-24 | 3070944.49 | 3070944.49 | 3070944.49 | 3070944.49 | 3070944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-036-20, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3075417.42, importe_modificado:3070944.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.4}} | {1873976/proyecto_INICIO, 1873976/proyecto_FIN, 1873976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873977 | Proyecto de inversión | 1156645.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156645.35, modificado:1156645.35}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA CALLE 59 ENTRE CALLE 60 DE LA COLONIA MORELOS EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 312-HID20 | N | 0 | 0 | 6516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.4, meta_modificada:951.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 1156645.35 | 1148290.26 | 1148290.26 | 1148290.26 | 1148290.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-029-20, contratista:ANTONIO LEON TORRES, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1148291.01, importe_modificado:1148290.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.4}} | {1873977/proyecto_PROCESO, 1873977/proyecto_FIN, 1873977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873978 | Proyecto de inversión | 414157.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414157.35, modificado:414157.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 54 ENTRE MALECON DE LA CALETA Y CALLE 53-A DE LA COLONIA CALETA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 313-HID20 | N | 0 | 0 | 696 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 414141.04 | 414141.04 | 414141.04 | 414141.04 | 414141.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-AD-028-20, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:414143.97, importe_modificado:414141.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1873978/proyecto_INICIO, 1873978/proyecto_FIN, 1873978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401873979 | Proyecto de inversión | 5697794.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697794.5, modificado:5697794.5}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE PRIMERO DE JUNIO Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 316-HID20 | N | 0 | 0 | 4852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 5654035.87 | 5654035.87 | 5654035.87 | 5654035.87 | 5654035.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-053-20, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:5654222.07, importe_modificado:5654035.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.0}} | {1873979/proyecto_INICIO, 1873979/proyecto_FIN, 1873979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401874166 | Proyecto de inversión | 2921548.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921548.15, modificado:2921548.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 1° DE JUNIO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 322-HID19 | N | 0 | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2921548.15 | 2850793.47 | 2850793.47 | 2850793.47 | 2850793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-20, contratista:COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:2654316.91, importe_modificado:2850793.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.2}} | {1874166/proyecto_INICIO, 1874166/proyecto_FIN, 1874166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SUSTITUYE AL PROYECTO CON FOLIO CAM200301714258, QUE SE REPORTO EN EL 3ER TRIMESTRE CON ERROR EN EL CILCO DEL RECURSO., trimestre:4.0, usuario:gaudenciogorgonioc, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401874211 | Proyecto de inversión | 1460059.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460059.73, modificado:1460059.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 57 ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66; Y PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE CERRADA 57 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 308-HID20 | N | 0 | 0 | 6516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.33, meta_modificada:2017.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 1428292.07 | 1428292.07 | 1428292.07 | 1428292.07 | 1428292.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-037-20, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGICA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1428745.96, importe_modificado:1428292.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.33}} | {1874211/proyecto_FIN, 1874211/proyecto_PROCESO, 1874211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401874241 | Proyecto de inversión | 4000000.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.67, modificado:4978754.06}} | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 51A ENTRE CALLES 38 Y 50A DE LA COLONIA SANTA MARGARITA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 309-HID20 | N | 0 | 0 | 2828 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4292.49, meta_modificada:4292.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 4978754.06 | 4978754.06 | 4978754.06 | 4978754.06 | 4978754.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-061-20, contratista:RC TONER. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3983417.68, importe_modificado:4978754.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4292.49}} | {1874241/proyecto_PROCESO, 1874241/proyecto_FIN, 1874241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | CAM200401874256 | Proyecto de inversión | 1255947.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255947.39, modificado:728641.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PULPO ENTRE BOULEVARD JUAN CAMILO MOURIÑO Y CALLE DELFIN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 311-HID20 | N | 0 | 0 | 4154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.38, meta_modificada:942.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 728641.37 | 728641.37 | 728641.37 | 728641.37 | 728641.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-030-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SILVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:1248672.37, importe_modificado:728641.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.38}} | {1874256/proyecto_PROCESO, 1874256/proyecto_FIN, 1874256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones