## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | CAM210302005468 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 002 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2005468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CONFIRMA MEDIANTE OFICIO DUA-0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES QUE NO FUE EJECUTADO EL PROYECTO EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302005469 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS INTELECTUALES | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 003 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} | {2005469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE NOTIFICA MEDIANTE OFICIO DE RECURSOS MATERIALES DUA-0236-2022 QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN NO FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302005467 | Adquisición | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. | 001 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2005467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:MEDIANTE OFICIO DUA-0236-2022 DE RECURSOS MATERIALES SE INFORMA QUE ESTE PROYECTO NO FUE EJECUTADO , trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302005470 | Adquisición | 147320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147320.0, modificado:147320.0}} | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 004 FORTAMUN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8074586, lat:18.6504879}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {2005470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:MEDIANTE OFICIO DUA-0236-2022 RECURSOS MATERIALES INFORMA QUE EL PROYECTO EN CUESTIÓN NO FUE EJECUTADO, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402042380 | Proyecto de inversión | 97031.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97031.12, modificado:97031.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012581 - 312188 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 312188 | S | 2407 | 2442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INSURGENTES, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 33A LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE 33A POR LA , lon:-91.81651864, lat:18.6555708}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 96833.97 | 96833.97 | 96833.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210402042438 | Proyecto de inversión | 67529.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67529.71, modificado:67529.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012577 - 312406 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 312406 | S | 2852 | 2847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICA NORTE COLONIA INDEPENDENCIA, 24197 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PERIFERICA NORTE Y CALLE 53A, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE 53A DE LA COLONIA OBRERA Y LA CALLE V, lon:-91.81719265, lat:18.65786437}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 67414.05 | 67414.05 | 67414.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210201928606 | Proyecto de inversión | 673842.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673842.53, modificado:673842.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA - 61992 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 61992 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.22, meta_modificada:97.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARINA, PASANDO EL OVELISCO DE LAS MANOS HACIA LA CALLE MARINA RUMBO A LA PLAYA LA ESCUELA SECUNDARIA EST, lon:-91.49643707, lat:18.78547188}} | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 672838.39 | 672838.39 | 672838.39 | 672838.39 | 672838.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-ADJ-001-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:672838.4, importe_modificado:672838.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.22}} | {1928606/proyecto_PROCESO, 1928606/proyecto_INICIO, 1928606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301979952 | Proyecto de inversión | 6470243.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6470243.04, modificado:6470243.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COMPOSITORES - 149366 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 149366 | S | 388 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3452.4, meta_modificada:3452.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA COLONIA COMPOSITORES, 24154 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CHAVA FLORES Y CALLE ESCARCEGA, CALLE ARMANDO MANZANERO LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EL MODULO COVIT, lon:-91.79100416, lat:18.64894528}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 6271816.82 | 6271816.82 | 6271816.82 | 3327147.4 | 3327147.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LP-006-21, contratista:JDL CONSTRUCTIONS & SUPPLY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6272013.47, importe_modificado:6272013.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1726.2}} | {1979952/proyecto_INICIO, 1979952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402042349 | Proyecto de inversión | 416102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416102.31, modificado:416102.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300011263 - 312112 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 312112 | S | 3106 | 3086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTERA DEL GOLFO CARMEN PUERTO REAL COLONIA PUESTA DEL SOL, 24157 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONSTELACIÓN PLEYADES Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA PUESTA DEL SOL DE LOS SEMAFOROS DE AURRERA HACIA LA L, lon:-91.78127342, lat:18.65702977}} | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:De acuerdo al art. 17 de la ley de disciplina financiera, este proyecto ya debió reflejar avance financiero al 100%. Se debe agregar una observación del capturista que explique el estatus actual, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | CAM210402042465 | Proyecto de inversión | 387219.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387219.01, modificado:387219.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 0400300012685 - 312508 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 312508 | S | 2195 | 2109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CONTADORES COLONIA RENOVACIÓN III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA CONTADORES Y CALLE ABASOLO, CALLE PINTORES SOBRE LA AVENIDA CONTADORES INICIANDO EN LA CALLE ABASOLO Y CONCLUYE EN LA CALLE PIN, lon:-91.77685191, lat:18.63992959}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 386439.35 | 386439.35 | 386439.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-003-21, contratista:GRUPO ENTERPRISE BERVID S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:386439.35, importe_modificado:386439.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210301981620 | Proyecto de inversión | 359606.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359606.31, modificado:359606.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB: 0400301992897 - 155999 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 155999 | S | 3810 | 3810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE ISAC SAENZ VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA REHABILITACION SE HARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA VILLA POR LA EXPLANADA Y EL MUELLE , lon:-91.48398602, lat:18.78315567}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 357770.25 | 357770.25 | 357770.25 | 357770.25 | 357770.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1981620/proyecto_INICIO, 1981620/proyecto_PROCESO, 1981620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210301983132 | Proyecto de inversión | 3188723.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188723.43, modificado:3188723.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO PUNTILLA - 162475 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 162475 | S | 352 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.3, meta_modificada:1507.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE JULIO COLONIA PUNTILLA, 24139 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE AVENIDA PRIVADA 10 DE JULIO Y CALLE 15, CALLE 36C LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CENTRAL CAMIONERA DE SEGUNDA LA AGENCIA FORD Y LA FARMACIA IZA D, lon:-91.82477066, lat:18.63268734}} | 2021-09-01 | 2021-11-13 | 3161938.92 | 3161938.92 | 3161938.92 | 3161938.92 | 3161938.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-025-21, contratista:COMERCIALIZADORA FRISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3161938.93, importe_modificado:3161938.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.3}} | {1983132/proyecto_INICIO, 1983132/proyecto_FIN, 1983132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser guales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210301979882 | Proyecto de inversión | 3118783.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118783.99, modificado:3117374.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CARMEN LOCALIDAD OXCABAL ASENTAMIENTO OXCABAL - 149149 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 149149 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1776, direccion:CALLE 8 Y 10 EJIDO OXCABAL, 24310 OXCABAL, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA IGNACIO GUTIERREZ SOBRE LA CARRETERA SABANCUY ESCARCEGA ENTRONQUE OXCABAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 8 Y 10 ENTRE EL PARQUE , lon:-90.96698431, lat:18.86395225}} | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 3117374.95 | 3117374.95 | 3117374.95 | 3117374.95 | 3117374.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-024-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3117374.95, importe_modificado:3117374.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {1979882/proyecto_INICIO, 1979882/proyecto_FIN, 1979882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGE MOMENTO CONTABLE DE ACUERDO AL MONTO MODIFICADO POR CONVENIO, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:SE ANEXA LIGA CORRESPONDIENTE A ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301979679 | Proyecto de inversión | 3090215.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090215.41, modificado:3090215.41}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 148352 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 148352 | S | 1331 | 1381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.31, meta_modificada:319.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO COLONIA SAN NICOLÁS, 24118 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE CRISANTEMO, CALLE MARGARITA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA SAN NICOLAS PARRAQUIA DE BARI SOBRE LA CALLE L, lon:-91.80055268, lat:18.66049445}} | 2021-08-19 | 2021-12-15 | 3028779.71 | 3028779.71 | 3028779.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-023-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3087775.17, importe_modificado:3087775.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301970784 | Proyecto de inversión | 3029125.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029125.93, modificado:3029125.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO CAMPECHITO ASENTAMIENTO NUEVO CAMPECHITO - 113546 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113546 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CAMPECHITO, 24325 NUEVO CAMPECHITO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA OBRE LA CARRETRA FEDERAL CARMEN . FRONTERA PASANDO LA CASETA FITOSANITARIA A 50 MTS SE UBICA LA ESCUELA PRI, lon:-92.46293698, lat:18.64402025}} | 2021-07-15 | 2021-09-17 | 2945212.42 | 2945212.42 | 2945212.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-009-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:3028318.78, importe_modificado:3028318.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301981612 | Proyecto de inversión | 296758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296758.35, modificado:295205.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD VILLA DE ISLA AGUADA ASENTAMIENTO VILLA DE ISLA AGUADA AGEB:0400301992971 - 155974 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 155974 | S | 3810 | 3810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE LOS JABINES VILLA ISLA AGUADA, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE AV. CAMPECHE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, lon:-91.48780326, lat:18.79438006}} | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 295205.14 | 295205.14 | 295205.14 | 295205.14 | 295205.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-022-21-, contratista:STRUCTURES POTAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1693024.45, importe_modificado:1693024.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {1981612/proyecto_FIN, 1981612/proyecto_INICIO, 1981612/proyecto_PROCESO, 1981612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301970701 | Proyecto de inversión | 2847082.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847082.45, modificado:2835465.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD KILÓMETRO 59 ASENTAMIENTO SAN PABLITO KM. 59 - 113226 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113226 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.67, meta_modificada:728.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3580, direccion:EJIDO SAN PABLITO KM. 59, 24316 KILÓMETRO 59, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL KM 59 Y , SE UBICA A 2 KM ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA DEL ENTRONQUE DE CANDELARIA CAMPECHEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE L, lon:-91.19207303, lat:18.38780688}} | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 2835465.08 | 2835465.08 | 2835465.08 | 2198643.94 | 2198643.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-006-21, contratista:ELSA ALVAREZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2835465.08, importe_modificado:2835465.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {1970701/proyecto_PROCESO, 1970701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301969996 | Proyecto de inversión | 2773341.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773341.34, modificado:2773341.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 110269 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 110269 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24130 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE AVENIDA 10 DE JULIO Y CALLE 36 C, CALLE 17 ENTRANDO POR LA AVENIDA 10 DE JULIO O AVENIDA PERIFERICA INGRESA A LA CALLE 17 Y 50 MTS AL FOND, lon:-91.82545475, lat:18.63472357}} | 2021-07-05 | 2021-11-30 | 2736351.34 | 2736351.34 | 2736351.34 | 1810630.86 | 1810630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-005-21, contratista:INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2736500.46, importe_modificado:2736500.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1969996/proyecto_PROCESO, 1969996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210301970094 | Proyecto de inversión | 2681243.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681243.36, modificado:2681243.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110641 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 110641 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 E COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 17 E Y CALLE 17 D, CALLE MANGLARES SE UBICA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEOS Y UNA CALLE ATRAS SE ENCUENTRA EL MANGLAR DE, lon:-91.81054653, lat:18.64074793}} | 2021-07-15 | 2021-09-07 | 2664429.16 | 2664429.16 | 2664429.16 | 2664429.16 | 2664429.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-012-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VAKETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2664430.01, importe_modificado:2664429.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.0}} | {1970094/proyecto_INICIO, 1970094/proyecto_FIN, 1970094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LIGA CORRESPONDIENTE A ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, incluyendo el modificado., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | CAM210301970763 | Proyecto de inversión | 2216549.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216549.85, modificado:2216549.85}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CARMEN LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 113480 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 113480 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3531, direccion:CALLE PASEO DE LA MUJER EJIDO SAN ISIDRO, 24315 SAN ISIDRO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO A TRES CUADRAS SE ENCUENTRA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-91.05013869, lat:18.633042}} | 2021-07-15 | 2021-09-27 | 2214891.05 | 2214891.05 | 2214891.05 | 1299402.42 | 1299402.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-013-21, contratista:CREATO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2214891.05, importe_modificado:2214891.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1970763/proyecto_PROCESO, 1970763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402043731 | Proyecto de inversión | 219845.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219845.42, modificado:219845.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN AGEB 040030001109A - 317060 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 317060 | S | 3741 | 3658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA 1 DE MAYO (PLAYÓN), 24110 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 37 Y CALLE PERIFERICA NORTE, CALLE 66 UBICADA SOBRE LA CALLE 37 POR LA TORTILLERIA EL RELOJ Y LA TIENDA DE ABARROTES ULTRAMARINO EDITH, lon:-91.81842782, lat:18.65721682}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 219334.64 | 219334.64 | 219334.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-AD-005-21, contratista:SERVICIOS SUBACUATICOS Y MARINOS MR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:383582.66, importe_modificado:383582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato nolleva al documento. corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210301970125 | Proyecto de inversión | 2151387.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151387.75, modificado:2151387.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID - 110698 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 110698 | S | 139 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TIJERILLA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 24186 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ALBATROS Y CALLE FLAMINGOS, CALLE MIGUEL DE LA MADRID DOS CUADRAS ANTES DEL ARROYO DE LA CALETA DE LA MISMA COLONIA POR LA TIE, lon:-91.80531282, lat:18.63680318}} | 2021-07-15 | 2021-09-17 | 2144195.72 | 2144195.72 | 2144195.72 | 1743689.57 | 1743689.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-010-21, contratista:PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES LA VAKETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2144198.1, importe_modificado:2144198.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {1970125/proyecto_PROCESO, 1970125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402033382 | Proyecto de inversión | 1641562.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641562.35, modificado:1816799.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTOS OBRERA Y SAN CARLOS - 276013 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 276013 | S | 752 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MALECON DE LA CALETA COLONIA OBRERA, 24117 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE MALECON D ELA CALETA Y CALLE AVENIDA PERIFERICA NORTE, CALLE CALLE 88 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA CALETA ENTRE AV. PERIFER, lon:-91.80972035, lat:18.66207672}} | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 1816799.86 | 1816799.86 | 1816799.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-026-21, contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1563328.52, importe_modificado:1563328.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2033382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento Corregir., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210402043709 | Proyecto de inversión | 1423437.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423437.31, modificado:1423437.31}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES NAVEGANTES Y ODONTOLOGOS LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO RENOVACIÓN III - 316958 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 316958 | S | 274 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.9, meta_modificada:2154.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAVEGANTES COLONIA RENOVACIÓN III, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE NAVEGANTES Y CALLE ODONTOLOGOS, CALLE INGENIEROS SE UBICA A DOS CUADRAS DEL MINISUPER DEL MILLAN POR EL POSTE DE LUZ 14318, lon:-91.77877874, lat:18.63925185}} | 2021-12-03 | 2021-12-30 | 1386499 | 1386499 | 1386499 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-028-21, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1386780.7, importe_modificado:1386780.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210301973292 | Proyecto de inversión | 1341913.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.33, modificado:1339946.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO MANIGUA - 121360 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 121360 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.88, meta_modificada:852.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA CONSTITUCIÓN COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE PRIVADA CONSTITUCIÓN Y PRIVADA CONSTITUCIÓN 1, PRIVADA CONSTITUCIÓN 2 A DOS CUADRAS DEL PARQUE MANIGUA Y ANTES DE LLEGAR A LA PAPELERIA BALU, lon:-91.81928555, lat:18.63142392}} | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 1339946.82 | 1339946.82 | 1339946.82 | 1339946.82 | 1339946.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-021-21, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ALUARTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1339947.19, importe_modificado:1339947.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.88}} | {1973292/proyecto_INICIO, 1973292/proyecto_PROCESO, 1973292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LIGA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402022655 | Proyecto de inversión | 1304793.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304793.76, modificado:1298593.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO LIMONAR - 237181 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 237181 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TORONJA COLONIA LIMONAR, 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE TORONJA Y AVENIDA 10 DE JULIO, CALLE LIMA LA CALLE A PAVIEMNTAR SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ETI 21 Y LA SUBESTA, lon:-91.8233419, lat:18.63519799}} | 2021-09-30 | 2021-10-28 | 1298593.33 | 1298593.33 | 1298593.33 | 1298593.33 | 1298593.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-008-21, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JIMFAG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1299083.21, importe_modificado:1298593.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {2022655/proyecto_FIN, 2022655/proyecto_PROCESO, 2022655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210402012750 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, AEROGENERADORES DE ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN CARMEN LOCALIDAD RIBERA DE SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO RIBERA DE SAN FRANCISCO - 46322 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN CAMPECHE | 46322 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1351, direccion:EJIDO RIBERA DE SAN FRANCISCO, 24325 RIBERA DE SAN FRANCISCO, CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CORDILLERA DEL RIO SAN PEDRO SE EMBARCA POR EL PUENTE DE LA CASETA FITOSANITARIA DEL ENTRONQUE CAMPECHE TABASCO E, lon:-92.42596308, lat:18.51822562}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 998025.69 | 998025.69 | 998025.69 | 998025.69 | 998025.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-002-21, contratista:JESUS MANUEL BORBONIO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:998025.7, importe_modificado:998025.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2012750/proyecto_INICIO, 2012750/proyecto_PROCESO, 2012750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210302002215 | Proyecto de inversión | 5195020.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5195020.16, modificado:5070326.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 53 ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS (26) Y CALLE 38 DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 012-HID21 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3843.7, meta_modificada:3843.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681}} | 2021-05-03 | 2021-07-26 | 5070326.86 | 5070326.86 | 5070326.86 | 5070326.86 | 5070326.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-21, contratista:DM INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA Y TECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:5140412.86, importe_modificado:5070326.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3843.7}} | {2002215/proyecto_INICIO, 2002215/proyecto_PROCESO, 2002215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302002177 | Proyecto de inversión | 5035142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5035142.86, modificado:5035142.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 45 ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38 DE LA COLONIA TECOLUTLA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 002-HID21 | N | 0 | 0 | 4879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.17, meta_modificada:2817.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tecolutla, 24178 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8330525, lat:18.6457895}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 4629883.36 | 4629883.36 | 4629883.36 | 4361623.71 | 4361623.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-21, contratista:CONSTRUCCIONES BAUPI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:4980785.74, importe_modificado:4980785.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2450.0}} | {2002177/proyecto_PROCESO, 2002177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el link del contrato no lleva al documento, corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210302002185 | Proyecto de inversión | 3999610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999610.6, modificado:3733967.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BECAL ENTRE CALLE ESCARCEGA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 003-HID21 | N | 0 | 0 | 2214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.88, meta_modificada:3476.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez, 24150 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7910132, lat:18.6513864}} | 2021-05-03 | 2021-07-13 | 3733967.1 | 3733967.1 | 3733967.1 | 3733967.1 | 3733967.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-21, contratista:COMPAÑÍA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3939704.65, importe_modificado:3733967.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3476.88}} | {2002185/proyecto_PROCESO, 2002185/proyecto_INICIO, 2002185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepci{on no lleva a los documentos. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210302002192 | Proyecto de inversión | 3694411.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694411.28, modificado:3694411.28}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 DE LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 004-HID21 | N | 0 | 0 | 5412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.19, meta_modificada:2665.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Centro, 24100 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8354908, lat:18.6398299}} | 2021-05-03 | 2021-07-21 | 3202333.93 | 3202333.94 | 3202333.94 | 2108435.62 | 2108435.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-21, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3633367.36, importe_modificado:3633367.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2002192/proyecto_INICIO, 2002192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregirlo, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210302002198 | Proyecto de inversión | 3241935.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241935.4, modificado:3183477.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDROMEDA ENTRE CALLES PLUTON Y JUPITER DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. |  | N | 0 | 0 | 1468 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.96, meta_modificada:1455.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Tierra y Libertad, 24158 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7897953, lat:18.6662386}} | 2021-05-03 | 2021-07-12 | 3183477.78 | 3183477.78 | 3183477.78 | 3183477.78 | 3183477.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-006-21, contratista:DOWILL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3183477.78, importe_modificado:3183477.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.96}} | {2002198/proyecto_INICIO, 2002198/proyecto_PROCESO, 2002198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato y del acta de entrega-recepci{on no lleva a los documentos. Corregirlos, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210302002200 | Proyecto de inversión | 3101042.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101042.55, modificado:3040498.54}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUZAMIENTO DE LA CALLE 13 DE MAYO Y REFORMA AGRARIA ENTRE SALTELITE Y FELIPE ANGELES. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 007-HID21 | N | 0 | 0 | 4945 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.8, meta_modificada:1753.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Felipe Angeles, Miguel de la Madrid, Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8120496, lat:18.6394894}} | 2021-05-03 | 2021-07-12 | 3040498.54 | 3040498.53 | 3040498.53 | 3040498.53 | 3040498.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-007-21, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:3040498.54, importe_modificado:3040498.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.8}} | {2002200/proyecto_INICIO, 2002200/proyecto_PROCESO, 2002200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Para que el proyecto pueda ser terminado en este trimestre todos sus momentos contables deben ser iguales al pagado, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:El link del contrato y del acta entrega-recepción no lleva a los documentos. corregirlos, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210201941939 | Proyecto de inversión | 2179073.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179073.13, modificado:2159158.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAVEGANTES ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE APICULTORES DE LA COLONIA SANTA ISABEL EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 009-HIDRO21 | N | 0 | 0 | 4344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Santa Isabel, Isla del Carmen 2000, 24154 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.7973596, lat:18.6531297}} | 2021-05-03 | 2021-07-06 | 2159158.3 | 2159158.28 | 2159158.28 | 2159158.28 | 2159158.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-001-21, contratista:SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2162329.39, importe_modificado:2159158.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1941939/proyecto_INICIO, 1941939/proyecto_PROCESO, 1941939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302002209 | Proyecto de inversión | 2135072.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135072.93, modificado:1839973.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-B ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 010-HID21 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.22, meta_modificada:988.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681}} | 2021-05-03 | 2021-07-06 | 1839973.83 | 1839973.83 | 1839973.83 | 1839973.83 | 1839973.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-002-21, contratista:FRANCISCA ARIAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2121457.35, importe_modificado:1839973.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.22}} | {2002209/proyecto_INICIO, 2002209/proyecto_PROCESO, 2002209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | CAM210302002211 | Proyecto de inversión | 2074464.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074464.35, modificado:1829603.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 26-A ENTRE CALLE 55 Y MALECON DE LA CALETA DE LA COLONIA ELECTRICISTA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. | 011-HID21 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.61, meta_modificada:1028.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Electricistas, 24120 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8376244, lat:18.6505681}} | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 1829603.23 | 1829603.23 | 1829603.23 | 1829603.23 | 1829603.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-003-21, contratista:LUCIA TAPIA AZOTLA, convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN CAM., monto:2062228.96, importe_modificado:2062228.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.61}} | {2002211/proyecto_INICIO, 2002211/proyecto_FIN, 2002211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregirlo. Si el proyecto se encuentra trminado y pagado al 100% subir el acta de entrega-recepción., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | CAM210402052698 | Proyecto de inversión | 1410529.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410529.67, modificado:1400889.95}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA 10 DE JULIO ENTRE AVENIDA ISLA DE TRIS Y CALLE 28. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 013-HIDRO21 | N | 0 | 0 | 6192 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. 10 de Julio & C. 28, Puntilla, 24139 Cd del Carmen, Camp., México, lon:-91.8254192, lat:18.6305116}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 1395684.35 | 1389962.94 | 1389962.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LIR-004-21, contratista:IINGENIERIA LOGISTICA ILCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:1400889.95, importe_modificado:1389962.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2052698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Corregir, trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-16}}