## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | CAM220102063165 | Proyecto de inversión | 3369097.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369097.85, modificado:3369097.85}} | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA II EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM | 001-HIDRO-ADEFAS2021 | N | 0 | 0 | 591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5692.76, meta_modificada:5692.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CRUZAMIENTO DE LAS CALLES, VÍA LACTEA CON ESTRELLA POLAR Y CALLE ZAETA, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, C.P. 24158, lon:-91.787485, lat:18.662885}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 3369097.85 | 3315562.82 | 2617698.73 | 2617698.73 | 2617698.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-001-22, contratista:CORPORACIÓN ITAIPU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, monto:3315562.82, importe_modificado:3315562.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4432.2}} | {2063165/proyecto_INICIO, 2063165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202072657 | Proyecto de inversión | 2838676.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838676.98, modificado:2838676.98}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN CARMEN, LOCALIDAD ISLA AGUADA, ASENTAMIENTO ISLA AGUADA - 38247 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen | 38247 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4072.0, meta_modificada:4072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:AVENIDA CAMPECHE VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MARINA, CALLE 6 DE ENERO SE UBICA AL FINAL DEL ANTIGUO MUELLE DEL EMBARCADERO LA GLORIETA DE LOS DELFINES HSTA LLEG, lon:-91.49246311, lat:18.78256179}} | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 2838676.98 | 2809522.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FISMDF-LIR-003-22, contratista:CONSORCIO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PRIVADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2809522.15, importe_modificado:2809522.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2072657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202075972 | Proyecto de inversión | 1673760.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673760.26, modificado:1673760.26}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 59914 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 59914 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ISAAC SAENZ A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL ENTRE LA ABARROTERA MONTERREY Y, lon:-91.48592312, lat:18.78406679}} | 2022-05-16 | 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2075972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202079994 | Proyecto de inversión | 2831529.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831529.63, modificado:2831529.63}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 80540 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 80540 | S | 937 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHIBUL - SABANCUY KILÓMETRO 40 + 150 , 24313 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CARCAMO A REHABILITAR SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SABANCUY LADO I, lon:-91.05840884, lat:18.90569207}} | 2022-06-16 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2079994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202075157 | Proyecto de inversión | 1647708.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647708.38, modificado:1647708.38}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE RE BOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO BAHAMITA ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 54783 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 54783 | S | 125802 | 123043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA, 24327 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL KM 19 DE LA CARRETERA CARMEN ISLA AGUADA CIUDAD DEL CARMEN ME, lon:-91.68382927, lat:18.70557897}} | 2022-06-16 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2075157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202081833 | Proyecto de inversión | 230886.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230886.81, modificado:230886.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 90931 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 90931 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA PINOSUAREZ Y CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE R MAGAÑA A TRES CUADRAS DEL MERCADO PRINCIPAL SALIDA A LA COLONIA EMI, lon:-92.28909016, lat:18.62299649}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202081846 | Proyecto de inversión | 290163.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290163.24, modificado:290163.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91009 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 91009 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE R MAGAÑA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS DEL MERCAD, lon:-92.28901964, lat:18.62287788}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202081858 | Proyecto de inversión | 154930.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154930.06, modificado:154930.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 91070 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Carmen | 91070 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ONCE DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE JOSE R MAGAÑA LAS VIVIENDAS A MEJORAR SE UBICAN A TRES CUADRAS DEL MERCAD, lon:-92.2889936, lat:18.62300327}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2081858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202082229 | Proyecto de inversión | 1045662.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045662.64, modificado:1045662.64}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 93119 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 93119 | S | 125802 | 129043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4257, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 30 + 518 CIUDAD BOTE II, 24100 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CÁRCAMO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO NUMERO 180 CARMEN ISLA AGUADA MARGE, lon:-91.59413536, lat:18.75025477}} | 2022-06-16 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2082229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202079676 | Proyecto de inversión | 4236328.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236328.42, modificado:4236328.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CHECHEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 78941 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen | 78941 | S | 156 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3158.0, meta_modificada:3158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHECHEN COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE MANGLE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA GLORIETA DEL CHECHEN POR EL DEPOSITO DE CERVEZAS 23 DE JULIO HASTA, lon:-91.78871831, lat:18.64037833}} | 2022-07-04 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202079713 | Proyecto de inversión | 7591702.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7591702.51, modificado:7591702.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE CAOBA LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79077 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79077 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4880.0, meta_modificada:4880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE JABIN Y CALLE MACHICHE, CALLE LOS ALMENDROS LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA GLORIETA DEL CHECHEN TODA LA CALLE CAOBA HASTA LLEGAR A LA CALLE ALM, lon:-91.78778606, lat:18.6402925}} | 2022-07-04 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202079821 | Proyecto de inversión | 4471850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4471850.29, modificado:4471850.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CARMEN CALLE MACULÍ LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO 23 DE JULIO - 79803 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Carmen | 79803 | S | 156 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3341.0, meta_modificada:3341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MACULI COLONIA 23 DE JULIO, 24155 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE CEDROS, CALLE ABASOLO A UNA CUADRA DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS HASTA LLEGAR A LA CALLE ABASOLO POR DONDE VENEDEN ANILLOS , lon:-91.79026773, lat:18.63994739}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202076058 | Proyecto de inversión | 2433660.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433660.84, modificado:2433660.84}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 60404 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Carmen | 60404 | S | 97313 | 93925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3786, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL , 24300 [CÁRCAMO DE REBOMBEO], CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 COSTERA DEL GOLFO TRAMO ISLA AGUAD, lon:-91.31227993, lat:18.93484372}} | 2022-06-16 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2076058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086612 | Proyecto de inversión | 5364089.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5364089.2, modificado:5364089.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORCOVADO ENTRE AV. CAMARON Y AV. PASEO DEL MAR EN LA COLONIA JUSTO SIERRA. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. | 002-HIDRO22 | N | 0 | 0 | 4178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.53, meta_modificada:3220.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CORCOVADO ENTRE AVENIDA CAMARON Y AVENIDA PASEO DEL MAR, COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-91.820055, lat:18.662955}} | 2022-05-02 | 2022-07-25 | 5274902.37 | 5274902.37 | 4257015.09 | 2591717.79 | 2591717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-002-22, contratista:CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA DISEÑO Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:5274902.37, importe_modificado:5274902.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.5}} | {2086612/proyecto_PROCESO, 2086612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086615 | Proyecto de inversión | 2734268.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734268.06, modificado:2734268.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES ALFA Y BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. | 003-HIDRO22 | N | 0 | 0 | 1128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4196.1, meta_modificada:4196.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALFA Y CALLE BETA EN EL FRACCIONAMIENTO ORIZABA, lon:-91.790311, lat:18.663525}} | 2022-05-02 | 2022-06-20 | 2660904.38 | 2660904.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-003-22, contratista:CONSORCIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PETROLEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:2660904.38, importe_modificado:2660904.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2086615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Link del contrato actualizado , trimestre:2.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202086617 | Proyecto de inversión | 8812016.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8812016.33, modificado:8812016.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA EN LA COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. | 004-HIDRO22 | N | 0 | 0 | 1809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4343.68, meta_modificada:4343.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA BOQUERON DEL PALMAR Y CALLE AZUCENA, COLONIA PUENTE DE LA UNIDAD, lon:-91.800314, lat:18.659125}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 5646029.55 | 8646029.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-004-22, contratista:OBRAS Y SUMINISTROS JOYCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:8646029.55, importe_modificado:8646029.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2086617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Link del contrato actualizado , trimestre:2.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-07-07}} | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Error en el servidor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-06}}
2022 | 2 | CAM220202086618 | Proyecto de inversión | 6858592.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858592.61, modificado:6858592.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 34 ENTRE CALLES 25 Y 15 EN LA COLONIA GUANAL | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARMEN, CAM. | 005-HIDRO22 | N | 0 | 0 | 1266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.74, meta_modificada:3995.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 15, COLONIA GUANAL, lon:-91.829058, lat:18.632767}} | 2022-06-06 | 2022-08-24 | 5129301.49 | 6743343.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOP-FOPET-LP-005-22, contratista:CONSTRUCTORA ACROSTEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM., monto:6743343.85, importe_modificado:6743343.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2086618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Link del contrato actualizado , trimestre:2.0, usuario:marioamartinezvi, fecha:2022-07-07}} | {obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documento. Error en el servidor, trimestre:2.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-07-06}}
2022 | 2 | CAM220202084096 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO ASENTAMIENTO NUEVO PROGRESO - 101540 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 101540 | S | 2635 | 2631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO NUEVO PROGRESO, 24325 NUEVO PROGRESO, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE 64 Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA A REHABILITAR SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE , lon:-92.28848869, lat:18.62179507}} | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2084096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202084129 | Proyecto de inversión | 1045584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EN CARMEN LOCALIDAD ISLA AGUADA ASENTAMIENTO ISLA AGUADA CENTRO - 101675 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 101675 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA ISLA AGUADA CENTRO, 24327 ISLA AGUADA, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE ISAAC SAENZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CAMPO DE BEISBOL LA OBRA SE UBICA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA VILLA, lon:-91.4859315, lat:18.78401387}} | 2022-07-04 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2084129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202084134 | Proyecto de inversión | 1045584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO BAHAMITA EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101690 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 101690 | S | 149 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3855, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CIUDAD DEL CARMEN - ISLA AGUADA KILÓMETRO 19 + 400 ZONA FEDERAL BAHAMITA, 24327 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO EN EL KM 19 DE LA CARRETERA CARMEN ISLA AGUADA CIUDAD DEL CARMEN MEJO, lon:-91.68394259, lat:18.70556739}} | 2022-07-04 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2084134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202084138 | Proyecto de inversión | 1045584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EL TINTO EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101710 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 101710 | S | 149 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4386, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE VERDE TRAMO CHICBUL - SABANCUY KILÓMETRO 40 + 150 EL TINTO, 24313 , CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , EL CARCAMO A EQUIPAR SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SABANCUY LA, lon:-91.0584117, lat:18.90569093}} | 2022-07-04 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2084138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | CAM220202084142 | Proyecto de inversión | 1045584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045584.42, modificado:1045584.42}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO PALMAS EN CARMEN LOCALIDAD NINGUNO ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL CARMEN - 101728 | 4 | Campeche | 3 | Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen | 101728 | S | 97313 | 93925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3786, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA VERDE TRAMO CARMEN - CHAMPOTON KILÓMETRO 64 + 245 ZONA FEDERAL PALMAS, 24300 [CÁRCAMO DE REBOMBEO], CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 COSTERA DEL GOLFO TRAMO ISLA AG, lon:-91.31219341, lat:18.93481697}} | 2022-07-04 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2084142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones